## Sheet1
附件
自治州工程建设项目审批制度改革任务分解表
序号 | 工作任务 | 具体内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注
1 | 前期准备 | 制定自治州改革实施方案，成立自治州工程建设项目审批制度改革领导小组，确定指导思想，改革思路，任务目标，明确任务分工。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组其他成员单位 | 2019年4月30日前
2 | 前期准备 | 各县（市）根据《自治州全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》，制定各县（市）实施方案，经县（市）人民政府会议通过后报自治州人民政府审查，修改完善后以人民政府名义印发，并报自治区人民政府备案。 | 各县（市）人民政府 | 各县（市）人民政府 | 2019年5月15日前，实施方案报自治区人民政府，5月20日前修改完善正式发布
3 | 精简审批环节 （梳理审批事项） | 以事中事后监管为原则，事前审批为特例，对工程建设项目审批事项进行全面梳理，凡不符合行政许可法要求、无法律法规依据或地方政府自行设定的前置审批服务事项及审批涉及的中介事项，一律取消。对保留的审批事项，进一步减少审批前置条件，简化申请材料。 | 自治州审改办，自治州人民政府办公室 | 自治州各部门,各县（市）人民政府 | 2019年5月20日前
4 | 精简审批环节 （下放审批权限） | 按照方便企业和群众办事的原则，对下级机关有能力承接的审批事项，下放或委托下级机关审批。各地、各部门下放审批权限或委托下级机关审批的，制定并实施配套制度，指导下级机关做好下放事项承接工作。 | 自治州各部门，各县（市）人民政府各部门 | 自治州各部门，各县（市）人民政府各部门 | 2019年5月20日前
5 | 精简审批环节 （合并审批事项） | 对由同一部门实施的管理内容相近或者属于同一办理阶段的多个审批事项，整合为一个审批事项。确定合并审批事项目录，制定并实施审批事项合并办理的具体规定，明确审批主体、办事流程和完成时限等。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 自治州各部门 | 2019年5月20日前
6 | 精简审批环节 （转变管理方式） | 对能够用征求相关部门意见方式替代的审批事项，调整为政府内部协作事项，明确管理方式和相关要求。 | 自治州各部门、各县（市）人民政府 | 自治州各部门、各县（市）人民政府 | 2019年5月20日前
7 | 精简审批环节 （转变管理方式） | 完善强化项目统一代码管理，以项目统一代码作为项目唯一身份，进行后续的审批、建设、监管业务。项目审批文件、招标投标、公共资源交易、监督检查、后评价、行政处理、行政处罚、信息公开等涉及使用项目名称时，应当同时标注项目代码。项目审批、建设、监管相关信息应当通过项目代码统一汇集，并利用在线平台在各部门间实现信息共享。 | 自治州发展改革委 | 自治州各部门、各县（市）人民政府 | 2019年5月20日前
8 | 精简审批环节 （调整审批时序） | 建设单位可以在项目正式立项前，自行对各种条件发生变化而导致勘察、设计招标失败的风险进行评估，并按照有关规定开展勘察、设计招标活动。 | 自治州各部门、各县（市）人民政府 | 自治州各部门、各县（市）人民政府 | 2019年5月20日前
9 | 精简审批环节 （调整审批时序） | 社会投资的房屋建筑工程，建设单位可自主决定发包方式。 | 自治州各部门、各县（市）人民政府 | 自治州各部门、各县（市）人民政府 | 2019年5月20日前
10 | 精简审批环节 （调整审批时序） | 地震安全性评价调整到工程设计前完成，环境影响评价、节能评价、水土保持、取水许可等评估评价调整到开工前完成。 | 自治州发展改革委 | 自治州各部门、各县（市）人民政府 | 2019年5月20日前
11 | 精简审批环节 （调整审批时序） | 供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用基础设施报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 市政公用服务单位、各县（市）人民政府 | 2019年5月20日前
12 | 精简审批环节 （调整审批时序） | 将用地预审意见作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证。 | 自治州自然资源局 | 各县（市）人民政府 | 2019年5月20日前
13 | 规范审批事项 | 统一审批事项和法律依据，统一审批事项名称、申请材料和审批时限，制定自治州工程建设项目审批事项清单。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组其他成员单位 | 2019年5月15日前
14 | 规范审批事项 | 统一审批事项和法律依据，统一审批事项名称、申请材料和审批时限，制定自治州工程建设项目审批事项清单。 | 各县（市）人民政府 | 各县（市）人民政府 | 2019年5月15日前
15 | 优化审批流程 | 按自治区《并联审批办法》制定部门实施意见并实施 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 自治州发展改革委，自然资源局、各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
16 | 优化审批流程 （立项用地规划许可阶段） | 建设单位可以在立项用地规划许可阶段开始申请办理建设用地划拨、协议出让手续，在施工许可证发放之前完成；也可以根据项目建设需要，提前或在立项用地规划许可阶段办理各类评估审查事宜，但不作为立项用地规划许可阶段审批的前置条件。需要办理涉及国家安全事项审批的，在立项用地规划许可阶段并联办理。 | 自治州发展改革委 | 自治州自然资源局、住房和城乡建设局（人防办），各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
17 | 优化审批环节 （立项用地规划许可阶段） | 工业项目中的民用建筑不再单独进行民用建筑节能评估。 | 自治州发展改革委 | 自治州各部门，各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
18 | 优化审批流程 （立项用地规划许可阶段） | 进一步明确纳入立项用地规划许可阶段有关行政许可、涉及安全的强制性评估、中介服务以及备案等具体事项，印发立项用地规划许可阶段审批办事指南、申请表单、申报材料，明确不同类型项目的审批条件、审批时限和管理要求。 | 自治州发展改革委 | 自治州自然资源局、住房和城乡建设局（人防办）、生态环境局、水利局、文化和旅游局、应急管理局、气象局，县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
19 | 优化审批流程 （工程建设许可阶段） | 立足于“做全”规划设计条件、“做深”设计方案，进一步明确纳入工程建设许可阶段的有关行政许可、涉及安全的强制性评估、中介服务以及备案等具体事项，印发工程建设许可阶段审批办事指南、申请表单、申报材料，明确不同类型项目的审批条件、审批时限和管理要求。 | 自治州自然资源局 | 自治州自然资源局、住房和城乡建设局（人防办）、生态环境局、水利局、文化和旅游局、应急管理局、气象局，县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
20 | 优化审批流程 （立项用地规划许可阶段） | 供水、排水、供电、供气、供热、通讯等市政公用服务单位通过工程建设项目审批管理系统获取项目信息，在立项用地规划许可阶段提前介入项目，主动服务，提供供水、排水、供电、供气、供热、通讯等业务流程、材料清单和技术指导意见。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 市政公用服务单位、各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
21 | 优化审批流程 （工程建设许可阶段） | 组织各部门并联审查设计方案。 | 自治州自然资源局 | 自治州发展改革委、住房和城乡建设局（人防办）、生态环境局、水利局、消防救援支队、各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
22 | 优化审批流程 （工程建设许可阶段） | 带方案出让用地项目免于设计方案审查。 | 自治州自然资源局 | 各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
23 | 优化审批流程 （工程建设许可阶段） | 建设单位可以根据项目建设需要，在工程建设许可阶段申请并联办理政府投资项目初步设计审批、人防工程结建（易地建设）许可等事项。 | 自治州发展改革委 | 各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
24 | 优化审批环节 （施工许可阶段和竣工验收阶段） | 立足于“做细”施工方案、“做优”工程质量，进一步明确纳入施工许可阶段和竣工验收阶段的有关行政许可、涉及技术审查、中介服务、市政公用服务以及备案等具体事项，印发施工许可阶段和竣工验收阶段的审批办事指南、申请表单、申报材料，明确不同类型项目的审批条件、审批时限和管理要求。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 自治州发展改革委、自然资源局、生态环境局、人力资源和社会保障局、文化和旅游局、应急管理局、气象局地震局、文物局，县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
25 | 优化审批流程 （施工许可阶段） | 质量监督、安全监督备案与施工许可证核发合并办理，不再单独申报。工程建设项目需要办理人防工程质量监督检查事项的，并入施工许可证核发办理，不再单独申报。取消建筑节能设计审查备案和勘察、设计、施工、监理等合同备案，取消建设资金到位证明，中标备案不作为施工许可的前置条件。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 各县（市）人民政府 | 2019年5月15日前
26 | 优化审批流程 （施工许可阶段） | 工程施工期间需要办理建筑垃圾处置核准、规划验线、夜间施工许可、道路占用挖掘许可、施工交通方案审批、迁移树木审批等事项，建设单位在施工许可阶段提出申请时，一并提交有关审批事项申请材料，由住房城乡建设部门推送相关审批部门并行办理。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
27 | 优化审批流程 （竣工验收阶段） | 不具有联动控制功能消防设施的建筑工程申报消防验收时，可不提供消防设施检测报告。建筑工程通过消防验收后进行局部内装修，且装修时未增设、改动消防设施的、申报装修消防验收时可不提供消防设施检测报告。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 自治州消防救援支队、各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
28 | 优化审批流程 （竣工验收阶段） | 取消单独办理的城镇燃气工程、城市道路工程、环境卫生设施和城镇排水与污水处理设施等专项竣工验收备案环节，与房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案一并办理。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
29 | 优化审批流程 （不动产登记） | 竣工验收完成后，符合首次不动产登记条件的，由不动产登记机构在10个工作日内办结。 | 自治州自然资源局 | 各县（市）人民政府 | 2019年6月30日前
30 | 分类细化流程 | 按照建设项目类型、投资主体、类别和规模，将工程建设项目划分为五类：政府投资房屋建筑类项目、政府投资城市基础设施工程类项目、一般社会投资项目（不含带方案出让用地项目和小型社会投资项目）、带方案出让用地的社会投资项目、社会投资小型工程项目。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 自治州发展改革委、自然资源局、各县（市）人民政府 | 2019年5月15日前
31 | 分类细化流程 | 制定各类工程建设项目的审批流程图，明确审批阶段、审批部门、审批事项和审批时限等。其中审批时限具体明确全流程总审批时限以及各审批阶段、各审批事项的审批时限。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组其他成员单位,各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
32 | 推行“联合审图” | 将消防、人防、技防等技术审查并入施工图设计文件审查，相关部门不再进行技术审查。制定施工图设计文件联合审查办法，明确审查内容、审查标准、审查方式和审查时限等。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 自治州消防救援支队、县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
33 | 推行“联合验收” | 实行规划、土地、消防、人防、档案等事项限时联合验收，统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见。制定限时联合验收办法，明确牵头部门、参与部门、验收标准、工作规则、办事流程和验收时限。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 自治州自然资源局、消防救援支队、各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
34 | 推行区域评估 | 制定区域评估实施方案，明确实施区域评估的主体、实施范围、内容、方式、加强事中事后监管的具体措施等，指导各地开展区域评估工作。在各类工业园区和其他有条件的区域，由地方政府统一组织压覆矿产资源查询、环境影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、水资源论证、文物保护、地震安全性评价、气候可行性评价等评估评价事项实行区域评估。实行区域评估的，政府相关部门应当在土地出让或划拨前，告知建设单位相关建设要求。 | 自治州自然资源局 | 自治州发展改革委、生态环境局、水利局、文化和旅游局、应急管理局、气象局、地震局等部门，县（市）人民政府、各级园区管委会 | 2019年5月31日前
35 | 实施“多测合一” | 制定“多测合一”实施办法，由建设单位委托测绘中介机构为工程建设项目开展各类专项测绘服务，各部门共享测绘成果。对于竣工验收事项涉及测量工作及产权登记手续涉及房产测绘、地籍测绘的，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。 | 自治州自然资源局 | 县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
36 | 推行告知承诺制 | 按自治区工程建设项目审批告知承诺制管理办法，制定部门具体实施意见，明确告知的具体要求以及加强事中事后监管的措施等。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组其他成员单位 | 2019年5月31日前
37 | 推行告知承诺制 | 对实施区域评估的工程建设项目，相应的审批事项实行告知承诺制。除特殊项目外，一般项目不再单独进行评估评审。 | 自治州自然资源局 | 自治州发展改革委、住房和城乡建设局（人防办）、生态环境局、水利局、文化和旅游局、应急管理局、气象局、地震局，县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
38 | 统一数据平台 | 按照“横向到边、纵向到底”的原则，按照自治区《工程建设项目审批系统开发方案》，制定地方细化实施方案，明确系统功能、建设标准、资金需求。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 自治州行政服务中心、各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
39 | 统一数据平台 | 按自治区系统接入方案要求，分批次建设自治州、县（市）两级工程建设项目审批管理系统，与政务服务一体化平台和投资项目在线监管平台对接，审批流程各个阶段审批事项全部纳入审批管理系统，通过审批管理系统在线监管审批部门的审批行为，对审批环节进行全过程跟踪及审批节点控制。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 自治州行政服务中心、发展改革委、财政局，各县（市）人民政府 | 2019年6月30日自治州初步建成工程建设项目审批制度框架和信息数据平台；2020年底，各县基本建成统一的工程建设项目审批和管理体系
40 | 统一数据平台 | 工程建设项目审批管理系统要具备“多规合一”业务协同、在线并联审批、统计分析、监督管理等功能，在“一张蓝图”基础上开展审批，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办。以应用为导向，打破“信息孤岛”。 | 自治州自然资源局 | 自治州行政服务中心、住房和城乡建设局（人防办）， 县（市）人民政府 | 2019年12月31日前
41 | 统一数据平台 | 按自然资源厅《工程建设项目审批管理系统管理办法》，制定地方管理办法，推进工程建设项目审批管理系统与投资项目在线审批监管平台等相关部门审批系统的互联互通，做到审批过程、审批结果实时传送。通过工程建设项目审批管理系统加强对工程建设项目审批的指导和监督。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 自治州行政服务中心、发展改革委，县（市）人民政府 | 2019年12月31日前
42 | 强化“一张蓝图” | 按自然资源厅推进“多规合一”形成“一张蓝图”的目标要求制定地方“一张蓝图”分工安排、实施步骤、工作重点和时限要求等。 | 自治州自然资源局 | 自治州发展改革委、生态环境局等相关部门，县（市）人民政府 | 2019年6月30日前
43 | 强化“一张蓝图” | 依托工程建设项目审批管理系统，加强“多规合一”业务协同，统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估评价事项等要求，为项目建设单位落实建设条件、相关部门加强监督管理提供依据，加速项目前期策划生成，简化项目审批或核准手续。加快国土空间规划编制工作，完成“多规合一”业务协同平台建设。 | 自治州自然资源局 | 自治州发展改革委、生态环境局等相关部门，“多规合一”业务协同平台建设关联的相关部门 | 2019年6月30日前
44 | 强化“一张蓝图” | 全面梳理本地区各类规划与空间管控要素，明确“多规合一”包含的目录，建立“多规合一”协调机制，明确形成数据目录（各类空间规划图层信息等），统筹整合各类空间规划等事项完成的具体要求和时间节点。 | 自治州自然资源局 | 自治州发展改革委、生态环境局等相关部门，“多规合一”业务协同平台建设关联的相关部门 | 2019年5月15日前
45 | 强化“一张蓝图” | 按自然资源厅《项目生成管理办法》，制定各部门协同机制，统筹各部门提出的建设条件及需要开展的评估事项内容等。 | 自治州自然资源局 | 自治州发展改革委、生态环境局等相关部门，“多规合一”业务协同平台建设关联的相关部门 | 2019年5月31日前
46 | 强化“一张蓝图” | 形成“多规合一”的“一张蓝图”，整合空间管控数据，明确生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，形成管控边界清晰、责任主体明确和管控规则明晰的空间规划图，实现利用工程建设项目审批管理系统的“多规合一”功能策划生成项目。 | 自治州自然资源局 | 自治州发展改革委、生态环境局等相关部门，“多规合一”业务协同平台建设关联的相关部门 | 2019年6月30日前
47 | 强化“一张蓝图” | 完成差异图斑分析，制定消除空间规划矛盾和差异的工作计划，努力消除主要空间规划矛盾和差异，不断提高“一张蓝图”统筹项目实施效率。 | 自治州自然资源局 | 自治州发展改革委、生态环境局等相关部门，“多规合一”业务协同平台建设关联的相关部门 | 2019年9月30日前
48 | 强化“一张蓝图” | 根据“一张蓝图”统筹安排年度项目，制定工程建设项目年度实施计划。 | 自治州自然资源局 | 自治州发展改革委、生态环境局等相关部门，“多规合一”业务协同平台建设关联的相关部门 | 2019年12月31日前
49 | 设立“一个窗口” | 加强政务大厅建设，设立专门的工程建设项目审批综合服务窗口，建立完善“前台受理、后台审核”机制，综合服务窗口统一收件、出件，实现“一个窗口”服务和管理，发挥服务企业群众、监督协调审批的作用。制定全区统一的“一窗受理”工作规程。 | 自治州行政服务中心 | 各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
50 | 设立“一个窗口” | 整合各审批部门和各市政公用服务单位分散设立的服务窗口，实现由工程建设项目审批综合服务窗口统一收件、发件、咨询。 | 自治州行政服务中心 | 各县（市）人民政府、市政公用服务单位 | 2019年5月31日前
51 | 设立“一个窗口” | 按自治区政务服务咨询辅导服务规定，制定地方实施意见，鼓励为申请人提供工程建设项目审批咨询、指导、协调和代办等服务，帮助企业了解审批要求，提供相关工程建设项目的申请材料清单，提高申报通过率。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 州行政服务中心、各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
52 | 整合“一张表单” | 实行“一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”的运作模式，由各阶段牵头部门制定统一的办事指南和申报表格，每个审批阶段申请人只需提交一套申报材料，建立完善审批清单服务机制，主动为申请人提供项目需要审批的事项清单。不同审批阶段的审批部门应当共享申报材料，不得要求申请人重复提交。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组其他成员单位、各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
53 | 规范“一套机制” | 建立工程建设项目审批配套制度，各审批阶段牵头部门要研究制定立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收各阶段配套制度，建立牵头部门负责制、协调机制、督查制度、“多规合一”协同规则、工程建设项目审批系统运行规则、加强事中事后监管制度等。明确部门职责，明晰工作规程，协调解决部门意见分歧，规范审批行为，确保审批各阶段、各环节无缝衔接。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组其他成员单位、各县（市）人民政府 | 2019年6月30日前
54 | 规范“一套机制” | 修改或废止与工程建设项目审批制度改革要求不相符的相关制度。 | 自治州司法局 | 自治州各部门，县（市）人民政府 | 2019年12月31日前
55 | 规范“一套机制” | 修改或废止与工程建设项目审批制度改革要求不相符的相关制度。 | 自治州各部门，县（市）人民政府 | 自治州各部门，县（市）人民政府 | 2019年12月30日前
56 | 加强事中事后监管 | 进一步转变监管理念，完善事中事后监管体系，统一规范事中事后监管模式，建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制，严肃查处违法违规行为。对于实行告知承诺制的审批事项，在规定时间内对承诺人履行承诺的情况进行检查，承诺人未履行承诺的，依法撤销行政审批决定并追究承诺人的相应责任。 | 自治州各部门，各县（市）人民政府 | 自治州各部门，各县（市）人民政府 | 2019年12月31日前
57 | 加强事中事后监管 | 研究制定加强事中事后监管的相关制度和监督检查办法。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
58 | 加强信用体系建设 | 建立红黑名单制度，明确列入红黑名单的不良行为。 | 自治州发展改革委 | 自治州各部门，各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
59 | 加强信用体系建设 | 基本建立信用监管体系，依托工程建设项目审批管理系统，建立工程建设项目审批信用信息平台，对接全国信用信息共享平台（新疆）和信用中国（新疆），完善申请人信用记录，全面公开企业和从业人员违法违规、不履行承诺的失信行为。 | 自治州发展改革委 | 自治州各部门，各县（市）人民政府 | 2019年6月30日前
60 | 加强信用体系建设 | 出台工程建设项目审批守信联合激励和失信联合惩戒合作备忘录，将企业和从业人员违法违规、不履行承诺的失信行为计入工程建设项目审批管理系统，并与全国信用信息共享平台（新疆）互联互通，扩大信用评价结果在项目审批、招标投标、市场准入等方面的运用，建立跨部门失信惩戒制度，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。 | 自治州发展改革委 | 自治州各部门，各县（市）人民政府 | 2019年6月30日前
61 | 规范中介和市政公用服务 | 清理规范各类中介服务事项，对无法律法规依据实施的评估、鉴定、检测等中介服务，一律予以取消，不得作为行政审批的前置条件。 | 自治州自然资源局 | 领导小组其他成员单位，各县（市）人民政府 | 2019年6月30日前
62 | 规范中介和市政公用服务 | 供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用服务要全部入驻政务服务大厅，实施统一规范管理，为建设单位提供“一站式”服务。 | 自治州行政服务中心 | 领导小组其他成员单位，各县（市）人民政府 | 2019年6月30日前
63 | 规范中介和市政公用服务 | 建立健全中介服务和市政公用服务管理制度，实行服务承诺制，明确服务标准、办事流程和办理时限，规范服务收费。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组其他成员单位，各县（市）人民政府 | 2019年6月30日前
64 | 规范中介和市政公用服务 | 依托工程建设项目审批管理系统建立中介服务网上交易平台，对中介服务行为实施全过程监管。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组其他成员单位，各县（市）人民政府 | 2019年6月30日前
65 | 规范中介和市政公用服务 | 大力培育全过程工程咨询机构，为建设单位提供市场化专业咨询服务，提升项目管理专业化水平。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组其他成员单位，各县（市）人民政府 | 2019年6月30日前
66 | 强化组织领导 | 全面领导自治州工程建设项目审批制度改革工作，统筹资金安排、整合专业力量，为改革工作提供组织和经费保障，积极推动改革措施落地。 | 自治州工程建设项目审批制度改革领导小组 | 领导小组各成员单位，各县（市）人民政府 | 2019年6月30日前
67 | 强化组织领导 | 加强工程建设项目审批制度改革、投资审批制度改革等“放管服”各项改革任务的协同联动，形成改革合力。 | 领导小组各成员单位 | 各县（市）人民政府 | 2019年12月31日底前
68 | 强化组织领导 | 州、县（市）人民政府领导小组成立领导小组办公室，负责改革工作的协调组织和具体实施，抽调与改革任务需要相适应数量的专门人员负责具体工作，建立完善工作机制，细化分解任务，制定改革任务分解表，明确主要任务、工作目标、具体措施、牵头部门、完成时限等，明确改革时间表、路线图，落实责任部门和人员。 | 县（市）人民政府 | 各县（市）人民政府 | 2019年5月15日前
69 | 加强沟通反馈和培训 | 建立上下联动的沟通反馈机制，及时了解本县市工程建设项目审批制度改革工作情况，督促指导下级政府研究解决改革中遇到的问题。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组各成员单位，县（市）人民政府 | 2019年5月15日前
70 | 加强沟通反馈和培训 | 针对工程项目审批制度改革任务中的重点、难点问题，分批次组织集中培训。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组各成员单位，各县（市）县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
71 | 加强沟通反馈和培训 | 制定培训计划，确定培训内容和培训范围，采用集中培训、网络培训和专题培训等方式，加强对各级领导干部、工作人员和申请人的业务培训，对相关政策进行全面解读和辅导，提高改革能力和业务水平。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
72 | 严格督促落实 | 按自治区改革评估评价机制，制定地方督导和评估评价办法，明确督导和评估评价主体、内容和时间，邀请第三方评估机构，重点评估评价各地全流程、全覆盖改革和统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式等情况。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组各成员单位，各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
73 | 严格督促落实 | 将工程建设项目审批制度改革作为“最多跑一次”改革的重要内容，列入政府绩效目标责任制考核。 | 自治州人民政府 | 各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
74 | 严格督促落实 | 将改革工作方案、审批流程图、审批事项清单、改革配套制度、评估评价标准、改革工作进度、评估评价和投诉举报核查情况通过政府官网等方式向社会公开，接受社会监督。 | 自治州住房和城乡建设局（人防办） | 领导小组其他成员单位，各县（市）人民政府 | 2019年5月31日前
75 | 做好宣传引导 | 充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体加强对工程建设项目审批制度改革工作的宣传，广泛宣传改革工作的重要意义和经验做法，做好公众咨询，广泛征集公众意见和建议，及时回应群众关切，增进社会公众对改革工作的了解和支持，提高社会认同度和参与度，提升企业获得感，形成良好的社会舆论氛围，确保改革顺利实施。要及时总结改革过程中遇到的问题，加强对改革政策执行效果的评估，不断深化完善各项改革举措。 | 自治州各部门，各县（市）人民政府 | 领导小组成员单位，各县（市）人民政府 | 常态化工作