自治州房屋建筑和市政基础设施项目审批流程图

附件21

主要审批事项：

1.建设项目用地预审与选址意见书核发

2.政府投资项目可行性

3.建设用地、临时用地规划许可

立项用地规划许可阶段

（发改委牵头，自然资源、水利、生态环境等部门配合）

完成时限：8个工作日

工程建设许可阶段

（自然资源部门牵头，住建、发改委、生态环境等部门配合）

完成时限：15个工作日

施工许可阶段

（住建部门牵头，生态环境、气象等部门配合）

完成时限：14个工作日

竣工验收阶段

（住建部门牵头，自然资源、气象等部门配合）

完成时限：14个工作日

主要审批事项：

1.建筑设计方案审查

2.建设工程规划许可证核发

主要审批事项：

1.施工图文件审查合格证

2.建设工程消防审计审查

3.施工许可证核发

主要审批事项：

1.建设规划条件核实验收

2.建设工程消防验收

3..建设工程消防验收备案

4.人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案

5.建设工程城建档案验收

6.建设工程竣工验收备案

项目策划生成（政府投资房屋建筑和城市基础设施工程类项目）

说明：1.一般社会投资项目（不含带方案出让用地项目和小型社会投资项目）：50个工作日

带方案出让用地的社会投资项目：45个工作日

社会投资小型项目：30个工作日

老旧小区改造类项目：40个工作日

社会投资装饰装修类项目：15个工作日