## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 联谊活动经费
主管部门 |  | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 59.42 |  | 40.82 |  | 10 |  | 68.7% |  | 6.8697
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 31.4
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 9.42 |  | 9.42
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于积极推进融情联谊活动，动态调整更新结亲关系，集中摸排、调研，及时掌握结亲新动态，积极协调开展扶贫帮困、脱贫攻坚等工作。通过该项目的实施，注重发挥典型示范引领作用，选树表彰先进典型，确保结亲帮扶机制高效有序运转。 | [5 empty] | 一是认真完成了全州干部和群众结亲活动；二是督促各单位部门开展好民族团结一家亲和民族团结联谊活动，促进各族干部群众交流交往交融；三是积极选树先进典型进行表彰，发挥了示范引领作用，全州民族团结工作向好发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 表彰民族团结先进集体和个人次数（次） |  |  | ≥1 | 1 | 8 |  | 8
|  |  | 下基层宣讲（次） |  |  | ≥1 | 0 | 2 |  | 0 |  | 原因：因受疫情影响，未开展宣讲工作。 措施：结合实际，实行线上线下结合的方式，提高宣传工作效率。
|  |  | 民族团结骨干培训班（次） |  |  | ≥1 | 0 | 2 |  | 0
|  |  | 慰问民汉通婚模范夫妻家庭（户） |  |  | ≥50 | 0 | 5 |  | 1 |  | 原因：因年底时间紧，未及时开展活动，未拨付相关资金；措施：2021年将该活动列入计划
|  |  | 印刷民族团结宣传材料数量（份） |  |  | ≥200 | 200 | 3 |  | 3
|  |  | “民族团结一家亲”和民族团结联谊活动（次） |  |  | ≥4 | 4 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  | 1 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  | 1 | 100% | 68.7% | 5 |  | 3.5 |  | 原因：因年底时间紧，未及时开展活动，未拨付相关资金 措施：在2021年及时开展相关活动。
|  | 成本指标 | 印刷费（万元） |  | 5 | 5 | 0 | 2 |  | 0 |  | 原因：根据保密工作要求，减少印刷费用 措施：进一步合理使用资金
|  |  | 办公、差旅费（万元） |  | 15.42 | 15.42 | 14.22 | 4 |  | 3.7 |  | 原因：因受疫情影响，未开展宣讲、调研等工作。 措施：结合实际，提高宣传工作效率。
|  |  | 慰问费（万元） |  | 12 | 12 | 9.6 | 3 |  | 2.4 |  | 原因：因受疫情影响，年中制定了活动方案，但未开展慰问工作。 措施：计划2021年开展相关活动。
|  |  | 活动费（万元） |  | 25 | 25 | 17 | 6 |  | 4.1 |  | 原因：因受疫情影响，年中制定了活动方案，但未开展慰问工作。 措施：计划2021年开展相关活动。
|  |  | 公务用车运行维护费（万元） |  | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 0 |  | 原因：因受疫情影响，未开展宣讲、调研等工作。措施：结合实际工作开展调研等
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障工作需要 |  | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 |  | 长期坚持 | 长期坚持 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | ≥90% | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.6
项目负责人： |  | 魏光鸿 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 4265763
经 办 人： |  | 魏紫琼 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 4230840