## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 基层组织工作经费
主管部门 |  | 中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 45.07 | 45.07 | 34.62 |  | 10 |  | 76.81% |  | 7.6814
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 40 | 29.55
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 5.07 | 5.07 | 5.07
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于做好党的基层组织建设工作，抓好基层调研、指导、督促工作，抓好基层干部队伍建设等工作。通过该项目的实施，切实关心关爱基层干部，丰富群众文化活动，持续做好群众工作，进一步推进脱贫攻坚工作。 | [5 empty] | 一是开展各类村级教育培训覆盖人数1500余人，选派了20名村干部赴北京爱那个跟班锻炼，干部能力水平有效提升。二是开展调研指导工作，为开展基层组织建设各项工作提供了服务保障作用。三是切实关心关爱基层干部，丰富群众文化活动，持续做好群众工作，进一步推进脱贫攻坚工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 接待人数（人） |  | ≥30 | ≥30 | 30 | 3 |  | 3
|  |  | 下基层指导、调研、督导次数（次） |  | ≥30 | ≥30 | 20 | 4 |  | 2.7 |  | 原因：受疫情影响，调研指导工作次数减少 措施：电话、视频方式指导基层开展工作
|  |  | 会议、培训次数（次） |  | ≥1 | ≥1 | 2 | 3 |  | 3
|  |  | 采购办公用品批次（次） |  | ≥10 | ≥10 | 8 | 5 |  | 4 |  | 原因：受疫情影响，减少办公经费支出 措施：坚持勤俭节约原则减少支出
|  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  | 1 | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  | 1 | 100% | 76.8% | 4 |  | 3.1 |  | 原因：受疫情影响，部分资金未及时拨付 措施：加快审核支付进度
|  | 成本指标 | 慰问费（万元） |  | 10 | 10 | 12.87 | 6 |  | 6
|  |  | 公务用车运行维护费（万元） |  | 5.18 | 5.18 | 5.68 | 5 |  | 5
|  |  | 公务接待费（万元） |  | 5 | 5 | 2.23 | 4 |  | 1.8 |  | 原因：受疫情影响，公务接待减少 措施：坚持勤俭节约原则减少支出
|  |  | 差旅费（万元） |  | 19.53 | 19.53 | 11.86 | 7 |  | 4.3 |  | 原因：受疫情影响，调研指导工作次数减少 措施：电话、视频方式指导基层开展工作
|  |  | 办公费（万元） |  | 5.36 | 5.36 | 1.97 | 5 |  | 1.8 |  | 原因：受疫情影响，减少办公经费支出 措施：坚持勤俭节约原则减少支出
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升基层工作能力 |  | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续强化基层干部队伍建设，做好后备人选的储备 |  | 长期坚持 | 长期坚持 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益基层党员干部满意度（%） |  | ≥90% | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 受益群众满意度（%） |  | ≥90% | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.4
项目负责人： |  | 魏光鸿 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 4265763
经 办 人： |  | 朱跃龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 4222182