## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | “优质粮食工程”质检体系建设项目资金
主管部门 |  | 新疆克州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆克州粮油质检站
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 | 155.04 |  | 155.04 |  | 10 |  | 100% |  | 6.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 155.04 |  | 155.04 |  |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金主要用于“优质粮食工程”安期完成项目建设规模。提升全区粮食质量检测能力，确保安全粮食储备质量，优化区域内粮食质检机构布局，为保障区域粮食安全发挥积极作用。 | [5 empty] | “优质粮食工程”质检体系建设项目总投资270万元，完成了建设规模350平米，设备购置符合率100%，项目完成及时率达到100%。建成后可实现“机构成网络、监测全覆盖、监管无盲区”，全面提升粮食质量安全检验监测能力，防止不合格粮食流入口粮市场，确保广大人民群众“吃得安全”，受益群众满意度98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模（平米） |  |  | 350 | 350 | 8 |  | 8
|  |  | 建设期间（年） |  |  | 2 | 2 | 12 |  | 10
|  | 质量指标 | 设备购置符合率（%） |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 6 |  | 5
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4
|  | 成本指标 | 建设成本（万元） |  |  | 227.88 | 155.04 | 10 |  | 6.8036 |  | 原因：未支付保证金。 措施：合同要求2021年按时支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障粮食市场价格 |  |  | 有效保障 | 100% | 9 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 粮食储备质量 |  |  | 确保安全 | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 保障粮食储备和应急粮食安全 |  |  | 发挥积极作用 | 100% | 5 |  | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续维持粮食种植结构 |  |  | 持续维持 | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度(%) |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.6
项目负责人： |  | 聂荣 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997691926
经 办 人： |  | 吐尼沙古力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 4222995