## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 群众工作经费
主管部门 |  | 新疆克州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆克州发展和改革委员会
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 13 | 11.83 | 6.58 | 6.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 4.75 | 4.75 |  |  |  | 100%
|  | 上年结转资金 |  | 3 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改项目资金用于阿图什市松他克乡肖鲁克村工作队开展群众工作经费保障。通过该项目实施为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展各类问题活动，购买村委会综合耗材，带动贫苦群众实现脱贫。 | [5 empty] | 2020年疫情原因已完成了为群众办实事好事8件，宣传、开展文体活动2次，资金合规使用率100%，资金拨付及时率100%，受益群众满意度90%，通过该项目实施解决困难家庭实际困难、开展各类问题活动，带动贫苦群众实现脱贫。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
|  | 数量指标 | 办实事好事数量（件） |  |  | ≥10 | 8 | 8 |  | 6
|  |  | 宣传、开展文体活动次数（次） |  |  | ≥6 | 2 | 12 |  | 10
|  | 质量指标 | 资金合规使用率（%） |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 11 |  | 11
|  | 成本指标 | 开展群众工作所需经费（万元） |  |  | 11.83 | 6.57 | 10 |  | 5.5537 |  | 原因：疫情原因未完全实施。 措施：未支付资金上缴财政。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 |  |  | 有效提升 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 满足基层开展群众工作所需 |  |  | 效益显著 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | ·
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.5537
项目负责人： |  | 宋小军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15209086017
经 办 人： |  | 吐尼沙古力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 4223870