## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 天然气价格成本监审经费
主管部门 |  | 新疆克州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆克州发展和改革委员会
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 3 |  | 10 |  | 50% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 3
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目用于完成阿克陶县，阿合奇县天然气配气成本审计，通过审计促进天然气市场价格平稳，合理制定天然气价格，保障群众利益。 | [5 empty] | 完成阿克陶县的天然气配气成本项目审计任务，成本审计完成率100%，资金拨付及时率100%，受益企业和群众满意度95%，通过审计促进天然气市场价格平稳，合理制定天然气价格，保障群众利益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
|  | 数量指标 | 审计单位数量（个） |  |  | 2 | 1 | 8 |  | 4
|  |  | 审计项目数量（个） |  |  | 1 | 1 | 12 |  | 12
|  | 质量指标 | 成本审计完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 11 |  | 11
|  | 成本指标 | 审计费（万元） |  |  | 6 | 3 | 10 |  | 5 |  | 原因：疫情原因未完全实施。 措施：2021年继续实施。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进天然气市场价格平稳 |  |  | 有效促进 | 100% | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 合理制定天然气价格，保障群众利益 |  |  | 有效保障 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86
项目负责人： |  | 肖昕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099085888
经 办 人： |  | 吐尼沙古力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 4239539