## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州军粮应急保障中心
主管部门 |  | 新疆克州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆克州发展和改革委员会
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 50.9 |  | 34.54 |  | 10 |  | 67.86% |  | 6.78
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  |  | 50.9 |  | 34.54 |  |  |  | 67.86%
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目主要用于新建军粮应急储备库1座、建筑面积1000平方米；新建业务用房400平方米，预期指标全部完成，消防水池指标待决算。 | [5 empty] | 完成了新建军粮应急储备库1座、建筑面积1000平方米；新建业务用房400平方米，工程验收合格率达到100%,工程安期完成了100%，工程计量拨款及时率100%，预期指标全部完成，有结余原因是保证金待支付。推动建立军粮应急储备库，完成签订成品粮油粮食应急供应网点70家，日供粮油1800吨以上，提升军粮应急保障中心业务保障能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
|  | 数量指标 | 建设规模（平方米） |  |  | 1400 | 1400 | 12 |  | 12
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  |  | 工程按期完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 6
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 11 |  | 11
|  | 成本指标 | 工程建设成本（万元） |  |  | 50.9 | 34.54 | 10 |  | 6.78 |  | 原因：未支付保证金。 措施：合同要求2021年按时支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率（%） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 |  |  | 有效提升 | 100% | 9 |  | 9
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率（%） |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.56
项目负责人： |  | 聂荣 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997691926
经 办 人： |  | 吐尼沙古力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 4222995