## 项目支出自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 援疆资金（盐碱地项目等）
主管部门 |  | 新疆克州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆克州农业技术推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 60.8 |  | 43.78 |  | 10 |  | 72.01% |  | 7.2007
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 60.8 |  | 43.78
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 盐碱地品种选育，土壤取样、化验，盐碱地土壤改良，人才培训，化验室建设，水肥一体化试验示范等利用援疆资金的项目，按照项目实施方案执行到位。 | [5 empty] | 盐碱地品种选育，土壤取样、化验，盐碱地土壤改良，人才培训，化验室建设，水肥一体化试验示范等项目，按照各项目实施方案，完成了项目的实施。达到了目标要求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 试验肥料 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 农用机械 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  | ，
|  |  | 化验室建设 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 群众活动参与率(%) |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 工作经费（万元） |  |  | 60.8 | 43.57 | 10 |  | 7.2 |  | 偏差原因：个别项目还没到完结时间，资金还未支付。改进措施：按时完成项目，按时支付项目资金。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升土地综合利用率 |  |  | 有效提高 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高农民种粮积极性 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） |  |  | 有效提升 | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.4007
项目负责人： |  | 白洁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18199727218
经 办 人： |  | 潘建 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899485780