## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 自治区基层科普行动计划
主管部门 |  | 克州党委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州科学技术协会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 140 |  | 43.7 |  | 10 |  | 31.21% |  | 3.1214
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 140 |  | 43.7 |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年中国科协、自治区科协拨付克州基层科普行动计划项目资金，该项目资金的其中50%用基层科普信息化建设，30%用于奖补先进农技协或科普示范基地、科普带头人，20%用于助力精准扶贫工作结合实际开展科技培训、科普宣传。 | [5 empty] | 该项目资金用于已建科普网站的正常运转，日常开展科技培训、科普宣传。拓宽基层科普知识传播渠道，加快科普知识传播速度，提高公众的科学素养。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科普E站建设应用数 |  |  | ≥100 | 100 | 10 |  | 10
|  |  | 开展科技培训、科普宣传（次、场） |  |  | ≥50 | 8 | 8 |  | 4 |  | 偏差原因：因落实疫情防控各项措施，组织活动次数少。改进措施：今后在做好疫情防控的前提下，开展好宣传培训工作。
|  |  | 奖补科普示范组织及个人 |  |  | ≥8 | 4 | 4 |  | 2 |  | 偏差原因：因落实疫情防控各项措施，组织活动次数少。改进措施：今后在做好疫情防控的前提下，开展好宣传培训工作。
|  | 质量指标 | 新建和原建网站合格率（%） |  |  | ≥90% | 90% | 9 |  | 9
|  | 时效指标 | 经费拨付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 成本指标 | 项目资金（万元） |  |  | 140 | 43.7 | 10 |  | 3.1214 |  | 偏差原因：因落实疫情防控各项措施，组织活动次数少。改进措施：今后在做好疫情防控的前提下，开展好宣传培训工作。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障基层工作，提升基层科普服务能力 |  |  | 有效提升 | 80% | 10 |  | 8
|  |  | 基层科普组织和带头人发挥引领示范作用 |  |  | 得到发挥 | 80% | 5 |  | 3.2
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 力争到2021年克州全民素质比例达到全疆最低指标 |  |  | 6% | 6% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益基层群众、公众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75.4429
项目负责人： |  | 杜玉奎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579576306
经 办 人： |  | 张瑞霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0908-4264853