## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年自治区文化下乡
主管部门 |  | 克州文化体育与旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州歌舞团
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 50 |  | 14.1 |  | 10 |  | 28.2% |  | 2.82
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 14.1 |  | 10 |  | 28.2% |  | 2.82
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该资金主要用于给基层群众带去丰富多彩，喜闻乐见，深受群众喜欢的文化产品，让文化服务活动在“接地气”中传播正能量。预期目标将努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，文艺活动规模和艺术作品质量进一步提高。 | [5 empty] | 该资金主要用于给基层群众带去丰富多彩，喜闻乐见，深受群众喜欢的文化产品，让文化服务活动在“接地气”中传播正能量。预期目标将努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，文艺活动规模和艺术作品质量进一步提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文艺活动场数（次） |  |  | 60 | 2 | 12 |  | 0.4 |  | 2020年11月收到该笔资金，因疫情原因没有办法出去演出，在下一年度将进一步充分使用，并做到专款专用
|  |  | 保障车辆数（辆） |  |  | 2 | 2 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 资金使用率（%) |  |  | ≥95% | 28.2% | 9 |  | 2.54 |  | 因疫情原因没有开展活动，下一年度充分使用
|  | 时效指标 | 各项活动按期开展及时率（%） |  |  | ≥95% | 90% | 11 |  | 9.9 |  | 因疫情原因没有开展活动，下一年度按时开展活动
|  | 成本指标 | 演出保障车辆燃油费（万元） |  |  | ≤5 | 0.2 | 0.5 |  | 0.5 |  | 偏离原因：资金于2020年10月末到位，且受疫情影响，无法外出下乡演出，导致未形成支出； 措施：待疫恢复正常，合理规划时间，积极排练节目。
|  |  | 演员外出住宿费（万元） |  |  | ≤25 | 1.3 | 5 |  | 5
|  |  | 下乡演出其他支出 |  |  | ≤20 | 12.6 | 4.5 |  | 4.5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进文化事业发展 |  |  | 有效促进 | 60% | 15 |  | 9 |  | 偏离原因：资金于2020年10月末到位，且受疫情影响，无法外出下乡演出，导致未形成支出； 措施：待疫恢复正常，合理规划时间，积极排练节目。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 丰富群众精神文化生活 |  |  | 长期 | 60% | 15 |  | 9 |  | 偏离原因：资金于2020年10月末到位，且受疫情影响，无法外出下乡演出，导致未形成支出； 措施：待疫恢复正常，合理规划时间，积极排练节目。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益演员满意率（%） |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 通过不断创新提高满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 61.66
项目负责人： |  | 哈尼别克·吐尔地 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15809088919
经 办 人： |  | 阿依努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18299714447