## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训 )补助资金
主管部门 |  | 克州卫健委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43 | 43 |  | 24 |  | 10 |  | 55.81% |  | 5.58
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 |  | 24
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于保发放助理全科学员补助。通过该项目的实施，减轻学员生活压力，提高参培人员救治水平 | [5 empty] | 通过该项目各助理培训，下派卫生，全科转岗人员都享受了，各项补助，该项目的实施，减轻学员生活压力，提高参培人员救治水平通过该项目的实施，减轻学员生活压力，提高参培人员救治水平
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 助理培训人员人数 |  |  | 9 | 8 | 5 |  | 4.4444 |  | 原因：因助理培训人员较少 措施：大力推进医院助理培训人员各项工作，引进人才
|  |  | 下派卫生人员人数 |  |  | 10 | 10 | 6 |  | 6
|  |  | 全科医师专岗培训人数 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 助理全科医生培训结业考试通过率（%） |  |  | ≥65% | 65% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 助理全科学员标准 |  |  | 1600 | 1600 | 5 |  | 5
|  |  | 全科转岗培训学员补助标准（元/人/月） |  |  | 1000 | 0 | 6 |  | 0 |  | 原因：全科转岗培训人员在自治区培训，未到位。 措施：在本院实行全科转岗培训
|  |  | 下派卫生人员补助标准（元/人/月） |  |  | 2000 | 2000 | 6 |  | 2.5 |  | 三级医疗对口支援时间段为2020年7月-2021年6月，因2020年疫情影响，我院于10月才派出人员对口支援，故对口支援资金只发了3个月的。 措施：加快资金支付进度
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻受助学员生活压力 |  |  | 有效减轻 | 90% | 15 |  | 13.5
|  | 社会效益指标 | 提高参培人员救治水平 |  |  | 有效提高 | 90% | 15 |  | 13.5
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度（%） |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5
|  |  | 群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.5244
项目负责人： |  | 贾瑞龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13667590685
经 办 人： |  | 贾瑞龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13667590685