## 联建经费自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 群众工作经费
主管部门 |  | 新疆克州民族宗教事务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆克州民族宗教事务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7 | 7 | 6.42 |  | 10 |  | 91.71% |  | 9.1714
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 | 6.42 |  | 10 |  | 91.71% |  | 9.1714
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该项目资金的实施，能够持续做好群众工作，不断为群众办实事好事，把资金用在最困难，最紧急的家庭中，不断帮扶解困，用心用情为群众办实事好事，打赢脱贫攻坚战，村容村貌得到有效改善，受益群众满意度不断提高。 |  |  |  |  | 2020年联建工作经费能够按照预期目标完成，不断为群众解决最困难、最紧急的好事实事，全部资金7万元，实际执行6.42万元，得到受益群众一致好评。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮村委会门前道路（米） |  | ≥20 | 20 | 10 |  | 10
|  |  | 为民办实事（件） |  | ≥8 | 8 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 道路验收合格率（%） |  | 100% | 95% | 5 |  | 3
|  |  | 资金使用合规率（%） |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 工作经费（万元） |  | 7 | 6.42 | 10 |  | 9.2
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 |  | 有效保障 | 95% | 15 |  | 12
|  | 生态效益指标 | 改善村容村貌 |  | 有效改善 | 95% | 15 |  | 12
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 90.3714
项目负责人： 秦明祥 联系电话：4225170
经 办 人： 李灿 联系电话：4225170