## 2020年中央及自治区基本公共卫生服务
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98.86 | 98.86 |  | 53.25 |  | 10 |  | 53.86% |  | 5.3864
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.5 | 48.5 |  | 9.68
|  | 上年结转资金 |  | 50.36 | 50.36 |  | 43.57
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于开展健康教育、预防接种、健康管理等原12类国家基本公共卫生服务项目，通过该项目的实施，完成农村计划怀孕优生科学知识普及，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | [5 empty] | 坚持以人为本，本着有利于实现统筹解决人口问题，稳定低生育水平，促进了我州人口、资源、社会、环境协调发展,群众满意率逐年提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学生重点常见病监测和学生健康状况因素监测率（%） |  |  | ≥85% | 58% | 6 |  | 3.5 |  | 阿合奇县因疫情未开展工作，前期已上报自治区
|  |  | 碘缺乏病监测任务完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 因疫情原因没能按时支出，预计6月份之前支付完毕
|  |  | 适龄妇女两癌筛查率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 目标人群覆盖率（%） |  |  | ≥80% | 80% | 6 |  | 6
|  |  | 开展职业性尘肺病随访调查人数（人） |  |  | 500 | 500 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 调查任务的完成率（%） |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率（%） |  |  | ≥80% | 98% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 补助经费（万元） |  |  | 98.86 | 98.86 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升城乡居民公共卫生服务水平 |  |  | 有效提升 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 稳定适度生育水平 |  |  | 逐步稳定 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.89
项目负责人： |  | 王广鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18199711886
经 办 人： |  | 吴海燕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899498413