## 吊装移位项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 自治区专项资金吊装移位仓储费
主管部门 |  | 克州吐尔尕特口岸管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州吐尔尕特口岸管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 141 |  | 136.36 |  | 10 |  | 96.71% |  | 9.6709
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 141 |  | 136.36
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新财行（2018）336号和财行（2018）270号确认的目标任务，做好免除查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用，该项目是政府为了减轻外贸企业负担，按照国家政策对查验没有问题的外贸企业补助。通过该项目资金实施，提升企业对政府落实政策的满意度。 | [5 empty] | 2020年我单位完成了自治区专项资金吊装移位、仓储费查验没有问题外贸企业10家，通过该项目实施有效减轻外贸企业的负担，项目完成率96.7%，2020年财政厅拨付:2019年资金111万元，2020年预拨30万元，2019年已全部完成，2020年完成96.7%，计划2021年初全部完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 查验没有问题外贸企业（家） |  |  | ≧10 | 10 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 资金使用合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 企业补助经费（万元） |  |  | 141 | 136.36 | 15 |  | 14.6 |  | 2020年企业已按照实际发生额报账，预拨资金尽快实施完成。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻外贸企业负担 |  |  | 有效减轻 | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 有效减轻企业负担 |  |  | 有效保障 | 100% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升政府落实政策服务能力 |  |  | 有效提升 | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） |  |  | ≧95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.27
项目负责人： |  | 殷国进 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 1899081062
经 办 人： |  | 荣兰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099081063