## 天保
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 林业改革发展资金—森林生态效益补偿资金项目
主管部门 |  | 克州林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州奥依塔克国有林管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 173.04 |  | 173.04 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 173.04 |  | 173.04
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：聘用18名天保管护员，对各林区18.01万亩森林资源进行全面管护,杜绝森林火灾、毁林开荒、破坏林木等现象发生; 目标2：对管护站更换防盗门、塑钢窗，智能管护和信息化建设，人工造林，生态修复，安装宣传牌等，进一步完善管护站生活、工作设施，提升管护体系建设。 | [5 empty] | 1：完成18名天保管护员聘用，按月及时发放工资和缴纳社会保险费，森林资源得到有效保护,全年无林政案件发生，初验合格率100%; 2：完成人工造林200亩、生态修复、基础设施建设，工程初验合格率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 护林员生活补助（人） |  |  | 23 | 23 | 5 |  | 5
|  |  | 天保工程宣传（次） |  |  | 9 | 9 | 4 |  | 4
|  |  | 管护人员每月巡山次数（天） |  |  | ≥21 | 21 | 3 |  | 3
|  |  | 森林生态效益补偿（套） |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 天然林面积有效保护（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 管护人员考核合格率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 管护费兑现时限 |  |  | 2020-12-01 | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 托卡依管护站建设任务完成时限 |  |  | 2020-09-01 | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 信息化建设智能管护项目任务完成时限 |  |  | 2020-09-01 | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 其格拉孜管护站，托卡依管护站所附属工程任务完成时限 |  |  | 2020-09-01 | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目支出（万元） |  |  | 173.04 | 173.04 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户人数（人） |  |  | ≥30 | 30 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 办公用房暖气使用年限（年） |  |  | ≥15 | 15 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度(%) |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人：王艳梅 联系电话：13579570777
经 办 人：阿孜古力 联系电话：18099785369