## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 林业改革发展资金—天保工程区森林管护补助项目
主管部门 |  | 自治州林草局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州奥依塔克国有林管理局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 | 95.79 |  | 95.79 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 95.79 |  | 95.79
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：聘用18名天保管护员，对各林区18.01万亩森林资源进行全面管护,杜绝森林火灾、毁林开荒、破坏林木等现象发生; 目标2：对管护站更换防盗门、塑钢窗，智能管护和信息化建设，人工造林，生态修复，安装宣传牌等，进一步完善管护站生活、工作设施，提升管护体系建设。 | [5 empty] | 1：完成18名天保管护员聘用，按月及时发放工资和缴纳社会保险费，森林资源得到有效保护,全年无林政案件发生，初验合格率100%; 2：完成人工造林200亩、生态修复、基础设施建设，工程初验合格率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 天然林保护二期工程的面积(万亩） |  |  | 18.01 | 18.01 | 3 |  | 3
|  |  | 选聘护林员人数（人） |  |  | 21 | 21 | 2 |  | 2
|  |  | 燃煤（吨） |  |  | 36 | 36 | 3 |  | 3
|  |  | 护林员生活补助（人） |  |  | 21 | 21 | 4 |  | 4
|  |  | 天保工程培训（次） |  |  | 5 | 5 | 2 |  | 2
|  |  | 天保工程宣传（次数） |  |  | 9 | 9 | 4 |  | 4
|  |  | 其格拉孜管护站建筑面积（平方米） |  |  | 190 | 190 | 5 |  | 5
|  |  | 其格拉孜管护站、托卡依管护站所附属工程（平方米） |  |  | 160 | 160 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 补助覆盖率（%） |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 各项工作按期开展时率（%） |  |  | 90% | 90% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 修建防护栏造价（元/米） |  |  | ≤236.78 | 0% | 4 |  | 4
|  |  | 供暖改造每平方米造价（元/平方米） |  |  | ≤125 | 126% | 5 |  | 5
|  |  | 节水灌溉亩均成本（元/亩） |  |  | ≤1465.25 | 1465.26 | 5 |  | 5
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户人口数（人） |  |  | ≥30 | 30 | 1 |  | 1
|  |  | 项目受益人数（人） |  |  | ≥150 | 150 | 1 |  | 1
|  |  | 改善灌溉面积（亩） |  |  | ≥4000 | 4000 | 3 |  | 3
|  |  | 节约水量（万立方米） |  |  | ≥71700 | 71700 | 3 |  | 3
|  | 生态效益指标 | 森林蓄积年净生长率（%） |  |  | ≧0.01 | 0.01 | 5 |  | 5
|  |  | 森林火灾受害率（%） |  |  | ≦0.1 | 0.1 | 3 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 分水闸与防护栏使用年限（年） |  |  | ≥20 | 20 | 5 |  | 5
|  |  | 办公用房暖气使用年限（年） |  |  | ≥15 | 15 | 4 |  | 4
|  |  | 灌溉管道使用年限（年） |  |  | ≥10 | 10 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100