## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 医疗保险信息建设费
主管部门 |  | 新疆克州医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆克州医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 108 |  | 49.89 |  | 10 |  | 46.19% |  | 4.6194
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 108 |  | 49.89
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高书记采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 3、加快推进医保支付改革和DRG试点工作。 4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 | [5 empty] | 本项目对各县市系统维护人员及业务操作人员进行信息系统操作与安全管理专题培训5次，参与培训工作人员多达300人次，本项目的实施有效提升了各县市综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，切实保障了医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护人员及业务操作人员进行信息系统操作与安全管理专题培训（次） |  |  | ≥5 | 5 | 4 |  | 4
|  |  | 参与培训工作人员（人次） |  |  | ≥300 | 300 | 3 |  | 3
|  |  | 设备安装完成个数（个） |  |  | 21 | 21 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 经办窗口信息化前端设备配备率%） |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 资金使用合规率（%） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 医保信息系统正常运行率（%） |  |  | ≧90% | 95% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 视频会议室桌椅费用（万元） |  |  | 9 | 9 | 5 |  | 5
|  |  | 信息建设费用（万元） |  |  | 99 | 40.89 | 6 |  | 2.4782 |  | 偏差原因：因为疫情，我单位视频会议室及监控室的部分相关材料未能到位，项目未验收，不影响正常使用，无法按合同支付项目余款。改进措施：根据合同约定，待项目完工验收后按资金支付进度支付剩余款项。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升综合监管医疗保障服务能力 |  |  | 有所提升 | 90% | 8 |  | 7.2
|  |  | 加强打击欺诈骗保工作力度 |  |  | 有效加强 | 90% | 10 |  | 9
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 推进医保支付改革和DRG试点工作 |  |  | 持续推进 | 90% | 12 |  | 10.8
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.0976
项目负责人： |  | 张瑛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18809089798
经 办 人： |  | 唐玉蓉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997698718