附件3

农业社会化服务项目绩效评价

工作方案

为更好地创新农业生产托管方式，提高农业社会化服务项目资金使用效率，推进服务带动型规模经营，促进小农户和现代农业发展的有机衔接，根据《农业经营主体能力提升资金管理办法》以及农业农村部、财政部等有关文件要求，结合实际，特制定我区农业社会化服务项目绩效评价工作方案。

- 一、绩效评价对象

承担农业社会化服务项目的县（市、区）。

- 二、绩效评价方式

绩效评价采取项目县（市、区）自评，地（州、市）抽查、自治区核查的方式进行。主要通过听取汇报、查阅有关实证资料、现场实地查看、座谈询问、随机入户调查、问卷调查、电话抽查等方式，对项目县（市、区）实施总体情况进行评价。

- 三、绩效评价内容

绩效评价是对项目资金使用管理的完备性、经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价，包括投入、过程、产出、成效4个方面。农业社会化服务资金绩效评价包括38个评价要点，共计100分。主要包括以下内容：

- （一）项目投入情况（20分）

1.主体责任落实情况（7分）

（1）项目县落实主体责任，以农业农村局文件印发项目组织实施方案。（2分）

（2）项目县农业农村局成立由主要领导牵头的农业社会化服务项目领导机构。（1分）

（3）领导重视，召开会议研究部署农业社会化服务工作。（2分）

（4）县级农业农村（农经）等有关部门对实施主体的项目方案进行审核备案。（2分）

2.资金管理情况（13分）

（5）制定农业社会化服务项目资金管理办法。（1分）

（6）每个环节实施完毕后，及时组织验收。（2分）

（7）财政部门在收到补贴资金结算申请后及时完成资金拨付。（2分）

（8）资金拨付有完整的审批程序和手续，符合国家财务管理制度规定和项目县农业社会化服务资金管理办法。（2分）

（9）项目实施年度内无重复享受相同项目的补贴情况。（2分）

（10）合理制定对新型经营主体的补助规模上限，无“政策垒大户”情况。（2分）

（11）资金使用无重大违规违纪行为问题。（2分）

- （二）项目实施管理情况（25分）

1.项目实施（13分）

（12）公开规范择优选择项目实施主体。（2分）

（13）对服务主体进行公示，并公示举报电话。（2分）

（14）县农业农村（农经）管理部门与项目服务主体签订服务协议。（1分）

（15）服务主体编制有详细的项目实施方案，包括服务主体的基本情况、项目实施内容、服务方式及服务区域等。（2分）

（16）服务主体与农户签订服务合同，合同要明确服务地块、服务内容、作业时间、质量要求等。（2分）

（17）服务主体按照服务合同要求按质按量提供作业服务，并建立作业清单台账。（2分）

（18）项目区域内服务对象满意度达到80%以上。（2分）

2.项目管理（4分）

（19）建立托管服务主体名录管理制度，对服务主体进行动态监测。（1分）

（20）制定符合当地实际的服务标准或服务规范，并编制成操作手册、明白纸或明白卡。（1分）

（21）对服务主体履约情况进行跟踪监测，对托管价格进行指导。（1分）

（22）对服务数量质量应由服务对象、农村集体经济组织或村委会签字或盖章认可，具备条件的可引入相关专业部门或第三方评价监督，对不符合要求、群众不满意的服务主体，及时予以通报并督促改正。（1分）

3.项目总结（8分）

（23）形成完整的项目档案资料。（2分）

（24）提出符合当地实际的农业生产托管模式，提出实施过程中存在的问题及改进措施。（1分）

（25）按要求提交绩效报告，并按时报送。（2分）

（26）项目实施过程的关键节点形成图片或动态影像资料。（2分）

（27）明确专人负责农业社会化服务项目及统计数据的填报、汇总和审核工作。（1分）

- （三）项目任务完成情况（25分）

1.项目任务（13分）

（28）项目实施重点补助小麦、玉米、水稻等粮食作物、大豆等油料作物和棉花、糖料生产。（3分）

（29）完成项目补助资金    万元，占项目总资金    %；完成托管面积    亩，占托管任务面积的    %；其中，补助粮食作物    亩，占全县粮食作物面积    %。（10分）

2.项目补助（12分）

（30）补助环节：耕    亩，补助金额    元；种    亩，补助金额    元；防    亩，补助金额    元；收    亩，补助金额    元；其它补助    亩，补助金额    元。（4分）

（31）补助对象    个，其中：1.直接补助农户    户，补助金额    元；2.补助服务主体    个，补助金额    元。包括：服务型合作社    个，补助金额    元；家庭农场    个，补助金额    元；农业企业    个，补助金额    元；村集体经济组织    个，补助金额    元；其他    个，补助金额    元。（4分）

（32）补助金额占市场服务价格的比例：耕    %，种    %，防    %，收    %，其它环节    %。单季作物亩均补助规模    元。（4分）

- （四）项目成效（30分）

1.政策宣传（10分）

（33）召开农业社会化服务会议、培训并及时总结推广好经验、好做法，发挥典型示范引领作用。（5分）

（34）深入田间地头、发放宣传资料、印刷醒目宣传标语等方式对农业社会化服务相关政策进行宣传。（2分）

（35）开展农业社会化服务的做法经验得到自治区、地（州、市）、县媒体报道及上级部门的肯定。（3分）

2.项目效益（20分）

（36）服务承包经营农户       户，服务承包经营农户面积     亩，占全县承包农户    %，服务规模经营主体    个，面积    亩。（5分）

（37）节约生产成本    万元 ，增加粮食产量    万斤，增加农民收入    万元，推广绿色生态新技术    项。（10分）

（38）群众满意度    %。（5分）

绩效评价方案表格版见附表。

- 四、有关要求

（一）各项目县（市、区）要按照项目绩效评价方案的要求，切实做好农业社会化服务项目工作，并在项目实施完成后，对照评价方案指标自评打分，形成自评报告上报，自治区农业农村厅将会同相关部门组织开展年度农业社会化服务项目绩效评价工作。

（二）绩效评价组通过听取汇报、查阅资料、实地考察等，针对项目县（市、区）项目内容开展情况、实施效果、验收情况、资金兑付、档案存档情况等，整理出绩效评价资料和数据，根据绩效评价方案（试行）逐一进行量化打分，形成初步评价结论，并客观公正地撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价报告包括：1.项目实施情况，2.评价指标体系、评价标准、评价方法，3.项目任务实现情况分析和评价结论，4.项目成效、典型经验做法，5.项目实施中存在的主要问题及意见建议。《农业社会化服务项目绩效评价方案》是绩效评价的依据，也是下年度资金分配和项目县确定的重要参考。

（四）绩效评价等级分为优秀、良好、中等、合格，评分达到90分以上为优秀，80-89分为良好，70-79分为中等，60-69分为合格。对工作组织不力、未按要求开展工作的项目县（市、区）实行退出机制；对工作推进有力的项目县（市、区）适当增加补助资金。

附表：农业社会化服务项目绩效评价指标表

附表

农业社会化服务项目绩效评价指标表

| 一级 指标 | 分项 指标 | 评分标准 | 标准 分值 | 考评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目投入情况（20分） | （一）主体责任落实情况（7分） | 项目县落实主体责任，以农业农村局文件印发项目组织实施方案。 | 2 |  |  |
|  |  | 项目县农业农村局成立由主要领导牵头的农业社会化服务项目领导机构。 | 1 |  |  |
|  |  | 领导重视，召开会议研究部署农业社会化服务工作。 | 2 |  |  |
|  |  | 县级农业（农经）等有关部门对实施主体的项目方案进行审核备案。 | 2 |  |  |
|  | （二）资金管理情况（13分） | 制定农业社会化服务项目资金管理办法。 | 1 |  |  |
|  |  | 每个环节实施完毕后，及时组织验收。 | 2 |  |  |
|  |  | 财政部门在收到补贴资金结算申请后及时完成资金拨付。 | 2 |  |  |
|  |  | 资金拨付有完整的审批程序和手续，符合国家财务管理制度规定和项目县农业社会化服务资金管理办法。 | 2 |  |  |
|  |  | 项目实施年度内无重复享受相同项目的补贴情况。 | 2 |  |  |
|  |  | 合理制定对新型经营主体的补助规模上限，无“政策垒大户”情况。 | 2 |  |  |
|  |  | 资金使用无重大违规违纪行为问题。 | 2 |  |  |
| 二、项目实施管理情况 （25分） | （一）项目实施（13分） | 公开规范择优选择项目实施主体。 | 2 |  |  |
|  |  | 对服务主体进行公示，并公示举报电话。 | 2 |  |  |
|  |  | 县农业农村（农经）管理部门与项目服务主体签订服务协议。 | 1 |  |  |
|  |  | 服务主体编制有详细的项目实施方案，在协议中包括服务主体的基本情况、项目实施内容、服务方式及服务区域等。 | 2 |  |  |
|  |  | 服务主体与农户签订服务合同，合同要明确服务地块、服务内容、作业时间、质量要求等。 | 2 |  |  |
|  |  | 服务主体按照服务合同要求按质按量提供作业服务，并建立作业清单台账。 | 2 |  |  |
|  |  | 项目县区域内服务对象满意度达到80%以上。 | 2 |  |  |
|  | （二）项目管理（4分） | 建立托管服务主体名录管理制度，对服务主体进行动态监测。 | 1 |  |  |
|  |  | 制定符合当地实际的服务标准或服务规范，并编制成操作手册、明白纸或明白卡。 | 1 |  |  |
|  |  | 对服务主体履约情况进行跟踪监测，对托管价格进行指导。 | 1 |  |  |
|  |  | 对服务数量质量应由服务对象、农村集体经济组织或村委会签字或盖章认可，具备条件的可引入相关专业部门或第三方评价监督，对不符合要求、群众不满意的服务主体，及时予以通报并督促改正。 | 1 |  |  |
|  | （三）项目总结（8分） | 形成完整的项目档案资料。 | 2 |  |  |
|  |  | 提出符合当地实际的农业生产托管模式，提出实施过程中存在的问题及改进措施。 | 1 |  |  |
|  |  | 按要求提交绩效报告，按时报送。 | 2 |  |  |
|  |  | 项目实施过程的关键节点形成图片或动态影像资料。 | 2 |  |  |
|  |  | 明确专人负责农业社会化服务项目及统计数据的填报、汇总和审核工作。 | 1 |  |  |
| 三、项目任务完成情况 （25分） | （一）项目任务（13分） | 项目实施重点补助小麦、玉米、水稻等粮食作物、大豆等油料作物和棉花、糖料生产。 | 3 |  |  |
|  |  | 完成项目补助资金 万元，占项目总资金 %；完成托管面积 亩，占托管任务面积的 %；其中，补助粮食作物 亩，占全县粮食作物面积 %。 | 10 |  |  |
|  | （二）项目补助（12分） | 补助环节：耕 亩，补助金额 元；种 亩，补助金额 元；防 亩，补助金额 元；收 亩，补助金额 元；其它补助 亩，补助金额 元。 | 4 |  |  |
|  |  | 补助对象 个，其中：1.直接补助农户 户，补助金额 元；2.补助服务主体 个，补助金额 元。包括：服务型合作社 个，补助金额 元；家庭农场 个，补助金额 元；农业企业 个，补助金额 元；村集体经济组织 个，补助金额 元；其他 个，补助金额 元。 | 4 |  |  |
|  |  | 补助金额占市场服务价格的比例：耕 %，种 %，防 %，收 %，其它环节 %。单季作物亩均补助规模 元。 | 4 |  |  |
| 四、项目成效（30分） | （一）政策宣传（10分） | 召开农业社会化服务会议、培训并及时总结推广好经验、好做法，发挥典型示范引领作用。 | 5 |  |  |
|  |  | 深入田间地头、发放宣传资料、印刷醒目宣传标语等方式对农业社会化服务相关政策进行宣传。 | 2 |  |  |
|  |  | 开展农业社会化服务的做法经验得到自治区、地（州、市）、县媒体报道及上级部门的肯定。 | 3 |  |  |
|  | （二）项目效益（20分） | 服务承包经营农户 户，服务承包经营农户面积 亩，占全县承包农户 %，服务规模经营主体 个，面积 亩。 | 5 |  |  |
|  |  | 节约生产成本 万元 ，增加粮食产量 万斤，增加农民收入 万元，推广绿色生态新技术 项。 | 10 |  |  |
|  |  | 群众满意度 %。 | 5 |  |  |