附件4：

部门单位整体支出绩效

自评报告

（2021年度）

部门单位名称（公章）：克州职业技术培训中心

填报时间：2022年03月04日

- 基本概况

（一）部门单位基本情况
　　1.部门主要职能
　　学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等19个专业（设施农业生产技术、园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术与应用、民族风味食品加工制作、汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、民族服装与服饰、民族织绣、民族工艺品制作、学前教育专业、药品营销、烹饪和矿山机电），重点建设护理、学前教育、汽车运用与维修、服装制作与营销和旅游服务与管理等专业，特色发展民族工艺制作专业，并建有相关实验实训室（基地）和汽车驾校，实训条件完备，生均实训设备值约8000元。
　　学校坚持“对接产业办专业、联合名企建专业、办好专业促产业”的发展思路，推行“校企融合、产教联动、工教一体”的工学结合人才培养模式，培养急需的实用性技术技能人才。学校护理、学前教育和汽车维修等专业就业率高。
　　学院是自治区重点建设的八所职业学校之一。近三年，学院荣获克州共青团工作先进单位；自治区教工委“教育先锋号”；自治区中等职业学校计算机应用考核“先进集体”；自治区级德育示范校；自治区职业院校技能大赛中，学院先后获得奖牌13个（含一等奖2个）；2019年自治区职业院校技能大赛（中职学生组）车身修复（钣金）比赛中荣获二等奖；自治区职业院校技能大赛（中职学生组）车身涂装（涂漆）比赛中荣获三等奖；新疆职业院校“天偃、医模杯”中职护理技能大赛二等奖、三等奖；新疆职业院校“天偃、医模杯”教师组“口腔护理”获三等奖。
　　江苏高水平职业院校与克州职院建立“校包系”共建机制，学院先后与昌吉职业技术学院、江苏农牧科技职业学院和江苏农林职业技术学院签订中高职衔接大专培养协议，力争早日让更多克州学子接受高水平的大学教育。
　　2.部门机构设置及人员构成
　　克州职业技术培训中心无下属预算单位，下设17个处室，分别是：办公室、组织人事科、宣传部、财务（资产）管理处、学生处（资助中心）、后勤管理处、安全保卫处、农经工程系、医护工程系、工业工程系、教育艺术系、文化旅游系、公共基础部、继续教育部、教务处、招生就业指导中心、图文信息中心。
　　克州职业技术培训中心编制数336，实有人数599人，其中：在职302人，减少6人； 退休297人，增加4人；离休0人，增加0人。
　　3.年度重点工作计划
　　克州职业技术培训中心是以中等职业学历教育为主，集各类职业技能培训、干部继续教育、农民文化技术培训、就业指导培训为一体的中等职业教育基地。我们将按照构建社会主义和谐社会和办人民满意的教育的要求，以为社会培养合格的高技能人才为目标，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的道路；坚持质量、结构、规模、效益协调发展；坚持办学理念、管理模式和运行机制的创新。
　　（二）决策过程
　　为有效实施本单位内部控制管理工作，加强风险防控机制建设，进一步提高单位内部管理水平，规范各项内部经济活动，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和有关规定，本单位制定了《克州职业技术培训中心单位内部控制规范》，主要内容包括如下几个方面：
　　1.单位层面
　　单位层面确定了单位内部控制工作组织架构。办公室负责牵头建立内部控制体系，研究制定各项内部控制管理制度，组织协调内部控制日常工作，对所实物资产进行管理。各部门配合内部控制牵头部门对所内相关的经济活动进行流程梳理，提出具体的内部控制措施和手段；认真执行内部控制管理制度，落实相关工作要求。
　　单位内部控制依托的重大事项议事机制，决策、执行和监督相分离机制等工作机制；重大经济活动事项的决策形式是单位领导班子会议。涉及单位重大经济活动事项，必须列入单位班子会议研究、审议和决策。会议决议经党组主要领导审签后在一定范围内发布。重大经济活动事项的决议经审定后由分管领导负责实施，由会议确定的责任部门具体执行。各责任部门按照“谁主管、谁负责”的原则，对决策执行实施责任分解，将责任落实到人。同时，单位层面内部控制机制还包括：内部风险控制机制、岗位控制机制、不相容岗位分离机制、授权审批流程；关键岗位工作人员的管理、培训、评价和轮岗等机制。
　　2.业务层面
　　业务层面建立了部门预算管理办法、财务收支管理办法、固定资产管理办法、办公用品采购保管领用管理办法、采购管理办法、合同业务管理办法、会计业务管理办法等。
　　（1）预算管理：领导班子是预算管理决策机构，负责研究单位年度预算、财政信息公开、预算绩效管理等重大事项。
　　（2）收支管理：领导层是本单位收支业务管理的决策部门，负责审批单位收支业务等事项。涉及“三重一大”事项，根据《克州职业技术培训中心集体决策制度》和《克州职业技术培训中心项目管理办法》办理。
　　（3）固定资产管理：办公室是本单位固定资产综合管理部门，负责牵头组织协调固定资产使用管理过程中的相关工作；办公室为本单位机关实物资产的牵头管理部门，负责实物资产的监管与指导；办公室负责机关实物资产的申购与分配；各部门为实物资产的具体使用和保管部门，对其完整性负责。
　　（4）办公用品采购保管领用管理：办公用品的采购工作，在分管办公室的领导监督指导下，由办公室主任审核后，办公室负责统一集中采购，其他部门和个人不得擅自采购。所有办公用品的采购、保管、发放，均由办公室确定专人负责。各科室凭《办公用品领用申请单》提出办公用品领用申请，申请单需由各部门负责人审批。办公室仓库管理员根据领用申请单进行办公用品出库发放，并由仓库管理员和领用人分别签字确认。单位机关办公用品采购主要采取政府采购和一般零星采购两种形式。凡符合政府采购要求的，遵照《克州职业技术培训中心政府采购管理办法》执行。
　　（5）合同业务管理：按照《克州职业技术培训中心合同管理办法》相关规定，克州职业技术培训中心做好合同相关事宜。单位合同审核主体、内容及程序;单位法务介入条件与环节；单位合同台账设置及管理要求;单位合同章种类、使用权限及使用范围;单位合同执行监督机制；单位合同执行归档制度；
　　（6）会计业务管理办法：会计业务管理的基本原则是：坚决贯彻执行国家的有关财经方针、政策、会计法规及各项财务制度，任何人不得在政策法规范围之外，自作主张处理财务问题。充分发挥会计工作的核算、监督作用，严格执行各项费用开支标准，正确使用和管理各项资金。严格内部相互制约制度，严禁由一个人全程包办会计事项的支付业务。加强现金管理，严格按照现金使用范围支取现金，无白条抵库，无坐支现象。严格遵守银行、现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。单位财务支出严格执行法定代表人“一支笔”签字制度，报销单据必须合法，真实，有效。单据应由经办人、主任签字后方可报销，专项经费的管理。坚持转款专用的原则，严格分清农村公路建设专项资金与日常公用经费的支出界限。对专项资金的核算，按项目分别进行明细核算。
　　（三）单位资金分配情况
　　1.部门（单位）预算编制及分配依据
　　2021年本单位预算编制坚持量入为出、保障重点的原则?，对项目支出按照轻重缓急程度实行分类排序，统筹安排部门预算。2021年本单位安排项目预算时将项目支出进行细化，细化成单价、数量，单价以行业标准、市场数据以及历史数据作为编制依据进行核算，数量以实际需求等资料为依据进行测算。人员经费预算和公用经费预算均按照定额标准编制，预算与部门活动相匹配。
　　2.分配结果
　　我单位以年度工作计划与战略目标、中长期规划及各条线工作要求为资金分配依据，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》规定分配本单位资金，2021年度本单位基本支出安排资金5,662.61万元，项目支出安排资金4,445.96万元。经对比分析我单位近三年预算执行情况和经常性项目预算执行情况，结果显示：我单位基本支出预算与历史数据相比平稳、合理；项目支出预算与部门履职、年度重点工作相匹配，体现了重要性原则，预算编制科学、合理。
　　2021年我单位牢固树立全面绩效管理理念，将预算绩效管理融入预算各类项目资金，将绩效理念融入预算各个层级，将绩效方法融入预算各项流程，严格按照政策要求编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，切实实现预算编制有目标，确保了资金分配与绩效目标的一致性，实现预算绩效全覆盖。
　　3.重点支出保障率
　　本单位2021年度项目支出4,445.96万元，涉及项目数量21个，其中：重点项目支出1590.09万元，涉及重点项目数量2个，重点项目支出与部门项目总支出的比率为35.76%。
　　（四）部门单位整体支出规模
　　1.全年预算执行情况分析
　　2021年度本单位年初批复部门预算资金总额为7838.36万元，年中调增预算总额为2270.21万元，调整后全年预算资金总额为10,108.57万元。
　　2021年度本单位部门整体支出资金总额为10,108.57万元，预算执行率为100%，预算调整率为28.96%。
　　2.政府采购项目预算执行情况分析
　　年初政府采购预算数为10,108.57万元，实际政府采购数为3784.56万元，政府采购执行率为37.44%。
　　（五）使用方法和主要内容、涉及范围
　　1.评价方法
　　本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
　　2.评价对象及主要内容
　　评价的对象及主要内容为:一是部门单位整体管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等；三是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和相关管理情况；四是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和资产变动情况。
　　3.涉及的范围
　　此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2021〕10号）等一系列文件要求对2021年度我单位部门整体支出开展部门（单位）整体支出绩效自评，本次自评主要内容和涉及范围：一是部门（单位）整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和使用情况、和专项支出管理和使用情况；二是部门（单位）专项组织实施情况具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门（单位）整体支出绩效情况具体涉及部门（单位）整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理
　　1.管理制度健全性
　　为加强我单位预算管理、规范财务行为我单位制定了《克州职业技术培训中心内部控制规范》《克州职业技术培训中心项目管理规范》等资金管理制度，已建立制度均健全且有效运行。
　　2.资金使用合规性和安全性
　　根据自评小组对账务、会计凭证核查显示，我单位2021年资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；我单位建立了内部沟通协调机制，资金预算和计划的编制、调整、资金申请、信息及资料有效传递。采购合同和验收报告作为财务室采购资金支付的主要依据，在达到合同约定的付款条件时，采购需求部门及时向财务室递交采购公告、中标通知书、采购合同、验收报告以及原始发票等，由财务室按资金拨付规定及流程实行国库集中支付；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
　　3.预决算信息公开性
　　按照自治州财政局预决算信息公开工作要求，我单位在自治州政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公经费”预算安排及决算情况，政府采购情况，国有资产占用情况，预算绩效情况等信息，主动接受社会各界监督。
　　（二）基本支出管理和使用情况
　　1.基本支出使用情况
　　2021年度我单位基本支出预算总额为5,662.61万元，其中人员经费5,239.53万元，公用经费423.08万元。实际执行总额为5,662.61万元，预算执行率100%。
　　2.三公经费控制情况
　　我单位2021年度无三公经费支出。
　　（三）项目支出管理和使用情况
　　2021年度本单位项目支出预算总额为4946.09万元，实际执行资金总额为4445.95万元，预算执行率为89.89%。
　　1.专项支出管理和使用情况
　　2021年度预算安排专项资金4739.09万元，实际支出资金4238.95万元，预算执行率为89.45%。专项经费按照政策要求实行专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。各项目详细执行情况如下：
　　（1）第一书记为民办实事经费项目:全年预算数为24.89万元，预算执行数为24.89万元，预算执行率为100%。
　　（2）自治区教育补助资金（中职及技工院校生均公用经费）项目项目:全年预算数为1143.14万元，预算执行数为906.62万元，预算执行率为79.31%。
　　（3）自治区教育补助资金（中职及技工类免学费、免教材费、免住宿费）项目:全年预算数为730.85万元，预算执行数为702.43万元，预算执行率为96.11%。
　　（4）现代职业教育质量提升项目:全年预算数为250万元，预算执行数为250万元，预算执行率为100%。
　　（5）2021年新疆西藏等地区教育特殊补助经费预算（中等职业（含技工）学校学生免教材费）项目:全年预算数为122.58万元，预算执行数为84.61万元，预算执行率为69.02%。
　　（6）2021年自治区教育补助资金（南疆四地州中小学 幼儿园配备保安人员工资补助项目）项目:全年预算数为11.03万元，预算执行数为11.03万元，预算执行率为100%。
　　（7）2021年自治区教育补助资金（高校班主任、辅导员补贴经费）项目:全年预算数为1.58万元，预算执行数为1.58万元，预算执行率为100%。
　　（8）2021年自治区教育补助资金（人民政府高校励志奖学金、助学金)项目:全年预算数为7万元，预算执行数为7万元，预算执行率为100%。
　　（9）2021年自治区高校少数民族预科学生学费和住宿费补助项目:全年预算数为28万元，预算执行数为20.08万元，预算执行率为71.70%。
　　（10）自治区教育补助资金(高校学生伙食及住宿补助资金)项目:全年预算数为21.91万元，预算执行数为21.91万元，预算执行率为100%。
　　（11）现代职业教育质量提升计划专项资金（“1+X“证书）项目:全年预算数为13.94万元，预算执行数为13.94万元，预算执行率为100%。
　　（12）2020年自治区教育补助资金（技术教育）项目:全年预算数为23.42万元，预算执行数为23.42万元，预算执行率为100%。
　　（13）2020年学生资助补助经费（高等教育）项目:全年预算数为3万元，预算执行数为0.33万元，预算执行率为11%。
　　（14）拨付克州职业技术学校2020、2021年地方教育附加收入的30％安排用于职业教育支出项目:全年预算数为345.6万元，预算执行数为205.45万元，预算执行率为59.45%。
　　（15）2020年教育补助资金（克州职业技术学校）高职教育项目:全年预算数为94.98万元，预算执行数为94.98万元，预算执行率为100%。
　　（16）自治区教育补助资金第二批(高校学生伙食及人民政府励志奖学金和助学金)项目:全年预算数为41.34万元，预算执行数为23万元，预算执行率为55.64%。
　　（17）拨付2021年教育补助资金第二批－自治区高校班主任、辅导员补贴资金项目:全年预算数为4.5万元，预算执行数为4.5万元，预算执行率为100%。
　　（18）2021年毕业生就业创业补助项目:全年预算数为20.8万元，预算执行数为20.8万元，预算执行率为100%。
　　（19）学生资助补助（中职及技工免学费）项目:全年预算数为683.47万元，预算执行数为683.47万元，预算执行率为100%。
　　（20）学生资助补助（中职及技工助学金）项目:全年预算数为267.52万元，预算执行数为267.52万元，预算执行率为100%。
　　（21）学生资助补助（本专科奖助学金）第一、第二批项目:全年预算数为105.64万元，预算执行数为92.88万元，预算执行率为87.92%。
　　（22）自治区学生资助补助（中等职业学校国家免学费补助资金（中职）项目:全年预算数为127.93万元，预算执行数为127.93万元，预算执行率为100%。
　　（23）自治区学生资助补助（中等职业学校国家助学金自治区配套资金（中职）项目:全年预算数为46.69万元，预算执行数为46.69万元，预算执行率为100%。
　　（24）自治区学生资助补助（高校国家助学金自治区配套）项目:全年预算数为5万元，预算执行数为5万元，预算执行率为100%。
　　（25）2021年现代职业教育质量提升计划项目:全年预算数为516万元，预算执行数为516万元，预算执行率为100%。
　　（26）学生资助补助（中职免学费）第二批项目:全年预算数为68.09万元，预算执行数为52.72万元，预算执行率为77.43%。
　　（27）学生资助补助第二批（中职奖学金及助学金和技工类奖学金）项目:全年预算数为30.19万元，预算执行数为30.19万元，预算执行率为100%。
　　2.本级财力预算安排支出管理和使用情况
　　2021年度预算安排本级财力资金207万元，实际支出资金207万元，预算执行率为100%，涉及项目个数2个，各项目详细执行情况如下：
　　群众工作经费项目:全年预算数为7万元，预算执行数为7万元，预算执行率为100%。
　　大型机械驾驶培训收入、考试培训费收入及房租收入项目:全年预算数为200万元，预算执行数为200万元，预算执行率为100%。

- 部门单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析
　　一是专项前期准备工作：下达专项工作任务，拟定工作方案，收集整理相关资料，准备开展各项专项工作。
　　二是专项组织实施过程：2021年以内控体系建设为抓手,进-完善财务制度,规范收支流程,严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定,对预算资金严格控制,规范使用,强化执行，专项资金预算执行率为89.45%。加强专项资金的管理和核算,专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题,并通过检查推进财务规范化管理。
　　（二）专项管理情况分析
　　1.设立专项的政策依据
　　（1）第一书记为民办实事经费项目:依据《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）的通知》（新民办发〔2016〕62号）、《关于拨付2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知》新财预（2021）19号文件。
　　（2）自治区教育补助资金（中职及技工院校生均公用经费）项目项目:《关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知》（克财教【2020】55号）。
　　（3）自治区教育补助资金（中职及技工类免学费、免教材费、免住宿费）项目:《关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知》（克财教【2020】55号）。
　　（4）现代职业教育质量提升项目:克财教【2020】25号 关于下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知。
　　（5）2021年新疆西藏等地区教育特殊补助经费预算（中等职业（含技工）学校学生免教材费）项目:克财教【2021】61号-关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知。
　　（6）2021年自治区教育补助资金（南疆四地州中小学 幼儿园配备保安人员工资补助项目）项目:克财教【2020】55号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知。
　　（7）2021年自治区教育补助资金（高校班主任、辅导员补贴经费）项目:克财教【2020】55号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知。
　　（8）2021年自治区教育补助资金（人民政府高校励志奖学金、助学金)项目:克财教【2020】55号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知。
　　（9）2021年自治区高校少数民族预科学生学费和住宿费补助项目:克财教【2020】55号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知。
　　（10）自治区教育补助资金(高校学生伙食及住宿补助资金)项目:克财教【2020】55号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知。
　　（11）现代职业教育质量提升计划专项资金（“1+X“证书）项目:克财教【2020】25号 关于下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知。
　　（12）2020年自治区教育补助资金（技术教育）项目:克财教【2020】22号 关于下达2020年学生资助补助资金的通知。
　　（13）2020年学生资助补助经费（高等教育）项目:克财教【2020】22号 关于下达2020年学生资助补助资金的通知。
　　（14）拨付克州职业技术学校2020、2021年地方教育附加收入的30％安排用于职业教育支出项目:克财教【2020】37号 关于拨付克州职业技术学校2020年地方教育附加收入的30%安排用于职业教育支出的通知、克财教【2021】43号-2021年地方教育附加资金用于职业教育资金。
　　（15）2020年教育补助资金（克州职业技术学校）高职教育项目:克财教【2020】38号 关于拨付2020年教育补助资金（第二批）的通知。
　　（16）自治区教育补助资金第二批(高校学生伙食及人民政府励志奖学金和助学金)项目:克财教【2021】15号学生资助补助直达资金（第二批）。
　　（17）拨付2021年教育补助资金第二批－自治区高校班主任、辅导员补贴资金项目:克财教【2021】15号学生资助补助直达资金（第二批）。
　　（18）2021年毕业生就业创业补助项目:新财社【2019】67号－克财社［2021］58号2021年毕业生就业创业补助。
　　（19）学生资助补助（中职及技工免学费）项目:克财教【2020】54号 关于提前下达2021年自治区学生资助补助直达资金的通知。
　　（20）学生资助补助（中职及技工助学金）项目:克财教【2020】54号 关于提前下达2021年自治区学生资助补助直达资金的通知。
　　（21）学生资助补助（本专科奖助学金）第一、第二批项目:克财教【2020】45号 关于下达2020年学生资助补助资金的通知。
　　（22）自治区学生资助补助（中等职业学校国家免学费补助资金（中职）项目:克财教【2020】54号 关于提前下达2021年自治区学生资助补助直达资金的通知。
　　（23）自治区学生资助补助（中等职业学校国家助学金自治区配套资金（中职）项目:克财教【2020】54号 关于提前下达2021年自治区学生资助补助直达资金的通知。
　　（24）自治区学生资助补助（高校国家助学金自治区配套）项目:克财教【2020】54号 关于提前下达2021年自治区学生资助补助直达资金的通知。
　　（25）2021年现代职业教育质量提升计划项目:克财教【2020】44号 关于下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知。
　　（26）学生资助补助（中职免学费）第二批项目:【已发】-克财教【2021】15号-关于提前下达2022年教育直达资金的通知。
　　（27）学生资助补助第二批（中职奖学金及助学金和技工类奖学金）项目:【已发】-克财教【2021】15号-关于提前下达2022年教育直达资金的通知。
　　2.项目资金情况分析
　　我单位共有27项专项，总投入共计4946.09万元，资金全部到位，实际使用资金4445.96万元，专项资金执行率为89.89%。专项资金严格按照《财务管理制度》《专项资金使用管理制度》《内部控制管理手册》实行专款专用，在本年度审计和财政监督检查过程中未发生资金违规使用情况。
　　3.项目实施情况分析
　　（1）组织情况
　　按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，使各部门专项工作任务与绩效评评价指标与紧密结合起来，推动各项工作落实。
　　（2）管理情况
　　我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。
　　①制订《克州职业技术培训中心经费使用规范》,为合理合规使用经费提供了有力的制度保障。同时,建立区委组织部项目经费内部管控制度，并严格按要求落实。
　　②年初对预算指标按照项目分类,从数量、金额和业务发生科室等方面分别进行管理控制,使财务负责人、专项经费经办人及专项经费使用者及时掌握预算信息,随时检查预算执行情况。申请经费到位后，严格验收签字程序。对经费使用的合理合规进行审核，对资金的使用、完成情况、使用效果进行监督检查。
　　③严格按照财务管理制度使用经费，保证项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目调剂资金或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。
　　④开展定期检查。定期对专项资金的使用情况进行监督检查,重点督查专项资金的使用进度,资金落实情况,对发观的问题,采取措施、及时纠正、追责处理、强化管理。有效杜绝了专项资金在分配使用过程中发生违纪现象，确保了项目资金的使用效率及安全性。
　　（3）监管情况
　　执行项目经办人、负责人定时汇报制。定期对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点督查项目资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。为了规范项目资金分配及使用，我单位制定了《重点项目管理办法》，明确了项目资金管理的原则，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、竣工验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行了规范。我单位成立了领导小组，明确了分管领导、牵头科室和具体负责人。建立了沟通联系机制，组织调研，明确项目任务，制定项目实施方案。严格按照程序，在机关纪委、财政部门的监督下，从专家库随机抽取评审专家，对项目进行评审，并将评审结果在网上公示。按季度对项目执行情况进行调度，定期对项目进行绩效考核，指导、督促各科室抓紧落实任务。
　　4.项目绩效情况分析
　　我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。在遵循国家的《采购法》《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目目标。
　　成本控制：依据项目预算及《内控制度》，降低成本支出，由财经会上会审核通过相关经费支出，一把手不直接分管财务，严格按照制度规定的标准执行，物品采购严格按照政府采购或者招投标程序进行采购组织项目开展，实施成本控制；
　　成本节约：我单位27个项目成本均未超预算，预算执行率达89.89%。
　　5.项目效率性分析
　　（1）实施进度
　　我单位共有18个项目，项目实施进度已达到100%.
　　（2）完成质量
　　我单位各项目均达到绩效目标所要求质量条件。
　　6.项目效益性分析
　　（1）第一书记为民办实事经费项目:主要用于为群众工作组及第一书记开展的各项慰问费等为民办实事经费，有利于帮助群众工作组为困难群众在各项节日发放慰问品并帮助特殊困难群众的经费。
　　（2）自治区教育补助资金（中职及技工院校生均公用经费）项目项目:主要用于补充学校公用经费，用于差旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出，有利于更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。。
　　（3）自治区教育补助资金（中职及技工类免学费、免教材费、免住宿费）项目:主要用于补充学校公用经费，用于差旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出，有利于更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。
　　（4）现代职业教育质量提升项目:主要用于落实职业教育改革发展措施，改善办学质量、采购教学仪器设备，有利于推动监利健全职业学校生均拨款制度。
　　（5）2021年新疆西藏等地区教育特殊补助经费预算（中等职业（含技工）学校学生免教材费）项目:主要用于学校教材购买经费，有利于保障学校能按时开展教学工作，为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。
　　（6）2021年自治区教育补助资金（南疆四地州中小学 幼儿园配备保安人员工资补助项目）项目:主要用于用于7人在保安工作岗位上，有利于保障日常的零星开支，维护学院安全稳定，保护师生生命财产安全，经费每月按时定期发放到位。
　　（7）2021年自治区教育补助资金（高校班主任、辅导员补贴经费）项目:主要用于1.58万元高校班主任、辅导员补贴经费，用于1人在高校班主任、辅导员补贴经费上，有利于保障日常的零星开支，更好地改善物质生活基础，经费按时定期发放到位。
　　（8）2021年自治区教育补助资金（人民政府高校励志奖学金、助学金)项目:主要用于高职助学金，有利于维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。
　　（9）2021年自治区高校少数民族预科学生学费和住宿费补助项目:主要用于补充学校公用经费，用于高职学生宿舍楼的维修及专用材料购买等日常支出，有利于为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。
　　（10）自治区教育补助资金(高校学生伙食及住宿补助资金)项目:主要用于住宿费主要补充学校公用经费，高职学生宿舍楼的维修及专用材料购买等日常支出，有利于伙食费确保高校伙食价格稳定，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。
　　（11）现代职业教育质量提升计划专项资金（“1+X“证书）项目:主要用于落实职业教育改革发展措施，持续展开1+X证书试点项目，有利于1+X证书满足企业需求和个体就业需求。
　　（12）2020年自治区教育补助资金（技术教育）项目:主要用于技工助学金，有利于满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力家庭困难学生能顺利完成学业，提升中职教育吸引力。
　　（13）2020年学生资助补助经费（高等教育）项目:主要用于高职学生参军入伍补助，有利于激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会、提升就业竞争力。。
　　（14）拨付克州职业技术学校2020、2021年地方教育附加收入的30％安排用于职业教育支出项目:主要用于差旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出，有利于更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。
　　（15）2020年教育补助资金（克州职业技术学校）高职教育项目:主要用于高职助学金和少数民族预科经费主要补充学校公用经费，用于高职学生宿舍楼的维修及专用材料购买等日常支出，有利于维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义、为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。
　　（16）自治区教育补助资金第二批(高校学生伙食及人民政府励志奖学金和助学金)项目:主要用于发放高职学生助学金和学生伙食补助，有利于伙食费确保高校伙食价格稳定，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；助学金政策的实施进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。
　　（17）拨付2021年教育补助资金第二批－自治区高校班主任、辅导员补贴资金项目:主要用于用于3人在高校班主任、辅导员补贴经费上，有利于保障日常的零星开支，更好地改善物质生活基础，经费按时定期发放到位。
　　（18）2021年毕业生就业创业补助项目:主要用于职业技能鉴定、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等就业创业支出，重点支持未就业高校毕业生，有利于支持了未就业高校毕业生。
　　（19）学生资助补助（中职及技工免学费）项目:主要用于补充学校公用经费，用于差旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出，有利于保障学院日常教学活动的正常运转，提升学院教育素质及教育水平，为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。
　　（20）学生资助补助（中职及技工助学金）项目:主要用于技工学生资助补助资金，生均每年2000元，有利于技工职业教育各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
　　（21）学生资助补助（本专科奖助学金）第一、第二批项目:主要用于高职助学金、奖学金，有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
　　（22）自治区学生资助补助（中等职业学校国家免学费补助资金（中职）项目:主要用于补充学校公用经费，用于差旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出，有利于为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。
　　（23）自治区学生资助补助（中等职业学校国家助学金自治区配套资金（中职）项目:主要用于中职助学金，有利于教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力家庭困难学生能顺利完成学业，提升中职教育吸引力。
　　（24）自治区学生资助补助（高校国家助学金自治区配套）项目:主要用于高职助学金，有利于助学金政策的实施进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。
　　（25）2021年现代职业教育质量提升计划项目:主要用于开展1+X证书制度试点，推进技能型人才培养，改善学院办学条件和实训基地建设项目，有利于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。。
　　（26）学生资助补助（中职免学费）第二批项目:主要用于补充学校公用经费，用于差旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出，有利于保障学院日常教学活动的正常运转，提升学院教育素质及教育水平，为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。
　　（27）学生资助补助第二批（中职奖学金及助学金和技工类奖学金）项目:主要用于技工学生资助补助资金，生均每年2000元，有利于职业教育各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

- 资产管理情况

本单位2021年初资产合计数为26,150.35万元，年末资产合计数为25,540.80万元。
　　（一）资产管理体制和制度建设方面
　　建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立了由一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。
　　（二）运行机制和管理方式
　　资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。
　　（三）信息化建设方面
　　我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。
　　（四）流动资产的管理
　　流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由财务科每月与银行进行对帐，并填写银行余额调节表。
　　（五）固定资产的管理
　　本单位的资产管理详细按照的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发生的盈亏，进行原因查找，并上报局党组研究决策，再上报财政国有资产管理科进行申报再行处理。
　　（六）固定资产利用率
　　截止本年度固定资产账面净值23,340.79万元，年末实际在用固定资产23,340.79万元，固定资产利用率为100%。

- 部门单位整体支出绩效情况

部门单位整体支出共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为81.81%。
　　1.产出指标完成情况分析
　　（1）数量指标
　　“保障人员人数（人）”指标：预期指标值为=315人，实际完成指标值为302人，指标完成率为95.87%。偏差原因：2021年13人辞职，改进措施：提高教师福利，留住教师。
　　“受助学生人数（人）”指标：预期指标值为=4285人，实际完成指标值为4285人，指标完成率为100%。
　　（2）质量指标
　　“绩效考核合格率（%）”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。
　　（3）时效指标
　　“经费发放及时率（%）”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
　　（4）成本指标
　　“人员经费（万元）”指标：预期指标值为=4552.34万元，实际完成指标值为4552.34万元，指标完成率为100%。
　　“公用经费（万元）”指标：预期指标值为=3062.02万元，实际完成指标值为423.08万元，指标完成率为13.82%。偏差原因：公用经费支出时所有财政拨款的支出都作为项目经费支出，因此偏差较大。改进措施：年初做预算时就将财政拨款除人员经费之外全作为项目经费做预算。
　　“项目支出（万元）”指标：预期指标值为=224万元，实际完成指标值为224万元，指标完成率为100%。
　　从以上指标完成情况成本指标达到成本控制及改善目标
　　2.效益指标完成情况分析
　　（1）经济效益
　　无经济效益指标。
　　（2）社会效益
　　“保障教职工工作正常进行”指标：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为有效保障，指标完成率为100%。
　　（3）生态效益
　　无生态效益指标。
　　（4）可持续影响
　　“促进教育事业发展”指标：预期指标值为长期，实际完成指标值为长期，指标完成率为100%。
　　3.满意度指标完成情况分析
　　“受益学生满意度（%）”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为95，指标完成率为100%。
　　“受益教师满意度（%）”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。

- 存在的主要问题

1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。
　　2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

- 改进措施和建议

（一）改进措施
　　1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。
　　2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。
　　3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。
　　（二）建议
　　1.加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。
　　2.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。
　　3.通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。
　　4.借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。