附件4：

部门单位整体支出绩效

自评报告

（2021年度）

部门单位名称（公章）：克州行政服务中心

填报时间：2022年03月04日

- 基本概况

（一）部门单位基本情况
　　1.部门主要职能
　　贯彻执行党和国家、自治区政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策。
　　组织、协调有关部门政务服务事项进驻政务服务大厅，负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设，为政务服务和公共资源交易活动提供服务场所和平台。
　　负责对自治州本级工程建设项目招标投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购及以市场化配置的自然资源、资产股权等各类公共资源交易，提供见证、场所、信息、档案等管理和服务。
　　承担自治州政务服务大厅和公共资源交易大厅的日常管理及规范化建设工作，为“放管服”改革落地提供支撑。
　　对各县（市）政务服务和公共资源交易中心工作进行业务指导。
　　承担自治区一体化在线政务服务平台自治州业务系统对接、建设、管理和公共资源交易平台建设、运行维护等工作，承担“12345”在线服务平台相关工作。
　　2.部门机构设置及人员构成
　　克州政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、政务服务科、技术保障科、效能督查科、综合管理科、工程建设与自然资源交易科、政府采购与产权交易科。
　　克州政务服务和公共资源交易中心编制数23个，实有人数23人，其中：在职19人，增加9人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。
　　3.年度重点工作计划
　　加快动态调整行政审批机制。对进驻政务服务大厅行政许可事项实行动态管理，实时更新完善，推动所有审批单位、审批事项进驻政务服务大厅，实现群众和企业办事只进“一扇门”。目前，行政许可审批事项除涉密和不宜进驻大厅外，基本实现“应进必进”。
　　加快政务服务事项精简。依托自治区一体化在线政务服务平台，按照减材料、减时限、减环节、提升群众满意度“三减一提升”的标准，开展事项精细化梳理，加快完善政务服务事项动态的认领、编制、发布和电子证照模板制作、电子证照历史数据汇聚等工作，着力提升网办申报率，实现线上“一网通办”。截至12月底，克州地区已认领各类依申请政务服务事项1894项、发布2666项，制作电子证照模板466个，汇聚各类电子证照38871个，制作各类电子签章292个。
　　加快推进数据有序共享。结合实际，起草了《自治州关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享实施方案》，依托自治区一体化在线政务服务平台数据共享系统，将更多直接关系企业和群众办事、应用频次高的数据纳入共享范围，积极推进政务服务数据资源共享责任清单的认领和数据资源挂载工作，提供数据共享服务。截至12月底，已编制各部门政务服务数据目录清单8272条。
　　深化“最多跑一次”改革。运用自治区一体化在线政务服务平台梳理公布“最多跑一次”审批事项，在政务大厅设置“一次办不完登记处”、邮政速递和代办服务窗口，避免群众多跑路。在公安、不动产、房产、税务和市场监管局等高频事项窗口推行“5+X”预约、延时服务模式，为办事群众提供方便。截至12月底，政务服务大厅共办理“最多跑一次”事项92601件，提供延时预约服务16475件。积极推动投资项目在线审批监管平台应用和工程建设项目审批制度改革，推行“一网、一窗”受理，缩短投资项目审批时效。
　　加快推进政务服务“跨省通办”。梳理具备全程办和半网办申报事项，依托新疆政务服务网发布“跨省通办”事项，实现同一事项在不同地域无差别受理，同标准办理，提升数据共享能力；在政务大厅增设“跨省跨地通办”专区，推行“多地联办”，正在与喀什、和田地区协商签订三方合作协议，推动南疆地州间政务服务“跨区域通办”合作，满足企业和群众异地办理需求。
　　推行“一件事一次办”。制定印发了《自治州推行“一件事一次办”“最多跑一趟”改革工作实施方案》，在政务服务大厅开设“一件事一次办”政务服务专窗，并组织相关单位梳理“一件事一次办”目录清单，并编制办事指南。截至12月底，已梳理“一件事一次办”目录清单44条、办事指南30条。组织实施了“一件事一次办”主题套餐项目，特色专区界面、“出生一件事”、“灵活就业人员参保”已上线试运行。
　　全面强化交易领域监管，提升交易服务水平。一是不断完善公共资源交易制度建设，中心结合实际草拟了《克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易管理办法》，多次征求行业主管部门意见，并召开了听证会；建立《互联网用户账号管理制度》《网信安全应对处置机制》等4项网络安全制度。二是明晰界定交易各方权责形成监管合力，凡进入公共资源交易平台交易的项目，招标人严格按照《克州政务服务和公共资源交易中心项目招投标工作流程》开展招投标工作。中心严格按照《克州公共资源交易平台代理机构入场交易百分制考核细则》，加大对进场交易招标代理机构行为监管；抽取评审专家，做到“三不见面”；三是全面推行公共资源交易全程电子化，今年工程建设项目（除EPC项目以外）已全部实现“不见面”开标；在“不见面”开标系统基础上，搭载远程异地评标系统“易采虹”平台，加快推进自治州“远程异地评标”进程，将“互联网+”技术与公共资源交易工作结合，实现公共资源交易全程公开透明、全程留痕、全程可追溯。截止2021年12月31日，州本级政府采购和建设工程入场交易项目共319项，交易金额36.59亿元，节约金额1.48亿元，节约率3.88%。
　　加快12345政务服务热线平台建设。12345政务服务热线运行以来，平台呼叫中心配置专职话务人员11名，实行“7×24小时”全天候人工服务。通过12345热线倒逼政府部门提升办事效率、改进工作作风、优化办事程序，从源头化解矛盾，切实为群众提供贴心服务。
　　增设重点项目服务窗口。为加强克州重点项目审批服务协调工作，促进重点项目快速落地，健全重点项目审批服务工作机制，今年7月，政务服务大厅设立了重点项目代办窗口，将克州重点建设项目涉及注册登记、项目立项、用地审批、建设前期等纳入中心重点项目服务窗口，开通绿色通道，为企业提供“保姆式”服务。窗口主要负责重点项目涉及审批方面的办理、政策咨询、业务指导，并全程跟踪和协办重点项目的审批服务，及时解决审批过程中遇到的困难问题。2021年为1家招商企业办理营业执照、刻章、税务实名认证和银行开户。
　　（二）决策过程
　　为有效实施本单位内部控制管理工作，加强风险防控机制建设，进一步提高单位内部管理水平，规范各项内部经济活动，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和有关规定，本单位制定了《克州政务服务和公共资源交易中心单位内部控制规范》，主要内容包括如下几个方面：
　　1.单位层面
　　单位层面确定了单位内部控制工作组织架构。办公室负责牵头建立内部控制体系，研究制定各项内部控制管理制度，组织协调内部控制日常工作，对所实物资产进行管理。各部门配合内部控制牵头部门对所内相关的经济活动进行流程梳理，提出具体的内部控制措施和手段；认真执行内部控制管理制度，落实相关工作要求。
　　单位内部控制依托的重大事项议事机制，决策、执行和监督相分离机制等工作机制；重大经济活动事项的决策形式是单位领导班子会议。涉及单位重大经济活动事项，必须列入单位班子会议研究、审议和决策。会议决议经党组主要领导审签后在一定范围内发布。重大经济活动事项的决议经审定后由分管领导负责实施，由会议确定的责任部门具体执行。各责任部门按照“谁主管、谁负责”的原则，对决策执行实施责任分解，将责任落实到人。同时，单位层面内部控制机制还包括：内部风险控制机制、岗位控制机制、不相容岗位分离机制、授权审批流程；关键岗位工作人员的管理、培训、评价和轮岗等机制。
　　2.业务层面
　　业务层面建立了部门预算管理办法、财务收支管理办法、固定资产管理办法、办公用品采购保管领用管理办法、采购管理办法、合同业务管理办法、会计业务管理办法等。
　　（1）预算管理：领导班子是预算管理决策机构，负责研究单位年度预算、财政信息公开、预算绩效管理等重大事项。
　　（2）收支管理：领导层是本单位收支业务管理的决策部门，负责审批单位收支业务等事项。涉及“三重一大”事项，根据《克州政务服务和公共资源交易中心集体决策制度》和《克州政务服务和公共资源交易中心项目管理办法》办理。
　　（3）固定资产管理：办公室是本单位固定资产综合管理部门，负责牵头组织协调固定资产使用管理过程中的相关工作；办公室为本单位机关实物资产的牵头管理部门，负责实物资产的监管与指导；办公室负责机关实物资产的申购与分配；各部门为实物资产的具体使用和保管部门，对其完整性负责。
　　（4）办公用品采购保管领用管理：办公用品的采购工作，在分管办公室的领导监督指导下，由办公室主任审核后，办公室负责统一集中采购，其他部门和个人不得擅自采购。所有办公用品的采购、保管、发放，均由办公室确定专人负责。各科室凭《办公用品领用申请单》提出办公用品领用申请，申请单需由各部门负责人审批。办公室仓库管理员根据领用申请单进行办公用品出库发放，并由仓库管理员和领用人分别签字确认。单位机关办公用品采购主要采取政府采购和一般零星采购两种形式。凡符合政府采购要求的，遵照《克州政务服务和公共资源交易中心政府采购管理办法》执行。
　　（5）合同业务管理：按照《克州政务服务和公共资源交易中心合同管理办法》相关规定，做好合同相关事宜。单位合同审核主体、内容及程序；单位法务介入条件与环节；单位合同台账设置及管理要求；单位合同章种类、使用权限及使用范围；单位合同执行监督机制；单位合同执行归档制度；
　　(6)会计业务管理办法：会计业务管理的基本原则是：坚决贯彻执行国家的有关财经方针、政策、会计法规及各项财务制度，任何人不得在政策法规范围之外，自作主张处理财务问题。充分发挥会计工作的核算、监督作用，严格执行各项费用开支标准，正确使用和管理各项资金。严格内部相互制约制度，严禁由一个人全程包办会计事项的支付业务。加强现金管理，严格按照现金使用范围支取现金，无白条抵库，无坐支现象。严格遵守银行、现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。单位财务支出严格执行法定代表人“一支笔”签字制度，报销单据必须合法，真实，有效。单据应由经办人、主任签字后方可报销，专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清农村公路建设专项资金与日常公用经费的支出界限。对专项资金的核算，按项目分别进行明细核算。
　　（三）单位资金分配情况
　　1.部门（单位）预算编制及分配依据
　　2021年本单位预算编制坚持量入为出、保障重点的原则?，对项目支出按照轻重缓急程度实行分类排序，统筹安排部门预算。2021年本单位安排项目预算时将项目支出进行细化，细化成单价、数量，单价以行业标准、市场数据以及历史数据作为编制依据进行核算，数量以实际需求等资料为依据进行测算。人员经费预算和公用经费预算均按照定额标准编制，预算与部门活动相匹配。
　　2.分配结果
　　我单位以年度工作计划与战略目标、中长期规划及各条线工作要求为资金分配依据，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》规定分配本单位资金，2021年度本单位基本支出安排资金284.32万元，项目支出安排资金286.61万元。经对比分析我单位近三年预算执行情况和经常性项目预算执行情况，结果显示：我单位基本支出预算与历史数据相比平稳、合理；项目支出预算与部门履职、年度重点工作相匹配，体现了重要性原则，预算编制科学、合理。
　　2021年我单位牢固树立全面绩效管理理念，将预算绩效管理融入预算各类项目资金，将绩效理念融入预算各个层级，将绩效方法融入预算各项流程，严格按照政策要求编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，切实实现预算编制有目标，确保了资金分配与绩效目标的一致性，实现预算绩效全覆盖。
　　3.重点支出保障率
　　本单位2021年度项目支出133.46万元，涉及项目数量8个，其中：重点项目支出58.05万元，涉及重点项目数量1个，重点项目支出与部门项目总支出的比率为43.50%。
　　（四）部门单位整体支出规模
　　1.全年预算执行情况分析
　　2021年度本单位年初批复部门预算资金总额为254.67万元，年中调增预算总额为316.26万元，调整后全年预算资金总额为570.93万元。
　　2021年度本单位部门整体支出资金总额为417.78万元，预算执行率为73.18%，预算调整率为124.19%。
　　2.政府采购项目预算执行情况分析
　　年初政府采购预算数为150.12万元，实际政府采购数为150.12万元，政府采购执行率为100%。
　　（五）使用方法和主要内容、涉及范围
　　1.评价方法
　　本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
　　2.评价对象及主要内容
　　评价的对象及主要内容为：一是部门单位整体管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等；三是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和相关管理情况；四是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和资产变动情况。
　　3.涉及的范围
　　此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2021〕10号）等一系列文件要求对2021年度我单位部门整体支出开展部门（单位）整体支出绩效自评，本次自评主要内容和涉及范围：一是部门（单位）整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和使用情况、和专项支出管理和使用情况；二是部门（单位）专项组织实施情况具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门（单位）整体支出绩效情况具体涉及部门（单位）整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理
　　1.管理制度健全性
　　为加强我单位预算管理、规范财务行为我单位制定了《克州政务服务和公共资源交易中心内部控制规范》《克州政务服务和公共资源交易中心项目管理规范》等资金管理制度，已建立制度均健全且有效运行。
　　2.资金使用合规性和安全性
　　根据自评小组对账务、会计凭证核查显示，我单位2021年资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；我单位建立了内部沟通协调机制，资金预算和计划的编制、调整、资金申请、信息及资料有效传递。采购合同和验收报告作为财务室采购资金支付的主要依据，在达到合同约定的付款条件时，采购需求部门及时向财务室递交采购公告、中标通知书、采购合同、验收报告以及原始发票等，由财务室按资金拨付规定及流程实行国库集中支付；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
　　3.预决算信息公开性
　　按照自治州财政局预决算信息公开工作要求，我单位在自治州政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公经费”预算安排及决算情况，政府采购情况，国有资产占用情况，预算绩效情况等信息，主动接受社会各界监督。
　　（二）基本支出管理和使用情况
　　1.基本支出使用情况
　　2021年度我单位基本支出预算总额为284.32万元，其中人员经费266.59万元，公用经费17.73万元。实际执行总额为284.32万元，预算执行率100%。
　　2.三公经费控制情况
　　2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.75万元，比上年增加1.53万元，增加40.80%，主要原因是：增加了公务用车运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元；公务接待费支出0万元；
　　与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.3万元，预算执行数为3.75万元，执行率为87.21%，主要原因是：增加了公务用车运行费。
　　综上我单位2021年度三公经费控制较好，与上年相比存在降低与年初预算相比，未超出年初预算。
　　（三）项目支出管理和使用情况
　　2021年度本单位项目支出预算总额为286.61万元，实际执行资金总额为133.46万元，预算执行率为46.57%。
　　1.专项支出管理和使用情况
　　我单位2021年度未安排专项项目资金预算。
　　2.本级财力预算安排支出管理和使用情况
　　2021年度预算安排本级财力资金286.61万元，实际支出资金133.46万元，预算执行率为46.57%，涉及项目个数8个，各项目详细执行情况如下：
　　公共资源交易中心业务经费项目：全年预算数为4万元，预算执行数为4万元，预算执行率为100%。
　　大厅保洁员工资项目：全年预算数为4.32万元，预算执行数为4.32万元，预算执行率为100%。
　　交易平台网络运行费项目：全年预算数为2万元，预算执行数为2万元，预算执行率为100%。
　　聘用人员经费项目：全年预算数为9万元，预算执行数为9万元，预算执行率为100%。
　　业务经费项目：全年预算数为6万元，预算执行数为6万元，预算执行率为100%。
　　一体化在线政务服务平台特色专区及主题套餐系统采购项目：全年预算数为29.50万元，预算执行数为11.80万元，预算执行率为40%。偏差原因：根据合同约定该项目按季度分四笔付款，第一季度付款40%：第二季度付款20%：第三季度付款20%，第四季度付款20%，截止2021年2月底，我单位已支付合同约定的第一季度得40%款项，剩余60%款项尚未支付。由于第二季度得20%款项未上财经领导小组会议，暂未形成支出。改进措施：按照合同约定尽快支付。
　　一体化在线政务服务平台特色专区及主题套餐系统采购项目：全年预算数为193.50万元，预算执行数为58.05万元，预算执行率为30%。偏差原因：根据合同约定该项目分三笔付款，第一次付款30%：第一次付款60%：第一次付款10%，截止2021年2月底，我单位已支付合同约定的30%款项，剩余70%款项尚未支付。改进措施：按照合同约定支付。
　　“好差评”系统建设项目：全年预算数为38.20万元，预算执行数为38.20万元，预算执行率为100%。

- 部门单位专项组织实施情况

无。

- 资产管理情况

本单位2021年初资产合计数为227.71万元，年末资产合计数为515.83万元。
　　（一）资产管理体制和制度建设方面
　　建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立了由一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。
　　（二）运行机制和管理方式
　　资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。
　　（三）信息化建设方面
　　我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。
　　（四）流动资产的管理
　　流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由财务科每月与银行进行对账，并填写银行余额调节表。
　　（五）固定资产的管理
　　本单位的资产管理详细按照的相关要求执行，符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发生的盈亏，进行原因查找，并上报局党组研究决策，再上报财政国有资产管理科进行申报再行处理。
　　（六）固定资产利用率
　　截止本年度固定资产账面净值500.69万元，年末实际在用固定资产500.69万元，固定资产利用率为100%。

- 部门单位整体支出绩效情况

部门单位整体支出共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100%。
　　1.产出指标完成情况分析
　　（1）数量指标
　　保障人员人数，预期指标是等于19人，实际完成值是19人，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　保障车辆数，预期指标是等于2辆，实际完成值是2辆，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　业务监督服务单位数，预期指标是大于等于43个，实际完成值是43个，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　为全州提供招投标交易服务及平台，预期指标是大于等于500次，实际完成值是500次，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　数量指标共计4个，完成4个，达到预期目标，数量指标成。
　　(2）质量指标
　　年底考核合格率，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　大厅设备维修率，预期指标是大于等于95%，实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　信息系统和综合服务故障率，预期指标是等于0%，实际完成值是0%，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　质量指标共计3个，完成3个，达到预期目标，数量指标完成。
　　(3）时效指标
　　工作按时办结率，预期指标是等于98%，实际完成值是98%，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　资金支付及时率，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　时效指标共计2个，完成2个，达到预期目标，数量指标完成。
　　（4）成本指标
　　人员经费，预期指标是等于211.62万元，实际完成值是211.62万元，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　公用经费，预期指标是等于17.73万元，实际完成值是17.73万元，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　项目经费，预期指标是等于25.32万元，实际完成值是25.32万元，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　成本指标共计3个，完成3个，达到成本控制及改善目标。
　　2.效益指标完成情况分析
　　（1）经济效益
　　无。
　　（2）社会效益
　　树立窗口工作良好形象，简化程序、提高效率、提升服务水平，预期指标是有效改善，实际完成值是有效改善，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　扎实开展招投标业务，打造公平、公正、阳光的公共资源交易平台，预期指标是显著提升，实际完成值是显著提升，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　社会效益指标共计2个，完成2个，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标，社会效益指标完成。
　　（3）生态效益
　　无。
　　（4）可持续影响
　　简化程序、提高效率提升服务水平，预期指标是有效改善，实际完成值是有效改善，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　持续深化行政审批制度改革、继续优化行政服务平台，预期指标是持续改进，实际完成值是持续改进，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　可持续影响指标共计2个，完成2个，实现部门绩效长效机制建设，提高工作效率目标。
　　3.满意度指标完成情况分析
　　按计划完成项目实施，已做满意度调查抽样问卷，具体如下：
　　受益群众及职工满意度，预期指标是大于等于95%，实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到预期目标。
　　满意度指标共计1个，完成1个，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度，服务对象满意度指标完成。

- 存在的主要问题

1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。
　　2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

- 改进措施和建议

（一）改进措施
　　1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。
　　2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。
　　3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。
　　（二）建议
　　1.加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。
　　2.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。
　　3.通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。
　　4.借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。