## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 非物质文化遗产保护专项
主管部门 |  | 克州文旅局 |  |  |  | 实施单位 | 克州文化馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.95 |  | 33.95 | 8.14 |  | 10 |  | 24.0% |  | 2.40分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 33.95 |  | 33.95 | 8.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，我单位已完成装修场馆120平方米，乌鲁木齐文化参展博览会1次，参展人数12人，开展业务培训次数2次；通过该项目的实施，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修场馆（平方米） |  |  | >=120平方米 | 120平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乌鲁木齐文化参展博览会 |  |  | >=1次 | 1次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参展人数 |  |  | >=12人 | 12人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训次数 |  |  | >=2次 | 0次 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情防控因素，减少人员聚集。 改进措施：合理规划培训时间
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 场馆装修验收合规率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 装修按期完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期参展（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 装修场馆经费 |  |  | <=15万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：该场馆已装修完毕，已验收，未开票，资金未及时支付。 改进措施：票到之后尽快支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 参展博览会展位费 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 参展经费 |  |  | <=3.14万元 | 3.14万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展培训经费 |  |  | <=10.81万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情防控因素，减少人员聚集。 改进措施：合理规划培训时间
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会参与非遗保护与传承渠道 |  |  | 有效增加 | 有效增加 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众满意率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.40分
经 办 人： |  | 坎吉苏路·阿布都热西提 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 8199707117