## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 林业改革发展资金-天然林保护资金
主管部门 |  | 克州奥依塔克国有林管理局 |  |  |  | 实施单位 | 克州奥依塔克州林场
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 195.50 |  | 195.50 | 179.94 |  | 10 |  | 92.0% |  | 9.20分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 195.5 |  | 195.5 | 179.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目投资215.5万元，保障继续停止天然林商品性采伐，保障天然林休养生息，生态功能和屏障作用发挥。完成管护面积18.01万亩，修建输水管道和铁丝围栏等保护设施。续建智能监控项目，完善指挥体系、卡口监控体系和巡护体系。完善资源管理机制，提高管护成效。长期聘用管护人员11人、临时聘用管护人员和信息员6人，提高职工收入和社会保障水平，促进民生改善、林区社会和谐稳定。 | [5 empty] | 项目投资195.5万元，保障继续停止天然林商品性采伐，保障天然林休养生息，生态功能和屏障作用发挥。完成管护面积18.01万亩，修建输水管道和铁丝围栏等保护设施。续建智能监控项目，完善指挥体系、卡口监控体系和巡护体系。完善资源管理机制，提高管护成效。长期聘用管护人员11人、临时聘用管护人员和信息员6人，提高职工收入和社会保障水平，促进民生改善、林区社会和谐稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 天保工程区国有林管护面积（平方米） |  |  | >=18.01平方米 | 18.01平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用护管人员（人） |  |  | >=11人 | 11人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时聘用管护人员和信息员（人） |  |  | >=6人 | 6人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置装备合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公益林当期任务完成率（%） |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 天然林保护管理补助支出(万元) |  |  | <=115.50万元 | 99.91万元 | 5 |  | 4.33 |  | 偏差原因：原计划一月份开始招聘6人，疫情原因推迟至三月份才进行招聘，导致资金剩余。改进措施：将该笔资金上交财政。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 天然林保护体系建设支出（万元） |  |  | <=55万元 | 55万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基础设施建设配套支出（万元） |  |  | <=25万元 | 25万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益林提供管护岗位带动就业人数（人） |  |  | >=17人 | 17人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会公众遵守苗木调运的认知度 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态系统功能改善 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 森林管护人员满意度（%） |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区民众满意度（%） |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.53分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0