## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 森林资源培育资金
主管部门 |  | 克州奥依塔克国有林管理局 |  |  |  | 实施单位 | 克州奥依塔克州林场
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 | 9.75 |  | 10 |  | 97.5% |  | 9.75分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 10 |  | 10 | 9.75 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资10万元，完成新增人工造林面积200亩，使林区森林覆盖率要有一定的增加，造林成活率达80%以上。项目建成后，规划区生态环境质量得到明显改善，减少浮尘天气，降低或减轻水土流失、大风等自然灾害发生频度和危害程度，促进产业结构调整，有效改善区域内各族人民的生存环境质量，提高当地农牧民的收入。 | [5 empty] | 项目总投资10万元，完成新增人工造林面积200亩，使林区森林覆盖率要有一定的增加，造林成活率达80%以上。项目建成后，规划区生态环境质量得到明显改善，减少浮尘天气，降低或减轻水土流失、大风等自然灾害发生频度和危害程度，促进产业结构调整，有效改善区域内各族人民的生存环境质量，提高当地农牧民的收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工造林数量（亩） |  |  | >=200亩 | 200亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置云杉数量（株） |  |  | >=4800株 | 4800株 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 云杉成活率（%） |  |  | >=80% | 80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当期任务完成率（%） |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 云杉采购费用(万元) |  |  | <=7.20万元 | 7.2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 值苗费用（万元） |  |  | <=2.40万元 | 2.4万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 制作标志牌费用（万元） |  |  | <=0.40万元 | 0.15万元 | 6 |  | 2.25 |  | 偏差原因：项目已完成，票据未收到，未能形成支付。改进措施：尽快支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善区域内人民的生存环境质量 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 天然林资源的保护、经营和培育 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 森林管护人员满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区民众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0