## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 场馆运行费
主管部门 |  | 克州老干局 |  |  |  | 实施单位 | 克州昌吉干休所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.05 |  | 4.05 | 0.89 |  | 10 |  | 22.0% |  | 2.20分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.05 |  | 4.05 | 0.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于2021年维修维护老干部活动场所设施。通过该项目的实施，对活动室及其他活动场地的维修与改善、对使用坏的及破旧的活动器械进行更换及维修、添置活动所需的用品，以此提升老干部活动场所环境条件。 | [5 empty] | 该项目资金用于2021年维修维护老干部活动场所设施。因疫情及周边改造，改造硬化路面项目资金未使用，完成了干休所水电暖维护。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造硬化路面（平方米） |  |  | =500平方米 | 0平方米 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情及周边改造项目资金未使用 改进措施：2022年完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水电暖维护次数（次） |  |  | =1次 | 1次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修完成质量合格率（%） |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买完成验收合格率（%） |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 场地运行费拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目在2021年12月完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修、维护费（万元） |  |  | <=4.05万元 | 0.89万元 | 7 |  | 1.54 |  | 偏差原因：因疫情及周边改造项目资金未使用 改进措施：2022年完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老干部活动场所环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为老干部服务的质量 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升老干部幸福感 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.74分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0