## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 全国第四次经济普查
主管部门 |  | 克州统计局 |  |  |  | 实施单位 | 克州统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.97 |  | 5.97 | 2.71 |  | 10 |  | 45.4% |  | 4.54分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 5.97 |  | 5.97 | 2.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年度普查工作的组织实施，普查数据资料开发。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，我单位此项目因数据涉密停止印发，导致该项目未完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编印第四次经济普查资料 |  |  | >=100册 | 0册 | 8 |  | 0 |  | 偏差原因：因数据信息涉密，年中接上级部门要求停止印发。改进措施：做好预算安排。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据真实准确 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据采集覆盖率 |  |  | >=98% | 98% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 资料开发印刷 |  |  | <=3.26万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 偏差原因：因数据信息涉密，年中接上级部门要求停止印发。改进措施：做好预算安排。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 日常工作开展运行经费 |  |  | <=2.71万元 | 2.71万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为地州制定经济发展政策提供服务 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.54分
经 办 人： |  | 伍杰 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 13899499007