## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 悬浮门电动防撞栏及附属工程
主管部门 |  | 克州南疆矿山救护队 |  |  |  | 实施单位 | 克州南疆矿山救护队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.85 |  | 15.85 | 15.85 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.85 |  | 15.85 | 15.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目计划投资15.85万元，主要用于矿山救护队新建悬浮门电动防撞栏及附属设施工程建设费用，计划购置并安装悬浮折叠门、改造防撞栏、购置并安装楼顶发光字体与钛合金同字体等，通过该项目的实施，能够有效保障救护队做好维稳战备及应急救援和抢险救灾工作，消除南疆矿山救护队安全隐患。 | [5 empty] | 该项目计划投资15.85万元，主要用于矿山救护队新建悬浮门电动防撞栏及附属设施工程建设费用，计划购置并安装悬浮折叠门、改造防撞栏、购置并安装楼顶发光字体与钛合金同字体等，通过该项目的实施，能够有效保障救护队做好维稳战备及应急救援和抢险救灾工作，消除南疆矿山救护队安全隐患。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置悬浮折叠门（套） |  |  | =1套 | 1套 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造防撞栏面积（平方米） |  |  | <=20.80平方米 | 20.8平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置及安装楼顶发光字数量（个） |  |  | =5个 | 5个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置及安装钛合金铜字数量（个） |  |  | =18个 | 18个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置悬浮折叠门验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总支出（万元） |  |  | <=15.85万元 | 15.85万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救护队做好应急救援和抢险救灾工作 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升矿山企业安全生产效益 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益救护队员的满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0