## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | “好差评”系统建设项目
主管部门 |  | 克州人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 克州公共资源交易中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.29 |  | 38.29 | 38.29 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.29 |  | 38.29 | 38.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金38.29万元，其中：财政资金38.29万元，其他资金0万元，主要用于支付“好差评”系统建设采购自助服务终端与窗口互动终端，合同约定的70%款项，通过该项目实施全面建成政务服务“好差评”制度体系，建成一体化平台“好差评”管理体系，建立完善“好差评”评价上报、差评核实、整改反馈、监督回访等全流程闭环工作机制。实现线上线下全面融合，政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。确保每个政务服务事项均可评价，每个政务服务机构、政务服务平台和人员都接受评价，每个办事企业和群众都能自愿自主真实评价，每个差评都得到整改，形成企业和群众积极参与、社会各界广泛评价、政府部门及时改进的良性互动局面，促进政务服务质量持续提升。 | [5 empty] | 截止2021年底我单位已支付完毕 “好差评”系统建设采购自助服务终端与窗口互动终端，合同约定的70%款项，通过该项目实施能够有效地服务全面建成政务服务“好差评”制度体系，建成一体化平台“好差评”管理体系，建立完善“好差评”评价上报、差评核实、整改反馈、监督回访等全流程闭环工作机制。实现线上线下全面融合，政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。确保每个政务服务事项均可评价，每个政务服务机构、政务服务平台和人员都接受评价，每个办事企业和群众都能自愿自主真实评价，每个差评都得到整改，形成企业和群众积极参与、社会各界广泛评价、政府部门及时改进的良性互动局面，促进政务服务质量持续提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备合同成本 |  |  | =54.70万元 | 54.70万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购自助服务终端（证照打印款）数量 |  |  | =3台 | 3台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 窗口互动终端数量 |  |  | =100台 | 100台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时间 |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 根据合同约定支付项目采购金额70%款项 |  |  | <=38.29万元 | 38.29万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进政务服务质量 |  |  | 进一步改善 | 进一步改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  | 汪毅 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 18309089321