## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 一体化在线政务服务平台特色专区及主题套餐系统采购项目
主管部门 |  | 克州人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 克州公共资源交易中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 193.50 |  | 193.50 | 58.05 |  | 10 |  | 30.0% |  | 3.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 193.5 |  | 193.5 | 58.05 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "1、特色专区建设。根据特色专区建设基本求，建设政务服务门户和移动端APP旗舰店，实现版面风格设计“一张网”与对接系统的用户身份统一认证和单点登录、动态信息、政策解读、接入特色高频应用等功能。 2、主题套餐系统建设。建设综合受理系统梳理“一件事”套餐服务（共涵盖20个主题），实现事项预约、申报、流转、办结、展示等多项功能。" | [5 empty] | 截止2021年12月31日，购买政务服务门户旗舰店系统数量1套，移动端APP旗舰店系统数量1套，“一件事"套餐服务平台系统数量1套，系统对接系统数量1套； 1、特色专区建设。根据特色专区建设基本求，建设政务服务门户和移动端APP旗舰店，实现版面风格设计“一张网”与对接系统的用户身份统一认证和单点登录、动态信息、政策解读、接入特色高频应用等功能。 2、主题套餐系统建设。建设综合受理系统梳理“一件事”套餐服务（共涵盖20个主题），实现事项预约、申报、流转、办结、展示等多项功能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政务服务门户旗舰店系统数量 |  |  | =1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 移动端APP旗舰店系统数量 |  |  | =1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “一件事"套餐服务平台系统数量 |  |  | =1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统对接系统数量 |  |  | =1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | =5% | 5% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 网站故障维护响应时间 |  |  | <=0.50小时 | 0.50小时 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 网站故障修复处理时间 |  |  | <=24小时 | 24小时 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 政务服务门户旗舰店系统成本 |  |  | <=45.80万元 | 13.74万元 | 4 |  | 1.2 |  | 偏差原因：根据合同约定该项目分三笔付款，第一次付款30%：第二次付款60%：第三次付款10%，截止2021年2月底，我单位已支付合同约定的30%款项，剩余70%款项尚未支付。 改进措施：按照合同约定支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 移动端APP旗舰店系统成本 |  |  | <=35万元 | 10.5万元 | 4 |  | 1.2 |  | 偏差原因：根据合同约定该项目分三笔付款，第一次付款30%：第二次付款60%：第三次付款10%，截止2021年2月底，我单位已支付合同约定的30%款项，剩余70%款项尚未支付。 改进措施：按照合同约定支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | “一件事"套餐服务平台系统成本 |  |  | <=98.7万元 | 29.61万元 | 4 |  | 1.2 |  | 偏差原因：根据合同约定该项目分三笔付款，第一次付款30%：第二次付款60%：第三次付款10%，截止2021年2月底，我单位已支付合同约定的30%款项，剩余70%款项尚未支付。 改进措施：按照合同约定支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 系统对接系统成本 |  |  | <=14万元 | 4.2万元 | 4 |  | 1.2 |  | 偏差原因：根据合同约定该项目分三笔付款，第一次付款30%：第二次付款60%：第三次付款10%，截止2021年2月底，我单位已支付合同约定的30%款项，剩余70%款项尚未支付。 改进措施：按照合同约定支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动系统之间、部门之间、区域之间、联合办事，打破“关门”办事状态 |  |  | 有效推动 | 有效推动 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升企业群众到政府单位办事更快捷、更方便 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.80分
经 办 人： |  | 汪毅 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 18309089321