## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 政务服务和公共资源交易中心软硬件设备维护项目
主管部门 |  | 克州人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 克州公共资源交易中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.50 |  | 29.50 | 11.80 |  | 10 |  | 40.0% |  | 4.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.5 |  | 29.5 | 11.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金29.5万元，其中：财政资金29.5万元，其他资金0万元，主要用于政务服务和公共资源交易中心设备维护、保养、提供维修零用件、培训操作人员、定期检查系统设备是否正常运转、是否存在安全隐患。通过该项目的实施，保障政务服务和公共资源交易中心软硬件设备安全正常运行。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，本项目已完成第一期维护工作，已支付11.8万元，主要用于政务服务和公共资源交易中心设备维护、保养、提供维修零用件、培训操作人员、定期检查系统设备是否正常运转、是否存在安全隐患。通过该项目的实施，保障政务服务和公共资源交易中心软硬件设备安全正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政大厅维护系统数量 |  |  | =12套 | 12套 | 5 |  | 1.25 |  | 偏差原因：根据合同约定该项目服务期为四个季度，由于合同于2021年9月签订，2021年的服务期是1个季度，按照合同约定剩余3季度服务期于2022年9月结束。 改进措施：按照合同约定尽快完成服务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政大厅维护设备数量 |  |  | =384台 | 384台 | 5 |  | 1.25 |  | 偏差原因：根据合同约定该项目服务期为四个季度，由于合同于2021年9月签订，2021年的服务期是1个季度，按照合同约定剩余3季度服务期于2022年9月结束。 改进措施：按照合同约定尽快完成服务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护窗口LED屏 |  |  | =58块 | 58块 | 5 |  | 1.25 |  | 偏差原因：根据合同约定该项目服务期为四个季度，由于合同于2021年9月签订，2021年的服务期是1个季度，按照合同约定剩余3季度服务期于2022年9月结束。 改进措施：按照合同约定尽快完成服务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护12V100AH电池 |  |  | =72块 | 72块 | 5 |  | 1.25 |  | 偏差原因：根据合同约定该项目服务期为四个季度，由于合同于2021年9月签订，2021年的服务期是1个季度，按照合同约定剩余3季度服务期于2022年9月结束。 改进措施：按照合同约定尽快完成服务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护服务器 |  |  | =1台 | 1台 | 6 |  | 1.5 |  | 偏差原因：根据合同约定该项目服务期为四个季度，由于合同于2021年9月签订，2021年的服务期是1个季度，按照合同约定剩余3季度服务期于2022年9月结束。 改进措施：按照合同约定尽快完成服务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | =5% | 5% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 网站故障维护响应时间 |  |  | <=0.50小时 | 0.50小时 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 网站故障修复处理时间 |  |  | <=2小时 | 2小时 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 合同约定维修成本 |  |  | <=29.50万元 | 11.8万元 | 4 |  | 1.6 |  | 偏差原因：根据合同约定该项目按季度分四笔付款，第一季度付款40%：第二季度付款20%：第三季度付款20%，第四季度付款20%，截止2021年2月底，我单位已支付合同约定的第一季度得40%款项，剩余60%款项尚未支付。由于第二季度得20%款项未上财经领导小组会议，暂未形成支出。 改进措施：按照合同约定尽快支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | <=0% | 0% | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：根据合同约定该项目服务期为四个季度，由于合同于2021年9月签订，2021年的服务期是1个季度，按照合同约定剩余3季度服务期于2022年9月结束。 改进措施：按照合同约定尽快完成服务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强政务服务和公共资源交易中心软硬件设备基础建设 |  |  | 进一步加强 | 进一步加强 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提升企业群众到政府单位办事更快捷、更方便 |  |  | 进一步改善 | 进一步改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.10分
经 办 人： |  | 汪毅 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 18309089321