## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 自治区财政林业专项资金
主管部门 |  | 克州林草局 |  |  |  | 实施单位 | 克州林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.00 |  | 26.00 | 5.00 |  | 10 |  | 19.2% |  | 1.92分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26 |  | 26 | 5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目用于扶持农民专业合作社或林果企业进行加工能力建设；鼓励和支持林果企业和合作社加强规范管理，积极参加各类展会≧1，开展林果产品市场开拓。对县市进行技术指导服务，完成示范田建设1175亩，带动提质增效果园建设。 | [5 empty] | 通过该项目实施组织克州林果企业（合作社）参加自治区林草局组织的各类展会4场次；克州林果提质增效技术服务团每月深入县市基层开展技术指导服务。完成示范田建设任务1175亩
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农民专业合作社和林果企业加工能力建设项目补助次数（次） |  |  | >=2次 | 1次 | 10 |  | 5 |  | 偏差原因：克州林草局驻村点示范田项目采购合同已签订，机具还未到位。2021年补助了2020年的参加展销会的企业；2021年的广州世博会因疫情原因未参加。 改进措施：尽快履行合同双方的权力和义务，资金尽快支付，机具及时到位。鼓励企业积极参加展销会。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买提质增效农机农具（批次） |  |  | >=1批次 | 0批次 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：克州林草局驻村点示范田项目采购合同已签订，机具还未到位。2021年补助了2020年的参加展销会的企业；2021年的广州世博会因疫情原因未参加。 改进措施：尽快履行合同双方的权力和义务，资金尽快支付，机具及时到位。鼓励企业积极参加展销会。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买提质增效农机农具质量合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目费用（万元） |  |  | <=26万元 | 5万元 | 10 |  | 1.92 |  | 偏差原因：克州林草局驻村点示范田项目采购合同已签订，机具还未到位。2021年补助了2020年的参加展销会的企业；2021年的广州世博会因疫情原因未参加。 改进措施：尽快履行合同双方的权力和义务，资金尽快支付，机具及时到位。鼓励企业积极参加展销会。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化克州自然保护区布局 |  |  | 有效优化 | 有效优化 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态保护能力 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升生态文明建设水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益优化地群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.84分
经 办 人： |  | 0 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0