## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 克州精神病院建设项目
主管部门 |  | 克州民政局 |  |  |  | 实施单位 | 克州民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3000.00 |  | 3000.00 | 1730.32 |  | 10 |  | 57.7% |  | 5.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 |  | 3000 | 1730.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步改善社会福利、退役军人褒扬优抚、残疾人服务基础设施条件，提升为孤弃儿童、流浪乞讨人员、退役军人、残疾人等特殊群体服务的能力和质量。通过该项目的实施，增强服务保障能力，完善精神卫生福利机构的设施配备，建立健全优美舒适环境，帮助精神卫生患者早日康复。 | [5 empty] | 进一步改善社会福利、退役军人褒扬优抚、残疾人服务基础设施条件，提升为孤弃儿童、流浪乞讨人员、退役军人、残疾人等特殊群体服务的能力和质量。通过该项目的实施，增强服务保障能力，完善精神卫生福利机构的设施配备，建立健全优美舒适环境，帮助精神卫生患者早日康复。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模（亩） |  |  | >=45亩 | 45亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积（平方米） |  |  | >=12000平方米 | 7000平方米 | 5 |  | 2.92 |  | 偏差原因分析及改进措施：克州规委会调整项目使用地地理位置，延误工期。又因疫情原因，影响工期进度。改进措施:加快工期进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 55% | 6 |  | 3.3 |  | 偏差原因分析及改进措施：克州规委会调整项目使用地地理位置，延误工期。又因疫情原因，影响工期进度。改进措施:加快工期进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目开工率（%） |  |  | =100% | 55% | 6 |  | 3.3 |  | 偏差原因分析及改进措施：克州规委会调整项目使用地地理位置，延误工期。又因疫情原因，影响工期进度。改进措施:加快工期进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建筑安装工程费用（万元） |  |  | <=2833万元 | 1563.32万元 | 5 |  | 2.76 |  | 偏差原因分析及改进措施：克州规委会调整项目使用地地理位置，延误工期。又因疫情原因，影响工期进度。改进措施:加快工期进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设其他费用（万元） |  |  | <=82万元 | 82万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预备费（万元） |  |  | <=85万元 | 85万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救治水平 |  |  | 逐步加快 | 逐步加快 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善精神卫生福利机构的设施配备 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.05分
经 办 人： |  | 江楠 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 13579576572