## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 幼儿保教伙食费
主管部门 |  | 克州教育局 |  |  |  | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 113.00 |  | 113.00 | 78.71 |  | 10 |  | 69.7% |  | 6.97分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 113 |  | 113 | 78.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于2021年全园550名幼儿全年175天伙食费支付，用于我园水、电、网及必要的办公、生活用品费的支付，补助12名保安7-12月工资的发放。通过该项目的实施提升我园幼儿伙食质量水平及补助人数，保障我园全年水、电、网受益面积，保障办公活动的顺利开展。 | [5 empty] | 该项目至2021年12月完成全园569名幼儿伙食费支付，由于年初将周末伙食费纳入预算中，实际幼儿周末正常休假，导致实际天数减少，幼儿保教伙食费结余34.29万元，保障了6名保安人员1-12月工资发放，保障了全园12个月办公活动的顺利开展，通过该项目的实施提升了我园办园办公环境的提升，保障了幼儿食材及食品健康安全，促进幼儿健康成长。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿人数（人） |  |  | >=550人 | 569人 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：年初计划招生550名，由于9月实际招生569人。 改进措施：根据单位实际情况调整。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数（人） |  |  | >=12人 | 12人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水电网受益面积（㎡） |  |  | >=7349㎡ | 7349㎡ | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 食谱执行率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水电网受益面积保障率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经费使用率（%） |  |  | =100% | 78.7% | 5 |  | 3.94 |  | 偏差原因：年初全园550名幼儿全年175天伙食费，由于年初将周末伙食费纳入预算中，实际幼儿周末正常休假，导致实际天数减少。 改进措施：（1）下年度分月、分季度制定详细采购计划及支付计划，提高幼儿伙食标准。 （2）将结余资金上缴财政。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 伙食费资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 食材配送及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 保安人员工资标准（万元/月/人） |  |  | <=0.13万元/月/人 | 0.13万元/月/人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公活动经费标准（万元/月） |  |  | <=2.22万元/月 | 2.22万元/月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 幼儿伙食费标准（元/人/天） |  |  | <=8元/人/天 | 4.44元/人/天 | 3 |  | 1.67 |  | 偏差原因：年初全园550名幼儿全年175天伙食费，由于年初将周末伙食费纳入预算中，实际幼儿周末正常休假，导致实际天数减少。 改进措施：（1）下年度分月、分季度制定详细采购计划及支付计划，提高幼儿伙食标准。 （2）将结余资金上缴财政。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富食材种类 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿食品健康安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进幼儿健康成长 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意率（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.58分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0