## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 教育培训经费
主管部门 |  | 克州教育工作委员会 |  |  |  | 实施单位 | 克州教育工作委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 |  | 25.00 | 15.40 |  | 10 |  | 61.6% |  | 6.16分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 |  | 25 | 15.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步推进中小学党建工作，确保全州各级各类学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，我单位已完成培训授课教师以及学员1240人，培训班次数4期；通过该项目的实施，进一步推进中小学党建工作，确保全州各级各类学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；2021年度开展四期培训，涉及培训学生及老师1240人，出勤率能够达到100%，能够达到预期效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训授课教师以及学员数量（人） |  |  | >=1240人 | 1240人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次数（期） |  |  | >=5期 | 4期 | 5 |  | 4 |  | 由于2021年7月突发疫情原因，培训地点在乌鲁木齐，导致一期培训班未按期开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率（%） |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率（%） |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期开展及时率（%） |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训材料费（万元） |  |  | <=1.36万元 | 1.36万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训依托费（万元） |  |  | <=19.20万元 | 9.6万元 | 5 |  | 2.5 |  | 由于2021年7月突发疫情原因，培训地点在乌鲁木齐，导致一期培训班未按期开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训授课费用（万元） |  |  | <=4.44万元 | 4.44万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全州教育系统党建、思政工作 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保全州各校全面贯彻党的教育方针 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师人员的满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.66分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0