## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 第一书记、为民办实事经费
主管部门 |  | 克州畜牧兽医局 |  |  |  | 实施单位 | 克州畜牧局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.13 |  | 12.13 | 11.68 |  | 10 |  | 96.3% |  | 9.63分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 |  | 12 | 11.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.13 |  | 0.13 | 0.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 极开展群众工作、深入基层、帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规、给群众办实事办好事，提高农牧民的生产、生活质量，让农牧民切实得到实惠。 | [5 empty] | 极开展群众工作、深入基层、帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规、给群众办实事办好事，提高农牧民的生产、生活质量，让农牧民切实得到实惠。现已完成民族团结一家亲联谊活动6次，贫困救济慰问活动4次，特困户贫困救济4次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民族团结一家亲联谊活动（次） |  |  | >=6次 | 6次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困救济慰问活动（次） |  |  | >=4次 | 4次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困户贫困救济（次） |  |  | >=4次 | 4次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 民族团结一家亲联谊活动覆盖率（%） |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 贫困救济慰问活动覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 特困户贫困救济覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动举办及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 贫困户脱贫先进表彰费用（万元） |  |  | <=5万元 | 5万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 贫困户救济费用（万元） |  |  | <=5万元 | 4.55万元 | 4 |  | 3.64 |  | 偏差原因：因年底工作繁忙没有及时给财务人员保障。改进措施：以后及时报账
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 民族团结活动联谊费用（万元） |  |  | <=2.13万元 | 2.13万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动脱贫攻坚 |  |  | 有效推动 | 有效推动 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强民族团结、维护社会稳定 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.27分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0