## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 自治区动物防疫等补助经费
主管部门 |  | 克州畜牧兽医局 |  |  |  | 实施单位 | 克州畜牧局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.80 |  | 7.80 | 7.80 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.8 |  | 7.8 | 7.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%，以上不发生区域性重大动物疫情，依法对重大动物疫情处置率为100%。 | [5 empty] | 偏差原因分析及改进措施：开展工作的业务人员未及时报销差费，导致资金剩余。改进措施：督促业务人员及时报账。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 牛羊胴体佩戴卡环率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出差次数（次） |  |  | >=12次 | 12次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数（次） |  |  | >=6次 | 6次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率（%） |  |  | >=98% | 98% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（%） |  |  | >=70% | 70% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 |  |  | >=90% | 90% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费（万元） |  |  | <=3万元 | 1.64万元 | 4 |  | 2.19 |  | 偏差原因分析及改进措施：开展工作的业务人员未及时报销差费，导致资金剩余。改进措施：督促业务人员及时报账。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 兽医队伍培训费（万元） |  |  | <=2.50万元 | 2.50万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 证章标志（牛）羊卡环补助（万元） |  |  | <=2.30万元 | 2.30万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 包虫病防治工作 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）等服务对象满意率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.19分
经 办 人： |  | 张楠 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 18509088130