## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 第一书记经费及为民办实事经费项目
主管部门 |  | 克州司法局 |  |  |  | 实施单位 | 克州司法局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.00 |  | 17.00 | 15.27 |  | 10 |  | 89.8% |  | 8.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17 |  | 17 | 15.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “克州司法局为民办实事经费及第一书记工作经费”17万元，根据自治区访惠聚办关于为民办实事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于我单位1个驻村工作队开展为民办实事专项工作，其中50%用于解决群众生产发展维修改造帮扶、25%用于访贫问苦活动、25%用于村级组织开展活动，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，我单位已完成本年度工作任务，保障开展群众工作驻村点1个，宣传开展文体活动5次，驻村工作队为民办实事件数8件；通过该项目的实施提高农牧民的幸福感和归属感，维护社会稳定和长治久安。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障开展群众工作驻村点 |  |  | =1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传开展文体活动次数 |  |  | >=5次 | 5次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队为民办实事件数 |  |  | >=8件 | 8件 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 群众活动参与率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传开展文体活动经费 |  |  | <=15万元 | 13.27万元 | 7 |  | 6.2 |  | 偏差原因：该项目已完成，结余结转1.73万元。 改进措施：下年度做好分月、分季度设定工作计划，精准做好预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村组织日常运行经费 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感和归属感 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作队员满意度 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村村民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.18分
经 办 人： |  | 古丽米热·阿布都克力木 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 13779600898