**克州财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**设备采购及维护经费**

实施单位（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台**

主管部门（公章）： **克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台**

项目负责人（签章）：**任强**

填报时间：**2023年03月07日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景  
　　广播作为重要的思想舆论阵地，肩负着传播社会主义先进文化、巩固发展社会主义意识形态的重任，广播在传播实效性方面比电视传播更快、更便捷，广播不但承担社会宣传的作用，同时，还是党和政府的喉舌，是社会的主流媒体之一，克州电视台广播建立以来一直肩负传播党和政府的声音的重大使命任务。但由于建立时间晚，不够成熟，存在许多方面的弱点，例如缺少节目信号源、节目编单、文稿编审、节目监听等必备设备，存在较大安全播出隐患。。  
　　信息系統安全保护等级测评和密码应用改造是保障网络安全的核心技术和基础支撑，是保护国家安全的战略性资源。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，密码应用取得重要突破，网络空间保障能力整体跃升。密码是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，是解决网络与信息安全问题最有效、最可靠、最经济的手段。目前克州广播电视台建立的主要信息系统按照国家、自治区、自治州相关安全部门的要求急需开展信息系统安全保护的系列工作。  
　　2.主要内容及实施情况  
　　（1）主要内容  
　　克州广播电视申请资金对台电设备进行增补，为完善广播电台运行的基本设施，优化节目编排，制播流程，补齐短板，充分落实安全播出就是“生命线”的理念。为确保今后广播电视台电台工作如期有序开展，更好为宣传克州经济发展贡献出宣传文化的载体作用。  
　　为贯彻落实关于信息系统安全的要求，2021年3月9日国家发布了国标GBT 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（以下简称《基本要求》），并于2021年10月1日正式实施。此标准在从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等四个层面，以及密钥管理、安全管理等方面，定义密码安全性评估的基本要求。依据此标准的具体要求，我台设计了克州广播电视台融合高清节目生产业务平台商用密码应用项目的技术方案和安全管理方案，并立项开展我台应用系统密码应用项目的整改工作及安全性评估工作。其次我单位根据克财教<2022>4号文，关于下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知( 新财教（2021）239）号文件精神等为据，结合单位实际情况申请项目。  
　　（2）实施情况  
　　截止2022年12月31日，该项目完成购买办公设备批次1（批次）20万元，采购汉语综合广播设备1（批次）24.4万元，购置设备、改造双回路及附属工程质保金103.12万元，主要用于克州广播电视台电台设备的升级配备、设备与附属工程项目质保金、融合高清电视节目制播系统的安全保障工作，有利于落实“安全播出”就是播出单位“生命线“的总体理念，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制。安全化制播水平，通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，充分发挥宣传文化单位在克州经济建设法中所承担的宣传报道舆论引导作用”。  
　　3.项目实施主体  
　　该项目由克州广播电视台实施，单位内设办公室、总编室、新闻中心、专题文艺部、编译部、播音主持中心、融媒体中心、技术维护部、播控中心、人事教育中心、广告部等11个部门。  
　　克州广播电视台现有在册人员93人，核定编制80名，干部89名，工人4名；党员44名、在职党员41名（含 4 名预备党员）退休党员3人；副高级职称3人、中级职称24人、初级职称35人、23人未获得专业职称。  
　　3.资金投入和使用情况  
　　本项目总投资为246.61万元人民币。资金来源为中央资金，其中：《2020年中央补助地方公共文化服务体系建设奖补资金》（新财教[2020]15号）上年中央结转26.61万元；《提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》（克财教[2022]4号）中央当年拨款220万元。  
　　截止2022年12月31日，该项目完成购买办公设备批次1（批次）20万元，采购汉语综合广播设备1（批次）24.4万元，购置设备、改造双回路及附属工程质保金103.12万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
　　1.项目绩效总目标  
　　该项目投入资金246.61万元，其中：信息系統安全保护等级测评和密码应用改造62.59万元，购买办公设备20万元，购置设备、改造双回路及附属工程质保金103.12万元，采购汉语综合广播设备61万元；主要用于克州广播电视台电台设备的升级配备、设备与附属工程项目质保金、融合高清电视节目制播系统的安全保障工作，有利于落实“安全播出”就是播出单位“生命线“的总体理念，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制。安全化制播水平，通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，充分发挥宣传文化单位在克州经济建设法中所承担的宣传报道舆论引导作用”。  
　　2.阶段性目标  
　　根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：  
　　（1）项目产出目标  
　　①数量指标  
　　信息系統安全保护等级测评和密码应用改造（个），预期指标值为=1个；  
　　购买办公设备批次（批次），预期指标值为=1批次；  
　　采购汉语综合广播设备（批次），预期指标值为=1批次；  
　　②质量指标  
　　信息系統安全保护等级测评和密码应用改造验收合格率（%）指标，预期指标值为＝100%；  
　　设备验收质量合格率（%）指标，预期指标值为=100%；  
　　③时效指标  
　　设备验收及时率（%）指标，预期指标值为＝100%；  
　　资金拨付及时率（%）指标，预期指标值为＝100%；  
　　④成本指标  
　　信息系統安全保护等级测评和密码应用改造（万元）指标，预期指标值为<=62.59万元；  
　　购买办公设备（万元）指标，预期指标值为<=20万元；  
　　购置设备、改造双回路及附属工程质保金（万元）指标，预期指标值为<=103.12万元；  
　　采购汉语综合广播设备（万元）指标，预期指标值为<=61万元；  
　　（2）项目效益目标  
　　①社会效益指标  
　　提升广播电视公共服务能力指标，预期指标值为有效提升。  
　　②可持续影响指标  
　　持续发挥舆论引导作用指标，预期指标值为持续发挥；  
　　⑤满意度指标  
　　“受益工作人员满意度”指标，预期指标值为≥95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价目的  
　　为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。  
　　2.绩效评价对象  
　　本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
　　3.绩效评价范围  
　　本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则  
　　本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对克州广播电视台设备采购及维护测评项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：  
　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
　　2.绩效评价指标体系  
　　绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：  
　　一级指标为：决策、过程、产出、效益。  
　　二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。  
　　三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。  
　　3.绩效评价方法  
　　本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、综合指数评价法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：  
　　（1）成本效益分析法，是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。  
　　（2）比较法，通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。   
　　（3）综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。  
　　（4）公众评判法，评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。  
　　4.绩效评价标准  
　　本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
　　本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
　　第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
　　刘高峰任评价组组长，职务为克州广播电视台党组书记、副台长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
　　张洪才任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。  
　　周尚俊、任强、热依木江、卓力达西、方雪明任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
　　第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
　　第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。  
　　第四阶段：撰写与提交评价报告  
　　项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。  
　　第五阶段：归集档案  
　　建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
　　依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
　　评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“设备采购及维护经费”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为81.48分，绩效评级属于“良”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分17.99分，产出类指标得分26.99分，效益类指标得分16.5分。  
　　（二）综合评价结论  
经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：该项目已完成购置设备、改造双回路及附属工程质保金并投入使用，推动了克州广播电视台安全播出产生社会效益。推动新疆经济社会发展和全面建成小康社会具有重大的战略意义。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
　　（1）立项依据充分性：《关于推进智慧广电发展的指导意见》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》并结合克州广播电视台职责组织实施。围绕克州广播电视台年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
　　（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与克州广播电视台财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
　　（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
　　（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
　　（5）预算编制科学性：预算编制经过《2020年中央补助地方公共文化服务体系建设奖补资金》（新财教[2020]15号）上年中央结转26.61万元；《提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》（克财教[2022]4号）中央当年拨款220万元。的预算的通知》（克财教[2022]4号）中央下拨，实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
　　（6）资金分配合理性：资金分配按照信息系統安全保护等级测评和密码应用改造62.59万元，购买办公设备20万元，购置设备、改造双回路及附属工程质保金103.12万元，采购汉语综合广播设备61万元。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
　　（1）资金到位率：该项目总投资246.61万元，中央实际拨付经费246.61万元，其中当年财政拨款246.61万元，上年结转资金0万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
　　（2）预算执行率：本项目申请预算金额为246.61万元，预算批复实际下达金额为246.61万元，截至2022年12月31日，资金执行147.52万元，资金执行率59.82%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，实际得分=（执行数/全年预算数）\*100%\*5=(147.52/246.61)\*100%\*5=2.99，该指标扣2.01分，得2.99分。偏差原因：疫情原因，信息系統安全保护等级测评和密码应用改造项目无法实施。改进措施：后续加快进度实施。  
　　（3）资金使用合规性：根据《文化保护传承利用工程中央预算内投资专项管理办法》、《投资项目可行性研究指南》、《建设项目经济评价方法与参数》等法规，该项目符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
　　（4）管理制度健全性：该项目严格按照《克州广播电视台财务制度》资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
　　（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由11个三级指标构成，权重分为40分，实际得分26.99分，得分率为67.48%。  
　　（1）对于“产出数量”  
　　购买信息系統安全保护等级测评和密码应用改造数量0个，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标1个，实际完成值为0个，偏差率为100%，偏差原因：疫情原因，信息系統安全保护等级测评和密码应用改造项目无法实施。改进措施：后续加快进度实施。根据评分标准，该指标扣2分，得0分。  
　　购买购买办公设备1批次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
　　购买采购汉语综合广播设备数量，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
　　合计得8分。  
　　（2）对于“产出质量”：  
　　信息系統安全保护等级测评和密码应用改造验收合格率0（%），与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标100%，实际完成值为0%，偏差率为100%，偏差原因：疫情原因，信息系統安全保护等级测评和密码应用改造项目无法实施。改进措施：后续加快进度实施。根据评分标准，该指标扣5分，得0分。  
　　设备验收质量合格率（%），与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
　　合计得5分。  
　　（3）对于“产出时效”：  
　　设备验收及时率（%），与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
　　系资金拨付及时率（%），与预期目标指标一致，根据评分标准，实际得分=完成率\*5=2.99分，该指标扣2.01分，得2.99分。偏差原因：疫情原因，信息系統安全保护等级测评和密码应用改造项目无法实施。改进措施：后续加快进度实施。  
　　合计得7.99分。  
　　（4）对于“产出成本”：  
　　信息系統安全保护等级测评和密码应用改造0万元，与预期目标指标不一致，存在偏差：预期绩效目标62.59万元，实际完成值为0万元，偏差率为100%，偏差原因：疫情原因，信息系統安全保护等级测评和密码应用改造项目无法支付。改进措施：后续加快支出。疫情原因，广播电台设备采购无法到货和进行安装调试，项目无法支付。改进措施：后续加快支出。根据评分标准，该指标扣2.5分，得0分。  
　　购买办公设备20万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。  
　　购置设备、改造双回路及附属工程质保金103.12万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。  
　　采购汉语综合广播设备24.4万元，与预期目标指标不一致，根据评分标准（24.4万元/61万元）\*100%\*2.5=1，该指标扣1.5分，得1分。  
　　合计得6分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分16.5分，得分率为80%。  
　　对于“经济效益指标”：  
　　本项目无该指标。  
　　对于“社会效益指标”：  
　　提升广播电视公共服务能力，与预期指标不一致，存在偏差：预期绩效目标有效提升，实际完成值为部分达成年度指标并具有一定效果，偏差率为35% ，偏差原因：疫情原因，信息系統安全保护等级测评和密码应用改造项目无法实施。改进措施：后续加快进度实施。根据评分标准（完成率\*5）=3.25，该指标扣1.75分，得3.25分。  
　　对于“可持续影响指标”：  
　　持续发挥舆论引导作用，与预期指标不一致，在偏差：预期绩效目标持续发挥，实际完成值为部分达成年度指标并具有一定效果，偏差率为35% ，偏差原因：疫情原因，信息系統安全保护等级测评和密码应用改造项目无法实施。改进措施：后续加快进度实施。根据评分标准（完成率\*5）=3.25，该指标扣1.75分，得3.25分。  
　　对于“生态效益指标”：  
　　本项目无该指标。  
　　实施效益指标合计得6.5分。  
　　（2）满意度指标：  
　　对于满意度指标：受益群众满意度95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
　　满意度指标合计10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**克州广播电视台设备采购及维护测评项目预算246.61万元，到位246.61万元，实际支出147.52万元，预算执行率为59.8%，项目绩效指标总体完成率为69.3%，偏差率为9.5%，疫情原因，信息系統安全保护等级测评和密码应用改造项目无法支付。改进措施：后续加快支出。疫情原因，广播电台设备采购无法到货和进行安装调试，项目无法支付。采取的措施将未完成部分纳入2023年采购计划。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
　　一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。  
　　二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。  
　　三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与实施单位的沟通，确保项目按期完工。  
　　（二）存在问题及原因分析  
　　一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作，单位根据自己项目的特点进行总结。  
　　2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。  
　　3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。  
　　4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。  
　　附件1：2022年度设备采购及维护经费项目绩效评价指标体系及评分标准**