**克州财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**援疆工作经费项目**

实施单位（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部**

主管部门（公章）：**中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部**

项目负责人（签章）：**郑华**

填报时间：**2023年05月16日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景
  
　　本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价援疆工作经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。按照自治区党委组织部和自治州党委工作要求，主要负责宣传、贯彻执行自治区和自治州人才工作方针政策，提供人才有关政策咨询服务、各类人才评选表彰推荐等工作；负责协调落实中央和自治区及援疆省市重点人才培养计划实施等工作；负责督促落实各类人才优惠政策，联系高层次专家人才，做好各类人才综合服务管理等工作；负责援疆干部人才管理服务工作，落实援疆干部人才在疆期间的相关福利待遇等政策，配合做好人才援疆干部相关工作的组织、协调、服务、保障等工作。按照年度工作计划开展援疆工作经费项目。
  
　　2.主要内容及实施情况
  
　　（1）主要内容
  
　　该项目总投资25万元，其中财政资金25万元。该项目资金主要用于保障开展各类人才和援疆干部工作日常办公、运转支出、会议、培训、接待、节日慰问、干部调研、出差、开展各类干部人才活动等，通过该项目的实施，全面贯彻落实中央、自治区和自治州人才工作会议精神，做好2022年度干部人才援疆各类项目，进一步加大人才引进、培育力度，不断提升全州人才质量，更好地适应克州“十四五”经济社会发展需要。
  
　　（2）实施情况
  
　　根据“三定方案”（克党编委﹝2020﹞51号）文件规定要求组织实施该项目，着力推动克州人才建设工作，进一步适应新时期人才队伍建设和援疆干部人才工作要求，加强干部人才和援疆干部人才服务管理，全方位培养、引进、用好各类人才，不断优化人才发展环境。
  
　　3.项目实施主体
  
　　该项目由克州党委组织部实施，下设14个行政科室、2个事业科室，负责管理3个事业单位，主要职能是：负责党的组织制度、基层组织和党员队伍建设、领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设、公务员队伍建设、人才工作、干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作、干部人才援疆工作、党的建设和组织工作研究、农村党员干部远程教育的规划、指导、检查、培训等相关业务。
  
　　编制数84，其中行政编制28人、工勤编制3人、参公编制33人，事业编制9人。实有人数50人，其中行政28人、工勤3人、参公19人。离退休人员1人。
  
　　4.资金投入和使用情况
  
　　本年度安排下达资金25万元，为本级财力安排资金，最终确定项目资金总数为25万元。其中本级财政拨款25万元。
  
　　截至2022年12月31日，实际支出13.79万元，预算执行率55.16%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
  
　　1.项目绩效总目标
  
　　该项目资金主要用于保障开展各类人才和援疆干部工作日常办公、运转支出、会议、培训、接待、节日慰问、干部调研、出差、开展各类干部人才活动等，通过该项目的实施，全面贯彻落实中央、自治区和自治州人才工作会议精神，做好2022年度干部人才援疆各类项目，进一步加大人才引进、培育力度，不断提升全州人才质量，更好地适应克州“十四五”经济社会发展需要。
  
　　2.阶段性目标
  
　　根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
  
　　（1）项目产出目标
  
　　①数量指标
  
　　“服务州直单位援疆干部人数”指标，预期指标值为≥77人；
  
　　“保障人才援疆服务中心办公人数”指标，预期指标值为≥4人；
  
　　“慰问援疆干部次数”指标，预期指标值为≥3次/人；
  
　　“接待援疆省市及自治区等相关次数”指标，预期指标值为≥3次。
  
　　②质量指标
  
　　“慰问援疆干部覆盖率”指标，预期指标值为100%。
  
　　③时效指标
  
　　“经费支付及时率”指标，预期指标值为100%。
  
　　“慰问援疆干部按时完成率”指标，预期指标值为100%。
  
　　④成本指标
  
　　“人均运转经费数”指标，预期指标值为≤2万元/人；
  
　　“慰问援疆干部经费”指标，预期指标值为≤14万元；
  
　　“接待援疆省市及自治区等相关人员”指标，预期指标值为≤3万元。
  
　　（2）项目效益目标
  
　　①社会效益指标
  
　　“提升援疆工作服务水平”指标，预期指标值为有效提升。
  
　　②可持续影响指标
  
　　“持续做好援疆干部人才服务能力和水平”指标，预期指标值为持续坚持。
  
　　③满意度指标
  
　　“受益援疆干部人才满意度”指标，预期指标值为≥95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价的目的
  
　　为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。
  
　　2.绩效评价对象
  
　　本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
  
　　3.绩效评价范围
  
　　本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则
  
　　本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，通过对援疆工作经费项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：
  
　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  
　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  
　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
  
　　2.绩效评价指标体系
  
　　绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1):
  
　　一级指标为：决策、过程、产出、效益。
  
　　二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
  
　　三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
  
　　3.绩效评价方法
  
　　本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则，采用成本效益分析法、比较法、综合指数评价法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：
  
　　（1）成本效益分析法，是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
  
　　（2）比较法，通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
  
　　（3）综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。
  
　　（4）公众评判法，评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
  
　　4.绩效评价标准
  
　　本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（三）绩效评价工作过程
  
　　本次评价成立了评价工作组，成员如下：
  
　　本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
  
　　第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
  
　　张珍义任评价组组长，职务为副部长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
　　任永平任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
  
　　范振振任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
  
　　第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
  
　　第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
  
　　第四阶段：撰写与提交评价报告。项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
  
　　第五阶段：归集档案。建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
　　依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分<含>-100分）；良（80分<含>-90分〉；中（60分<含>-80分）；差0分-60分）。
  
　　评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对援疆工作经费项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为86.14分，绩效评级属于“良”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分17.76分，产出类指标得分28.38分，效益类指标得分15分。
  
　　（二）综合评价结论
  
　　经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：2022年援疆工作任务已完成，切实做好了日常工作保障，进一步关心关爱援疆干部人才，为克州各项事业发展提供了技术、人才保障。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况
  
　　项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
  
　　（1）立项依据充分性：根据州委统一安排，并结合人才援疆科、人才援疆服务中心职责组织实施。围绕援疆工作年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
　　（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管部领导和相关科室进行沟通、筛选确定经费预算计划，上部务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
　　（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　（5）预算编制科学性：预算编制按照单位工作实际开展情况组织实施，实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　（6）资金分配合理性：资金分配按照2022年援疆工作重点任务及工作计划要求组织实施，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况
  
　　项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17.5分，得分率为87.5%。
  
　　（1）资金到位率：该项目总投资25万元，克州财政局实际下达经费25万元，其中当年财政拨款25万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　（2）预算执行率：本项目申请预算金额为25万元，预算批复实际下达金额为25万元。截至2022年12月31日，资金执行13.79万元，资金执行率55.16%。根据评分标准，实际得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%\*5=（13.79/25）\*100%\*5=2.76该指标扣2.24分，得2.76分。
  
　　项目资金支出存在偏差，偏差原因为：因受疫情影响，部分活动未及时开展。改进措施：积极开展慰问等各项活动，及时支出。根据评分标准，该指标扣2.24分，得2.76分。
  
　　（3）资金使用合规性：根据援疆工作实际支出，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　（4）管理制度健全性：该项目严格按照《克州党委组织部财务管理制度》的相关规定组织实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与分管部领导和相关科室沟通后，报部务会会议研究执行，财务人员对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出情况
  
　　项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四28.38分，得分率为70.95%。
  
　　（1）对于“产出数量”
  
　　服务州直单位援疆干部人数≥77人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
　　保障人才援疆服务中心办公人数≥4人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
　　慰问援疆干部次数1次/人，与预期目标不一致，根据评分标准，实际得分=（实际产出数/计划产出数）×100%\*2=（1/3）\*100%\*2=0.67分该指标扣1.33分，得0.67分。
  
　　存在偏差：预期绩效目标3次/人，实际完成值为1次/人，偏差率为66.67%，受疫情影响，部分活动未开展。改进措施：积极开展线下活动，及时支出。根据评分标准，该指标扣1.33分，得0.67分。
  
　　接待援疆省市及自治区等相关次数1次，与预期目标不一致，根据评分标准，实际得分=（实际产出数/计划产出数）×100%\*2=（1/3）\*100%\*2=0.67分该指标扣1.33分，得0.67分。
  
　　预期绩效目标为3次，实际完成值为1次，偏差率为66.7%，偏差原因：因受疫情影响，部分活动未及时开展。改进措施：积极开展慰问等各项活动，及时支出。根据评分标准，该指标扣1.33分，得0.67分。
  
　　合计得7.34分。
  
　　（2）对于“产出质量”：
  
　　慰问援疆干部覆盖率100%，与预期目标一致，根据评分标准，实际得分=完成率\*10=5.52分，该指标扣4.48分，得5.52分。
  
　　（3）对于“产出时效”：
  
　　经费支付及时率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，实际得分=完成率\*5=2.76分，该指标扣2.24分，得2.76分。
  
　　慰问援疆干部按时完成率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，实际得分=完成率\*5=2.76分，该指标扣2.24分，得2.76分。
  
　　合计得5.52分。
  
　　（4）对于“产出成本”：
  
　　人均运转经费数2万元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　慰问援疆干部经费4万元，与预期目标不一致，根据评分标准，得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%\*2=（4/14）\*100\*4=1.14分，该指标扣2.86分，得1.14分。
  
　　存在偏差：预期绩效目标14万元，实际完成值为4万元，偏差率为71.43%，偏差原因：因受疫情影响，部分活动未及时开展。改进措施：积极开展慰问等各项活动，及时支出，根据评分标准，该指标扣2.86分，得1.14分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分15分，得分率为75%。
  
　　（1）实施效益指标：
  
　　对于“社会效益指标”：
  
　　提升援疆工作服务水平，预期绩效目标为有效提升，实际完成值为未达成难度指标且效果较差，偏差率为50%，偏差原因：因受疫情影响，部分活动未及时开展。改进措施：积极开展慰问等各项活动，及时支出。根据评分标准，实际得分=5\*50%=2.5分该指标扣2.5分，得2.5分。
  
　　对于“可持续影响指标”：
  
　　持续做好援疆干部人才服务能力和水平，预期绩效目标为有效提升，实际完成值为未达成难度指标且效果较差，偏差率为50%，偏差原因：因受疫情影响，部分活动未及时开展。改进措施：积极开展慰问等各项活动，及时支出。实际得分=5\*50%=2.5分该指标扣2.5分，得2.5分。
  
　　对于“经济效益指标”：本项目无该指标。
  
　　对于“生态效益指标”：本项目无该指标。
  
　　实施效益指标合计得5分。
  
　　（2）满意度指标：
  
　　对于满意度指标：
  
　　受益援疆干部人才满意度≥95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**援疆工作经费项目预算25万元，到位25万元，实际支出13.79万元，预算执行率为55.16%，偏差率为44.84%，偏差原因：因受疫情影响，部分活动未及时开展。改进措施：积极开展慰问等各项活动，及时支出。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法
  
　　1.不断完善各项预算和财务管理制度，结合新形势和新要求，坚持事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节，进一步强化内部控制、预算管理和财务管理。
  
　　2.加强学习宣传，强化对各项制度的执行力度，坚决杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。
  
　　（二）存在问题及原因分析
  
　　1.对项目经费各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。
  
　　2.自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。
  
　　3.现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
  
　　2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
  
　　3.通过绩效管理，及时发现实施中存在的漏洞，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
  
　　4.评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。
  
　　附件1:援疆工作项目绩效评价指标体系及评分标准**