**克州财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2021年中央基本公共卫生服务（上年结转）**

实施单位（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局**

主管部门（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**努尔江·司马义**

填报时间：**2023年05月22日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景
  
　　该项目资金用于开展国家“双随机一公开”监督抽检专项任务、职业病监督与检测培训和食品安全风险检测。通过该项目的实施，进行健康宣传教育，提高健康意识，提高全民健康水平，改善民生。
  
　　2.主要内容及实施情况
  
　　（1）主要内容
  
　　截至到2022年12月30日已全部完成136件监督及检测，下达监督意见书120件，处罚6家机构。并按时上报检测结果。食品安全风险评估及检测项目30项，在5月-9月对全州30家乳酸菌企业严格按照规定要求，进行监督检测、评估。对不合要求企业下达监督意见书，限期整改。职业病防护，对全州35家医疗机构放射人员防护进行，放射防护培训，并发放培训合格证书。
  
（2）　　实施情况
  
　　根据《2021年中央基本公共卫生服务补助项目》（克财社【2020】16号）进行健康宣传教育，提高健康意识，提高全民健康水平，改善民生。
  
　　3.项目实施主体
  
　　该项目由卫生健康综合监督执法局实施，下设6个处室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、放射诊疗卫生监督科、计划生育中医药管理科。
  
　　主要职能：
  
　　1、承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。
  
　　2、负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。
  
　　3、负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。
  
　　4、负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。
  
　　5、负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
  
　　6、负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。
  
　　7、负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。
  
　　编制人数12人，其中：参公12人、实有在职人数7人，其中：参公7人、离退休人员2人。
  
　　4.资金投入和使用情况
  
　　克财社【2020】16号共安排下达资金9.8万元，为中央基本公共卫生服务补助项目资金，该项目总投资2.97万元，其中：财政资金0万元，其他资金0万元，上年结余结转2.97万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
  
　　1.项目绩效总目标
  
　　该项目资金用于开展职业病监督与检测培训和食品安全风险检测。通过该项目的实施，进行健康宣传教育，提高健康意识，提高全民健康水平，改善民生。
  
　　2.阶段性目标
  
　　根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
  
　　（1）项目产出目标
  
　　①数量指标
  
　　“职业病监督与检测培训（次）”指标，预期指标值为≥5次。
  
　　“食品安全标准跟踪评价覆盖医院、食品企业、食品监管部门数（家）”，预期指标值为≥56家。
  
　　②质量指标
  
　　“职业病监督与检测培训合格率（%）”指标，预期指标值为≥90%；
  
　　“食品安全标准跟踪评价覆盖率（%）”指标，预期指标值为≥90%；
  
　　③时效指标
  
　　“资金拨付及时率”指标，预期指标值为=100%；
  
　　“项目按期开展及时率（%）”指标，预期指标值为=100%
  
　　④成本指标
  
　　“职业病防治（万元）”指标，预期指标值为≤2.37万元；
  
　　“食品安全风险检测和食品安全标准跟踪评价覆盖医院经费（万元）”指标，预期指标值为≤0.6万元。
  
　　（2）项目效益目标
  
　　①经济效益指标
  
　　无
  
　　②社会效益指标
  
　　“提高全民健康水平，改善民生”指标，预期指标值为有效提高；
  
　　③生态效益指标
  
　　无
  
　　④可持续影响
  
　　“进行健康宣传教育，提高健康意识”指标，预期指标值为效果显著；
  
　　⑤满意度指标
  
　　“受益工作人员满意度（%）”指标，预期指标值为≥95%；
  
　　“受益群众满意度（%）”指标，预期指标值为≥95%；**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价目的
  
　　为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。
  
　　2.绩效评价对象
  
　　本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
  
　　3.绩效评价范围
  
　　本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则
  
　　本次绩效评价遵循的原则包括：
  
　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  
　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  
　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
  
　　2.绩效评价指标体系
  
　　绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
  
　　一级指标为：决策、过程、产出、效益。
  
　　二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
  
　　三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
  
　　3.绩效评价方法
  
　　本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
  
　　比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
  
　　公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
  
　　4.绩效评价标准
  
　　本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：
  
　　本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
  
　　第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
  
　　毕磊任评价组组长，职务为卫建委副主任，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
　　努尔江·司马义任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
  
　　解新革任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
  
　　第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
  
　　第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
  
　　第四阶段：撰写与提交评价报告
  
　　项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
  
　　第五阶段：归集档案
  
　　建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
　　依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。
  
　　评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“2021年中央基本公共卫生”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为100分，绩效评级属于“优”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分20分，产出类指标得分40分，效益类指标得分20分。
  
　　（二）综合评价结论
  
　　 经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过用该项目对克州放射人员培训，食品安全风险监测，国家双随机一公开监督检测抽检专项工作，。通过该项目的实施，进行健康宣传教育，提高健康意识，提高全民健康水平，改善民生。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
  
　　（1）立项依据充分性：根据《2021年中央基本公共卫生服务补助项目》（克财社【2020】16号）并结合克州卫生健康综合监督执法局职责，并组织实施。围绕克州卫生健康综合监督执法局单位年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
　　（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与卫建委进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
　　（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　（6）资金分配合理性：根据《2021年中央基本公共卫生服务补助项目》（克财社【2020】16号），资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
  
　　（1）资金到位率：该项目总投资2.97万元，克州财政局实际下达经费2.97万元，其中当年财政拨款0万元，上年结转资金2.97万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　（2）预算执行率：本项目申请预算金额为2.97万元，预算批复实际下达金额为2.97万元。截至2022年12月31日，资金执行2.97万元，资金执行率100%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　（3）资金使用合规性：根据《2021年中央基本公共卫生服务补助项目》（克财社【2020】16号），制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
　　（4）管理制度健全性：制定了《克州卫生健康综合监督执法局》相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与卫建委沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
  
　　（1）对于“产出数量”
  
　　职业病监督与检测培训5次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　食品安全标准跟踪评价覆盖医院、食品企业、食品监管部门数56家，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　合计得10分。
  
　　（2）对于“产出质量”
  
　　职业病监督与检测培训合格率90%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　食品安全标准跟踪评价覆盖率90%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　合计得10分。
  
　　（3）对于“产出时效”：
  
　　资金拨付及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　项目按期开展及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　合计得10分。
  
　　（4）对于“产出成本”：
  
　　职业病防治2.37万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　食品安全风险检测和食品安全标准跟踪评价覆盖医院经费0.6万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
  
　　（1）实施效益指标：
  
　　对于“社会效益指标”：
  
　　提高全民健康水平，改善民生，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　对于“可持续影响指标”：
  
　　进行健康宣传教育，提高健康意识，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　对于“经济效益指标”：
  
　　本项目无该指标。
  
　　对于“生态效益指标”：
  
　　本项目无该指标。
  
　　实施效益指标合计得10分。
  
　　（2）满意度指标:
  
　　对于“满意度指标：受益工作人员满意度95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。
  
　　受益群众满意度95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**预算2.97万元，到位2.97万元，实际支出2.97万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法
  
　　一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，毕磊亲自负责，努尔江·司马义具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向卫建委汇报项目进度，确保项目按期完工。
  
　　（二）存在问题及原因分析
  
　　一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作，单位根据自己项目的特点进行总结。
  
　　2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
  
　　3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
  
　　4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。**