## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2020年中央补助地方文化服务体系建设项目结余资金
主管部门 |  | 克州党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 克孜勒柯尔克孜自治州苏出版社
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10.37 | 10.37 |  |  | 3.15 |  |  | 10 | 30.4% | 0.00分
| 其中：当年财政拨款 |  | 10.37 | 10.37 |  |  | 3.15 |  |  | — | — | —
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — | — | —
三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 该资金总额为10.37万元，为上年结转资金。其中财政资金10.37万元，其他资金0万元。项目主要用于支持保障地方基本公共文化服务项目，出版一些群众喜欢的图书，让文化服务在“接地气”中传播正能量，预期目标将努力提升文化作品的质量，通过该项目的实施，深入推进文化润疆工程，提高各族群众的获得感和幸福感。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，我社2023年度从该项目种出版一种图书《百年颂歌》，印刷300册，经费3.15万元，该项目还有一种图书《爱情之春》由于CIP书号一直未批下来没法印刷出版，通过该项目的实施，深入推进文化润疆工程，提高各族群众的获得感和幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出版图书种类（种） | >=2种 | 计划标准 | 1种 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1种 | 0 | 偏差原因：由于该项目中还有一种图书CIP书号没批下来，一直没能印刷出版，改进措施：2024年年初CIP书号被批下来争取上半年印刷出版
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷册数（册） | >=300册 | 计划标准 | 300册 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300册 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：由于该项目中还有一种图书没能印刷出版，改进措施：争取2024年3月印刷出版，上半年支付完相关费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 出版图书及印刷及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：由于该项目中还有一种图书没能印刷出版没能达到印刷及时性效果，改进措施：争取上半年印刷出版
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 1000 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：由于有一种图书CIP书号一直没被批下来没能及时印刷，改进措施：争取3月完成印刷，上半年支付完相关费用
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 出版图书《百年颂歌》经费（万元） | <=3.37万元 | 预算支出标准 | 8 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.15万元 | 8.37 | 偏差原因：该项目图书已印刷出版，由于当时稿费预算比实际发放金额多导致出现偏差，改进措施：以后作预算时提高精确率，避免出现类似情况
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 出版图书《爱情之春》经费（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 7 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：由于该图书CIP书号没批下来，一直没能印刷出版，改进措施：今年年初经催促CIP书号被批下来，争取3月印刷出版，上半年支付完相关费用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：由于一种图书没有按时印刷出版，未达到相关要求，改进措施：跟进图书出版进度，保证图书按时出版进而促进文化事业发展
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新疆文艺事业的贡献度 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：由于一种图书没有按时印刷出版，未达到相关要求，改进措施：跟进图书出版进度，保证图书按时出版进而促提高文艺事业的贡献
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 26.37分
项目负责人： |  | 阿衣库马尔·阿不都热苏力 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 吐尔逊阿依 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997697595