## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 克州政府电子政务内、外网维护项目
主管部门 |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 |  |  | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 7.00 | 7.00 |  |  | 7.00 |  |  | 10 | 100.0% | 10.00分
| 其中：当年财政拨款 |  | 7.00 | 7.00 |  |  | 7.00 |  |  | — | — | —
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — | — | —
三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目资金7万元，其中：财政资金7万元，其他资金0万元，通过该项目实施，涉及部门个数50个，收文文件次数12000次，服务器升级杀毒12次，维护移动终端数170个，强化无纸化办公效率，除涉密文件外，所有公文流程一律通过在线平台流转，确保流转公文的实效性，全天候内网处理公文工作，加强自治区协同办公、无纸化传输平台宣传引导工作，让克州各部门（含三县一市）提高工作效率，不断增大网上办公的广度和深度，让各部门真正享受到“零跑腿”便捷高效的办公服务。 |  |  |  | 截止2023年12月31日，该项目资金已全部执行完,涉及50个部门，收发文1200次，服务器升级杀毒12次，维护移动终端170个，2023年本单通过实施该项目，加强自治区一体化在线政务服务平台宣传引导工作，维护设备数量18台，让克州更多的企业和办事群众通过新疆政务服务平台进行事项申报，不断增大网上办事的广度和深度，让群众真正享受到“零跑腿”便捷高效的政务服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及部门个数（个） | >=50个 | 计划标准 | 52个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收文文件次数（次） | >=12000次 | 计划标准 | 6000次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12000次 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务器升级杀毒次（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护移动终端数（个） | >=170个 | 计划标准 | 70个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =170个 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公平台安全运行率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 网络安全运行率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据共享率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =85% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备故障修复处理时间 | <=5小时 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =5小时 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备运行维护响应时间 | <=2小时 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2小时 | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 克州政府内网协同办公平台系统和电子政务外网维护成本（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 7万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率（%） | =0% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | OA系统二级等级保护测评，查出安全隐患，保障平台安全运行 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件发生率（%） | <=3% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3% | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 | >=95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100分
项目负责人： |  | 方长春 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 买吾拉·买买提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13209088586