克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县（市）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
　　（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。
　　（三）负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。
　　（四）承担经济体制改革的责任，研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。
　　（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；安排自治州财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟定自治州招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理。
　　（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一，二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。
　　（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治州各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。
　　（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
　　（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划，参与拟定人口和JHSY、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。
　　（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
　　（十一）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟订粮食流通、地方储备和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策；研究提出地方储备粮油和物资储备规划储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担自治区级生活类救灾物资储备管理及自治州救灾物资储备采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责自治州地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全州长责任制考核的日常工作；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；组织实施国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行；承担粮食流通的对外合作与交流。
　　（十二）起草自治州国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。
　　（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。
　　（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

- 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2023年度，实有人数55人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员20人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、自然资源管理科、国土空间规划和测绘地理信息管理科、国土空间用途管制和耕地保护生态修复科、矿产资源勘查开发管理科。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,090.66万元，其中：本年收入合计3,085.58万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.08万元。

2023年度支出总计3,090.66万元，其中：本年支出合计3,089.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.56万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,213.80万元，增长64.67%，主要原因是：1.本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加；2.本年新增自然资源利用与保护、城乡建设用地增减挂钩项目规划申报和验收工作经费、农村乱占耕地建房问题整治工作经费、自然资源统一确权登记工作经费等；3.2021年度-2023年度国土变更调查工作经费、2022年自然灾害防治体系建设补助资金、2023年自然灾害防治体系建设补助资金等项目经费增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入3,085.58万元，其中：财政拨款收入3,085.17万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.41万元，占0.01%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出3,089.09万元，其中：基本支出937.77万元，占30.36%；项目支出2,151.32万元，占69.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,085.17万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,085.17万元。财政拨款支出总计3,085.17万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,085.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,216.14万元，增长65.07%，主要原因是：1.本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加；2.本年新增自然资源利用与保护、城乡建设用地增减挂钩项目规划申报和验收工作经费、农村乱占耕地建房问题整治工作经费、自然资源统一确权登记工作经费等；3.2021年度-2023年度国土变更调查工作经费、2022年自然灾害防治体系建设补助资金、2023年自然灾害防治体系建设补助资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,530.71万元，决算数3,085.17万元，预决算差异率21.91%，主要原因是：1.本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费；2.年中追加自然资源利用与保护、城乡建设用地增减挂钩项目规划申报和验收工作经费、农村乱占耕地建房问题整治工作经费等。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,085.17万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，增加1,216.14万元，增长65.07%，主要原因是：1.本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加；2.本年新增自然资源利用与保护、城乡建设用地增减挂钩项目规划申报和验收工作经费、农村乱占耕地建房问题整治工作经费、自然资源统一确权登记工作经费等；3.2021年度-2023年度国土变更调查工作经费、2022年自然灾害防治体系建设补助资金、2023年自然灾害防治体系建设补助资金等项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数2,530.71万元，决算数3,085.17万元，预决算差异率21.91%，主要原因是：1.本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费；2.年中追加自然资源利用与保护、城乡建设用地增减挂钩项目规划申报和验收工作经费、农村乱占耕地建房问题整治工作经费等。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)118.49万元,占3.84%。

- 2.自然资源海洋气象等支出(类)1,392.23万元,占45.13%。

- 3.灾害防治及应急管理支出(类)1,574.46万元,占51.03%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为27.96万元，比上年决算增加6.35万元，增长29.38%,主要原因是:年中新增2人退休，导致相关经费增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为62.64万元，比上年决算增加0.47万元，增长0.76%,主要原因是:本年人员工资基数调增及新招录2人，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为27.88万元，比上年决算增加17.97万元，增长181.33%,主要原因是:本年在职人员去世一人、新增2人退休，导致职业年金缴费支出增加。

- 4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数为481.71万元，比上年决算减少257.84万元，下降34.86%,主要原因是:自然资源社会公益服务经费、克州G3012吐和高速沿线8个废弃采砂坑地质环境整治项目、克州自然资源局-人事档案数字化经费、自然资源局食堂维修费用等项目减少。

- 5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算数为19.95万元，比上年决算增加19.95万元，增长100.00%,主要原因是:新增自然资源利用与保护、城乡建设用地增减挂钩项目规划申报和验收工作经费项目。

- 6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项):支出决算数为8.00万元，比上年决算减少14.00万元，下降63.64%,主要原因是:全民所有自然资源资产清查试点项目经费减少。

- 7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是:新增自然资源统一确权登记工作经费。

- 8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):支出决算数为40.00万元，比上年决算减少31.35万元，下降43.94%,主要原因是:减少克州G3012吐和高速沿线8个废弃采砂坑地质环境整治项目。

- 9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项):支出决算数为45.00万元，比上年决算增加45.00万元，增长100.00%,主要原因是:新增基础测绘与地理信息监管项目。

- 10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为336.45万元，比上年决算增加67.13万元，增长24.93%,主要原因是:人员工资增长，新录用人员2人，相关基本支出增加。

- 11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为451.12万元，比上年决算增加400.49万元，增长791.01%,主要原因是:新增土地卫片执法经费、克州国土空间规划信息化建设项目、克州耕地资源质量分类年度更新与监测工作经费、自治州地质灾害群测群防体系建设项目、基准站2022年维护经费。

- 12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算数为1,574.46万元，比上年决算增加1,060.97万元，增长206.62%,主要原因是:克州地质灾害频发由中央、自治区财政出资地质灾害防治项目经费增加。

- 13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100%,主要原因是:二类采矿权出让前期地质报告、开发、地质环境、价款评估报告审查项目减少。

- 14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少69.00万元，下降100%,主要原因是:减少2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出936.65万元，其中：人员经费756.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费180.03万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出21.06万元，比上年增加10.63万元，增长102.02%，主要原因是：本年度车辆老化，下乡次数增加，经费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出17.49万元，占83.05%，比上年增加7.15万元，增长69.15%，主要原因是：本年度车辆老化，下乡次数增加，经费增加；公务接待费支出3.57万元，占16.95%，比上年增加3.48万元，增长3,866.67%，主要原因是：接待上级领导次数增加，交流学习时产生的餐费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费3.57万元，开支内容包括开展调研及业务活动、交流学习时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待29批次，298人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.06万元，决算数21.06万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数17.49万元，决算数17.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数3.57万元，决算数3.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出180.03万元，比上年减少181.43万元，下降50.19%，主要原因是：严格落实八项规定，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3,435.00万元，其中：政府采购货物支出48.79万元、政府采购工程支出320.16万元、政府采购服务支出3,066.05万元。

授予中小企业合同金额3,422.96万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额2,718.32万元，占政府采购支出总额的79.14%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值5,310.99万元，房屋17,573.17平方米，价值4,228.72万元。车辆4辆，价值103.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,098.35万元，实际执行总额3,089.10万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数2,182.16万元，全年执行数2,151.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称（盖章） |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 | 分值权重 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 2,530.73 |  | 3,098.35 |  | 3,089.10 | 10 |  | 99.70% | 9.97 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 47.29 |  | 47.29 |  | 47.29 | — |  | — | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 1,543.65 |  | 1,561.15 |  | 1,552.67 | — |  | — | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 939.79 |  | 1,487.11 |  | 1,486.34 | — |  | — | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  | 2.80 |  | 2.80 | — |  | — | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 1.扎实抓好耕地保护工作，保障国家粮食安全 2.扎实抓好“规划攻坚年”工作，突出规划引领作用。 3.扎实抓好资源配置利用工作，保障高质量发展。 4.扎实抓好生态保护修复工作，筑牢生态保护屏障。 5.扎实抓好耕地以及基本农田保护工作。 6.扎实抓好执法监督检查工作，保障克州规划建设。 7.扎实做好矿山地质环境治理工作，推进绿色矿业产业集群建设。 8.推进资源节约集约高效利用、提升测绘地理信息服务支撑能力等工作。 |  |  |  |  |  | （1）“2023年地质灾害风险区域（县/市）”指标：预期指标值为﹦2个，年中监控实际完成值2个，根据我单位“2023年总结”显示，本次评价实际完成值为4个，该指标完成率为200%，实施情况描述：截至2023年12月31日，我局共组织专业队伍对全州三县一市4个县市进行地质灾害风险点进行巡查检查，有效提高地质灾害防治效率，严防地质灾害引发安全生产事故，为“两个一百年”奋斗目标提供有力保障。偏差原因：2022年度结转资金地质风险调查项目“2023年地质灾害风险区域（县/市）”指标2个县市，2023年地质风险调查项目“2023年地质灾害风险区域（县/市）”指标2个县市，共计4个县市，其中2022年度资金指标为2022年度未完成指标，2023年度完成。改进措施：做好绩效管理，督促施工单位按进度完成工作，按时完成各项指标。 （2）“出具地质灾害审查报告数”指标：预期指标值为>=5个，年中监控实际完成值0个，根据我单位“2023年总结”显示，本次评价实际完成值为25个，该指标完成率为500%，实施情况:截至2023年12月31日，我单位加强矿产资源勘查与开发管理工作效能，共计办结地质灾害危险性评估报告审查25个，及时发现地质灾害风险，最大限度减轻地质灾害造成人员伤亡及经济损失程度。偏差原因：我单位主动作为，积极发挥职能作用；改进措施：做好绩效管理工作，精准预算。 （3）“安全生产实地调查次数”指标：预期指标值为>=10次 ，年中监控实际完成值15次，根据我单位“2023年总结”显示，本次评价实际完成值为80次，该指标完成率为533%，实施情况:截至2023年12月31日，已对全州地质灾害进行巡查检查，安排65个工作组205人次，共计调查80次，巡查1234处点位，紧盯防控风险，切实保障克州自然资源系统安全稳定。偏差原因：我单位主动作为，积极发挥职能作用；改进措施：做好绩效管理工作，精准预算。 （4）“调查废弃矿山和采矿坑面积”指标：预期指标值为=200公顷，根据我单位“2023年总结”显示，本次评价实际完成值为200公顷，该指标完成率为100%，实施情况描述：截至2023年12月31日，已调查废弃矿山200公顷，通过该项目实施，我州地质环境大幅度提升，实施区域矿山地质灾害隐患下降，实施区域群众生命财产安全保障提升，实施区域地质景观有效改善。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 指标值设定依据 | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 2023年地质灾害风险区域（县/市） |  | =2个 |  | 2023年工作计划 | 25 |  | 4个 |  | 25 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 出具地质灾害勘查报告书 |  | >=5个 |  | 2023年工作计划 | 20 |  | 25个 |  | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 安全生产实地调查次数 |  | >=10次 |  | 2023年工作计划 | 20 |  | 80次 |  | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 调查废弃矿山和采矿坑面积 |  | =200公顷 |  | 2023年工作计划 | 25 |  | 200公顷 |  | 25 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金 （第一批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 47.29 |  |  | 47.29 |  |  | 47.29 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.29 |  |  | 47.29 |  |  | 47.29 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金总额为47.29万元，其中财政资金47.29万元，其他资金0万元，且为上年结转资金。资金主要用于对克州危害程度较大，迫切需要进行地质灾害防治工作的4处重要地质灾害隐患点开展专项勘查工作，通过地质灾害勘查项目的实施，查清地质灾害对当地居民和学生的威胁程度，为今后开展地质灾害防治工程，减轻或消除地质灾害隐患提供依据，通过项目实施可加快提高基层地质灾害防治工作水平，切实提高克州地质灾害防范能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为47.29万元，已完成：我单位已完成开展地质灾害勘查数量4处；勘查面积29.2平方公里；地质灾害勘查后出具报告数量4个；有效提高地质灾害隐患识别能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展地质灾害勘查数量（处） |  | =4处 | 计划标准 |  | 4处 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4处 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 勘查面积（平方公里） |  | =29.20平方公里 | 计划标准 |  | 29.20平方公里 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =29.2平方公里 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 地质灾害勘察后出具报告数量（个） |  | >=4个 | 计划标准 |  | 4个 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目设计论证顺利通过评审率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 90% | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目野外检查验收顺利通过率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 90% | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目成果报告顺利通过验收率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 90% | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 设计书按时提交 |  | 项目中标后1个月内 | 计划标准 |  | 2022年12月 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 野外工作完成及时率(%) |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 预算成本控制率（%） |  | <=100% | 预算支出标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害治理工程经费（万元） |  | <=47.29万元 | 预算支出标准 |  | 116.29万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高地质灾害隐患识别能力 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 有效提高 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年度-2023年度国土变更调查工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 45.00 |  |  | 45.00 |  |  | 45.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.00 |  |  | 45.00 |  |  | 45.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金45万元，其中：财政资金45万元，其他资金0万元。开展自治区级集中会审6次，外业核查、图件打印、成果报告印刷装订等，引进第三方1家，完成州级数据审核，外业核查，对县（市）级数据库进行质检，完成州级数据库更新、成果汇总等，达到通过自治区级核查，满足提交国家的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为45万元，已完成：遥感监测图斑4个；数据库建设4个；核查区县4个；有效保障国民经济健康发展和自然资源管理工作；有效支撑耕地保护和粮食安全责任制考核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 遥感监测图斑个数（个） |  | >=20000个 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =20000个 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 数据库建设个数（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 核查区县数（个） |  | =4个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 数据库建设更新合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 外业图斑通过率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月31日 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 土地利用现状数据库数据更新及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 支付2021年度国土变更调查尾款（万元） |  | <=21万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =21万元 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支付2022年度国土变更调查尾款（万元） |  | <=12万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支付2023年度国土变更调查前期费用（万元） |  | <=12万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 国民经济健康发展和自然资源管理工作 |  | 有效保障 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 耕地保护和粮食安全责任制考核 |  | 有效支撑 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效支撑 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 相关部门满意度（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年自然灾害防治体系建设补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目投资总额为150万元，其中：财政资金150万元，其他资金0万元，主要用于对1处重要地质灾害隐患点开展专项勘查工作。通过地质灾害勘查项目的实施，查清地质灾害隐患威胁程度，为今后开展地质灾害防治工程，减轻或消除地质灾害隐患提供依据；通过项目实施可减轻对当地居民生产、生活的威胁，保障人民生命和财产安全，提高基层地质灾害防治工作水平，切实提高我区地质灾害防范能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为150万元，已完成：开展地质灾害勘查数量1处；勘查面积0.20平方千米；形成地质灾害专项勘查成果报告1篇；有效提高地质灾害隐患识别能力；有效提升防治工程设计和施工同周边地质环境相协调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展地质灾害勘查数量（处） |  | =1处 | 计划标准 |  | 1处 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1处 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 勘查面积（平方千米） |  | =0.20平方千米 | 计划标准 |  | 0.20平方千米 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.2平方千米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 形成地质灾害专项勘查成果报告（篇） |  | =1篇 | 计划标准 |  | 1篇 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1篇 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目设计论证顺利通过评审率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 90% | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目野外检查验收顺利通过率（%） |  | =90% | 计划标准 |  | 90% | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目成果报告顺利通过验收率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 90% | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 设计书按时提交 |  | 项目中标后1个月内 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 项目中标后1个月内 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 野外工作完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目预算成本控制率（%） |  | =100% | 预算支出标准 |  | 100% | 10 |  | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新疆阿合奇地质灾害风险调查评价项目尾款（万元） |  | <=150万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =150万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高地质灾害隐患识别能力 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 有效提高 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 勘查工作秉承“绿色勘查”理念，防治工程设计和施工同周边地质环境相协调。 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 有效提升 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  | 有效提升 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度农村土地开发整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 4.70 |  |  | 4.70 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.70 |  |  | 4.70 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算总投资为4.7万元，其中财政资金4.7万元，其他资金0万元，为本级结余结转资金，通过该项目的实施，完善了田间灌溉体系，灌溉保证率可达到90%，生产效率将显著提高。项目区将建成田成方、林成网、路相通、农田生态环境和农村生活环境良好、机械作业化程度较高、具备规模经营条件的农田，增强了抗灾害的能力，提高了土地生产力，同时随之工程建设后的耕作、广施有机肥及土壤培肥措施，耕地质量将提高1个等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该项目预算总投资为4.7万元，其中财政资金4.7万元，其他资金0万元，为本级结余结转资金，通过该项目的实施，完善了田间灌溉体系，灌溉保证率可达到90%，生产效率将显著提高。项目区将建成田成方、林成网、路相通、农田生态环境和农村生活环境良好、机械作业化程度较高、具备规模经营条件的农田，增强了抗灾害的能力，提高了土地生产力，同时随之工程建设后的耕作、广施有机肥及土壤培肥措施，耕地质量将提高1个等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 修改建渠道条数（条） |  | =8条 | 计划标准 |  | 8条 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8条 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 整修田间道及生产道路条数（条） |  | =16条 | 计划标准 |  | 16条 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =16条 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 相关研究数量成果（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 1个 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 存在问题：该项目为2020年结转项目尾款，截至2023/12/31未完成验收，导致支付进度为0%。改进措施：提高绩效管理，督促施工单位完成项目验收。 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 存在问题：该项目为2020年结转项目尾款，截至2023/12/31未完成验收，导致支付进度为0%。改进措施：提高绩效管理，督促施工单位完成项目验收。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工程完工及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 存在问题：该项目为2020年结转项目尾款，截至2023/12/31未完成验收，导致支付进度为0%。改进措施：提高绩效管理，督促施工单位完成项目验收。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 支付项目尾款金额（万元） |  | <=4.70万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 存在问题：该项目为2020年结转项目尾款，截至2023/12/31未完成验收，导致支付进度为0%。改进措施：提高绩效管理，督促施工单位完成项目验收。 |  |
|  |  |  |  | 预算成本控制率（%） |  | =100% | 预算支出标准 |  | 100% | 10 |  | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =0% |  | 0.00 | 存在问题：该项目为2020年结转项目尾款，截至2023/12/31未完成验收，导致支付进度为0%。改进措施：提高绩效管理，督促施工单位完成项目验收。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 有效提高整理后项目区生产效率 |  | 显著提高 | 计划标准 |  | 显著提高 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 显著提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 提高耕地使用年限 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 有效提高 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 项目区群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 51分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年第一书记和为民办实事工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 17.50 |  |  | 17.50 |  |  | 17.50 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.50 |  |  | 17.50 |  |  | 17.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金17.5万元，其中：财政资金17.5万元，其他资金0万元。主要用于保障了上阿图什镇亚维勒克村基层组织正常运转，节庆日联谊活动，慰问困难群众。其中：为民办实事办公经费8.90万元，维修维护费3.48万元，其他商品和服务支出5.12万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为17.5万元，已完成：办实事好事数量8件；开展群众活动次数10次；有效提升公共服务能力；有效提升群众感恩意识；有效支撑基层开展群众工作所需保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 办实事好事数量（件） |  | >=8件 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8件 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开展群众活动次数（次） |  | >=10次 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10次 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率（%） |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开展群众活动及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 村集体购买办公用品费用（万元） |  | <=6.5万元 | 预算支出标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6.5万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 村集体购买蔬菜秧苗种子费用（万元） |  | <=1.29万元 | 预算支出标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.29万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工作队举办活动产生费用（万元） |  | <=2.66万元 | 预算支出标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.66万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工作队慰问困难群众以及开展五必赴经费（万元） |  | <=7.05万元 | 预算支出标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7.05万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升公共服务能力 |  | 有效提升 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提升 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 群众感恩意识 |  | 有效提升 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提升 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基层开展群众工作所需保障 |  | 有效支撑 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效支撑 |  | 5.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=90% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区自然资源领域（第一批）专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 110.00 |  |  | 110.00 |  |  | 110.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.00 |  |  | 110.00 |  |  | 110.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金投入总额为110万元，其中财政资金110万元，其他资金0万元。根据《克孜勒苏柯尔克孜自治州地质灾害防治“十四五”规划》、《关于提前下达2023年自治区自然资源领域专项预算资金（第一批）的通知（新财资环〔2022〕133号）等文件要求，通过地质灾害勘查项目的实施，查清地质灾害对当地居民和学生的威胁程度，为今后开展地质灾害防治工程，减轻或消除地质灾害隐患提供依据，通过项目实施可加快提高基层地质灾害防治工作水平，切实提高克州地质灾害防范能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为110万元，已完成：开展地质灾害勘查2处；勘查面积0.20平方公里；地质灾害勘查后出具报告数量2个；显著提高地质灾害隐患识别能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展地质灾害勘查数量（处） |  | >=2处 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2处 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 勘查面积（平方公里） |  | =0.20平方公里 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.2平方公里 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 地质灾害勘察后出具报告数量（个） |  | >=2个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目设计论证顺利通过评审率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目野外检查验收顺利通过率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目成果报告顺利通过验率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 设计书按时提交 |  | 项目中标后1个月内 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 项目中标后1个月内 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 野外工作完成及时率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目支出预算控制率（%） |  | <=100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 阿克陶县克孜勒陶乡政府北泥石流专项勘查项目经费（万元） |  | <=55万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =55万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 阿克陶县布伦口乡盖孜村泥石流专项勘查项目经费（万元） |  | <=55万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =55万元 |  | 6.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高地质灾害隐患识别能力 |  | 显著提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 显著提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自然灾害防治体系建设补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,230.00 |  |  | 1,230.00 |  |  | 1,221.52 |  |  | 10 |  | 99.3% |  |  | 9.83分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,230.00 |  |  | 1,230.00 |  |  | 1,221.52 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金总投入1230万元，其中财政资金1230万元，其他资金0万元，根据新疆维吾尔自治区自然资源厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区地质灾害防治项目管理办法（试行）的通知〉》（新自然资发〔2021〕180号）、自治区财政厅《关于提前下达2023年自治区自然资源领域（第一批）专项资金的通知》（新财资环〔2022〕125）等文件，主要用于开展阿克陶县和乌恰县地质灾害风险调查评价工作，安装群专结合普适型监测预警设备10处，开展2处地质灾害隐患点的治理，加强地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为150万元，已完成：重点区域精细化地质灾害风险调查2县/处；地质灾害综合治理2处；地质灾害群专结合监测预警10处；核销地质灾害隐患数量2处；地质灾害气象预警覆盖率100%；有效提升地质灾害预警预报能力；地质灾害“三查”覆盖率100%；地质灾害隐患管控率100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 重点区域精细化地质灾害风险调查（县/处） |  | =2县/处 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2县/处 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 地质灾害综合治理（处） |  | =2处 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2处 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 地质灾害群专结合监测预警（处） |  | =10处 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10处 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 治理工程验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按时完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 新疆阿克陶县地质灾害风险调查评价项目经费（万元） |  | <=130万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =130万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新疆乌恰县地质灾害风险调查评价项目 |  | <=130万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =130万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新疆乌恰县吾合沙鲁乡政府、小学泥石流防治工程经费（万元） |  | <=460万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =451.52万元 |  | 3.82 | 该项目存在偏差，主要原因是按照厉行节约要求，中标单位为标价最低单位，剩余资金上缴国库。改进措施：进一步加强预算管理，做好资金预算工作。 |  |
|  |  |  |  | 新疆阿克陶县阿克塔拉牧场2村泥石流防治工程项目经费（万元） |  | <=410万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =410万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新疆克州群专结合监测预警点建设（2023年度）项目经费（万元） |  | <=100万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100万元 |  | 4.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 核销地质灾害隐患数量（处） |  | =2处 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | =2处 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 地质灾害气象预警覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 地质灾害预警预报能力 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提升 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 地质灾害“三查”覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 地质灾害隐患管控率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.65分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 二类矿业权出让地质报告、环境报告，矿业权出让收益评估报告编审经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元。通过委托评审评估机构对二类矿山《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》、《矿业权出让收益评估报告》的审查及论证，为下一步采矿权出让收益的缴纳及发证提供依据，预计5个矿山按每个矿山400万元采矿权出让收益，预计可增加全州财政收入1200万元，并进一步推动克州矿业发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元。通过委托评审评估机构对二类矿山《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》、《矿业权出让收益评估报告》的审查及论证，为下一步采矿权出让收益的缴纳及发证提供依据，预计5个矿山按每个矿山400万元采矿权出让收益，预计可增加全州财政收入1200万元，并进一步推动克州矿业发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 矿业权出让收益评估报告数量（个） |  | >=3个 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3个 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 矿产资源开发利用与生态保护修复方案数量（个） |  | >=3个 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3个 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 完工项目成果报告评审率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 矿业权出让收益评估论证通过率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 矿产资源开发利用与生态保护修复方案评审通过率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 报告提交评审及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 矿业权出让收益评估费用（万元） |  | <=15万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =15万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 成本预算控制率（%） |  | =100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 推动克州矿业发展 |  | 有效推动 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效推动 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 避免矿区开采造成环境污染 |  | 有效避免 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效避免 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 上级部门及群众满意度（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 克州州级河流权属权籍调查勘界项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 16.88 |  |  | 16.88 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.88 |  |  | 16.88 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金投入总额为16.88万元，其中：财政资金16.88万元，其他资金0万元，主要用于查清每一条河流的管理范围界线、保护范围界线、权籍情况，开展勘界（含控制、测量、界址点埋设、图件制作、入库），并对河流登记单元进行划定、成果进行核实，最终实现确权登记发证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为0万元，已完成：河流总长824.9千米；水泥界桩数量1000个；公告牌数量100块；报告文本、附图、测绘成果（2000坐标系）及相应的全部资料等提交数量2套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 河流总长（千米0） |  | >=824.90千米 | 计划标准 |  | 824.90千米 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =824.9千米 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥界桩数量（个） |  | >=1000个 | 计划标准 |  | 1000个 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1000个 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 公告牌数量 |  | >=100块 | 计划标准 |  | 100块 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100块 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 报告文本、附图、测绘成果（2000坐标系）及相应的全部资料等提交数量 |  | >=2套 | 计划标准 |  | 2套 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2套 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 界址点验收合格率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：该项目为2022年结转项目，截至2023年12月31日，该项目还未完成验收，未完成支付，导致项目支付进度为0%。改进措施：加强项目绩效管理，督促施工单位完成验收工作。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：该项目为2022年结转项目，截至2023年12月31日，该项目还未完成验收，未完成支付，导致项目支付进度为0%。改进措施：加强项目绩效管理，督促施工单位完成验收工作。 |  |
|  |  |  |  | 确权登记成果准时提交时间 |  | <=45天 | 计划标准 |  | 45天 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0天 |  | 0.00 | 偏差原因：该项目为2022年结转项目，截至2023年12月31日，该项目还未完成验收，未完成支付，导致项目支付进度为0%。改进措施：加强项目绩效管理，督促施工单位完成验收工作。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 确权工作经费（万元） |  | <=16.88万元 | 计划标准 |  | 16.88万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：该项目为2022年结转项目，截至2023年12月31日，该项目还未完成验收，未完成支付，导致项目支付进度为0%。改进措施：加强项目绩效管理，督促施工单位完成验收工作。 |  |
|  |  |  |  | 预算成本控制率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：该项目为2022年结转项目，截至2023年12月31日，该项目还未完成验收，未完成支付，导致项目支付进度为0%。改进措施：加强项目绩效管理，督促施工单位完成验收工作。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的河流资产产权制度 |  | 完成河流资产产权登记 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：该项目为2022年结转项目，截至2023年12月31日，该项目还未完成验收，未完成支付，导致项目支付进度为0%。改进措施：加强项目绩效管理，督促施工单位完成验收工作。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 相关单位满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 34分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 克州耕地资源质量分类年度更新与监测工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 12.10 |  |  | 12.10 |  |  | 12.10 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.10 |  |  | 12.10 |  |  | 12.10 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总资金12.1万元，其中：财政资金12.1万元，其他资金0万元，主要用于更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1截至2023年12月31日，该项目执行数为12.1万元，已完成：耕地资源质量分类年度监测数据库涵盖县市个数4个；永久基本农田监测监管系统数量1套；有效促进耕地永续利用；有效提升耕地质量功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 耕地资源质量分类年度监测数据库涵盖县市个数（个） |  | =4个 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 永久基本农田监测监管系统数量（套） |  | =1套 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1套 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 衔接“十四五”规划及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目第一笔经费（万元） |  | <=3.63万元 | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3.63万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目尾款（万元） |  | <=8.47万元 | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =8.47万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 耕地永续利用促进情况 |  | 有效促进 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效促进 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 耕地质量功能提升情况 |  | 有效提升 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提升 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 全民所有自然资源资产清查试点项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金投入总额为8万元，其中：财政资金8万元，其他资金0万元，通过该项目的实施，收集、整理克州资产清查所需数据，统筹协调有关部门提供清查所需数据，对各县（市、区）的技术人员、管理人员以及承担单位的技术人员进行培训，做好全民所有自然资源资产清查宣传工作。对所辖县级全民所有自然资源资产清查数据成果进行检查、核实、汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为8万元，已完成：影像采集制作覆盖区县数4个；图像数据收集数量12.69万个；全民所有自然资源资产清查价格体系数据收集5类；全民所有自然资源资产清查基础表及数据集5类；有效提升自然资源资产管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 影像采集制作覆盖区县数（个） |  | =4个 | 计划标准 |  | 4个 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 图像数据收集数量（万个） |  | >=12.69万个 | 计划标准 |  | 12.69万个 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12.69万个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 全民所有自然资源资产清查价格体系数据收集（类） |  | >=5类 | 计划标准 |  | 5类 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5类 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 全民所有自然资源资产清查基础表及数据集（类） |  | >=5类 | 计划标准 |  | 5类 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5类 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 图斑数量收集质量合格率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 90% | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 图像数据采集完成时间 |  | =2023年12月20日前 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月20日前 |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 预算成本控制率（%） |  | <=100% | 预算支出标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 全民所有自然资源试点清查项目经费尾款（万元） |  | <=8万元 | 预算支出标准 |  | 22万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =8万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 自然资源资产管理水平 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 有效提升 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 相关部门满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农村乱占耕地建房问题整治工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于农村乱占耕地建房问题整治专项工作。通过巡查检查和利用以卫星遥感为主的现代技术手段，通过图斑整改实地核查，查处违法农村乱占耕地建房问题行为，完善规范耕地保护，有效整治乱占耕地建房问题提升自然资源管理工作成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为10万元，已完成：对下发图斑整改实地核查4次；耕地保护书籍发放100册，保障出差15次；保障车辆维修5次；有效增强农牧民依法依规建房意识；有效提高耕地受保护程度；实地摸排下发图斑，有效整治乱占耕地建房问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 对下发图斑整改实地核查次数（次） |  | >=4次 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 耕地保护书籍发放数量（册） |  | =100册 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100册 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障出差次数（次） |  | >=15次 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =15次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障车辆维修次数（次） |  | >=5次 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 下发图斑实地核查整改完成率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 实地核查反馈及时率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购买耕地保护宣传书籍费用（万元） |  | <=0.55万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.55万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开展工作评审及核查产生差旅费（万元） |  | <=7万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 外业工作产生车辆维修费（万元） |  | <=2.45万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.45万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 农牧民依法依规建房意识 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 耕地受保护程度 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 实地摸排下发图斑，有效整治乱占耕地建房问题 |  | 有效整治 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效整治 |  | 5.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国土空间数据服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金35万元，其中：财政资金35万元，其他资金0万元。主要用于租用自治区自然资源信息中心云服务平台（自然资源行业云平台）和克州国土空间规划基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统等保测评，预算总费用35万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为35万元，已完成：运行平台个数1个；数据存储时间1年；信息平台运行稳定率100%；运维系统正常运行率100%；有效支撑国土空间规划管理和分析服务技术；克州国土空间规划基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统正常连续运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 运行平台个数（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 数据存储时间（年） |  | =10年 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10年 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 信息平台运行稳定率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 运维系统正常运行率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 数据服务及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支出合规率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 租赁服务器费用（万元） |  | <=35万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =35万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 预算成本控制率（%） |  | <=100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 国土空间规划管理和分析服务技术支撑 |  | 有效支撑 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 正常连续运行 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 克州国土空间规划基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统运行 |  | 正常连续运行 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 正常连续运行 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 相关部门满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国土空间规划信息化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 316.00 |  |  | 316.00 |  |  | 315.26 |  |  | 10 |  | 99.8% |  |  | 9.94分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 316.00 |  |  | 316.00 |  |  | 315.26 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金316万元，其中：财政资金316万元。项目计划于2023年3月底前完成采购；2023年5月底前系统初步建成并上线试运行；2023年8月底前，通过自治区自然资源厅组织的验收；2023年9月-2024年8月，为“四级三类”国土空间矢量数据整理加载试运期；2024年9月至2025年8月为免费运行维护期。项目资金计划分3年支付，2023年、2024年每年支付概算的40％（316万元），2025年支付中标价的剩余部分；建立国土空间基础信息平台、建设国土空间规划“一张图”实施监督信息系统；系统维护第一年免费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为315.26万元，已完成：构建国土空间基础信息平台1个；有效保障国土空间规划编制提供技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 构建国土空间基础信息平台 |  | =1个 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 运维系统正常运行率（%） |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 系统故障率 |  | <=3% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 系统故障修复响应时间 |  | <=6小时 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6小时 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 系统故障修复处理时间 |  | <=1天 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1天 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 构建国土空间基础信息平台经费 |  | <=316万元 | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =315.26万元 |  | 9.94 | 该项目存在偏差，原因是：按照节约资金的标准，招标价小于预算金额。改进措施：进一步精准预算，做好2024年预算工作。 |  |
|  |  |  |  | 年度维护成本增长率 |  | <=100% | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =99.766% |  | 9.94 | 该项目存在偏差，原因是：按照节约资金的标准，招标价小于预算金额。改进措施：进一步精准预算，做好2024年预算工作。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 国土空间规划编制提供技术支撑 |  | 有效保障 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 使用人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.82分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 土地卫片执法经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  | 14.97 |  |  | 10 |  | 99.8% |  |  | 9.95分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  | 14.97 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资15万元，其中财政资金15万元，其他资金0万元，根据自治州《关于开展年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》的文件要求，资金主要用于土地卫片执法检查工作。通过巡查检查和利用以卫星遥感为主的现代技术手段，发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为，分析并探究违法成因，有利于完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能，提升自然资源管理工作成效，通过该项目实施达到减少违法行为效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为14.971万元，已完成：我单位已完成卫片执法检查频次4次；下发图斑核实执法处置率90%；下发图斑举证率100%；查处违法用地和违法勘察开采矿产资源行为覆盖率100%；下发图斑审核通过率100%；有效规范土地矿产执法监察制度；减少辖区内违法用地情况，有效保障辖区内耕地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 卫片执法检查频次（次） |  | >=4次 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 下发图斑核实执法处置率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 90% | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 下发图斑举证率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 查处违法用地和违法勘察开采矿产资源行为覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 下发图斑审核通过率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 执法检查及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公务经费（万元） |  | <=5万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4.971万元 |  | 9.86 | 偏差原因：按照厉行节约要求，部分资金剩余。改进措施：做好资金预算。 |  |
|  |  |  |  | 技术服务经费（万元） |  | <=10万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =10万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 规范土地矿产执法监察制度 |  | 有效规范 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效规范 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 减少辖区内违法用地情况， 保障辖区内耕地 |  | 有效保障 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效保障 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.81分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡建设用地增减挂钩项目规划申报和验收工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金共计9.95万元，其中：财政资金9.95万元，其他资金0万元，主要用于完成2023年度城乡建设用地增减挂钩项目实施规划申报和验收工作及往年实施项目问题的整改工作，争取节余指标跨省域调剂收益3.15亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为150万元，已完成：批准实施拆旧复垦面积3000亩；通过自治区验收的拆旧复垦面积1000亩；保障出差次数10次；保障单位车辆维修次数3次；节余指标跨省域调剂收益3.15亿元；增加耕地面积或其他农用地面积1000亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 批准实施拆旧复垦面积（亩） |  | >=3000亩 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3000亩 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 通过自治区验收的拆旧复垦面积（亩） |  | >=1000亩 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1000亩 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障出差次数（次） |  | >=10次 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10次 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障单位车辆维修次数（次） |  | >=3次 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3次 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 通过自然资源部核验的面积（亩） |  | >=1000亩 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1000亩 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2024年12月底前完成量（%） |  | >=60% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =60% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 打印图纸费用（万元） |  | <=1.41万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.41万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工作差旅费（万元） |  | <=5万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆加油费用（万元） |  | <=2万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障单位车辆维修费用（万元） |  | <=1.54万元 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.54万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 结余指标跨省域调剂收益（亿元） |  | >=3.15亿元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3.15亿元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 增加耕地面积或其他农用地面积（亩） |  | >=1000亩 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1000亩 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 拆旧复垦地块受益群众满意率（%） |  | >=85% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =85% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基准站2022年度维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.80 |  |  | 2.80 |  |  | 2.80 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 2.80 |  |  | 2.80 |  |  | 2.80 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金2.8万元，其中：财政资金0万元，其他资金2.8万元。主要用于在辖区内各县市开展测量标志点巡查维护工作，主要任务有：发挥州级自然资源局监督管理职责，现场查看测量标志点（重点是；国家Ⅰ、Ⅱ级测量控制点）情况，协助中国科学院新疆测绘分院对自治区卫星导航定位服务系统（XJCORS）基准站进行维护，为社会提供测绘基准服务保障，保障克州市场测绘服务项目的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该项目资金2.8万元，其中：财政资金0万元，其他资金2.8万元。主要用于在辖区内各县市开展测量标志点巡查维护工作，主要任务有：发挥州级自然资源局监督管理职责，现场查看测量标志点（重点是；国家Ⅰ、Ⅱ级测量控制点）情况，协助中国科学院新疆测绘分院对自治区卫星导航定位服务系统（XJCORS）基准站进行维护，为社会提供测绘基准服务保障，保障克州市场测绘服务项目的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 国家Ⅰ、Ⅱ级大地测量控制点个数（个） |  | >=5个 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 自治区卫星导航定位服务系统（XJCORS）基准站个数（个） |  | =7个 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 测量标志点完好率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设施设备运行故障率（%） |  | =0% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 该项目服务时间（年） |  | =1年 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1年 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 基准站维护费用（万元） |  | <=2.80万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.8万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基准站维护费用（万元/个） |  | =0.40万元/个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.4万元/个 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 社会测绘基准服务 |  | 有效保障 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 自治区卫星导航定位服务系统（XJCORS）基准站运行状态 |  | 正常运行 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 正常运行 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 相关部门满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元。用于对两侧彩钢房进行维修，更换大梁及收边板以及安装费等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为2万元，更换40mm*80mm大梁48根；更换檀条78根；更换镀锌方管20根；更换单板360平方米；有效保障职工办公、值班守备需求，有效提高干部工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 更换40mm*80mm大梁数量（根） |  | =48根 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =48根 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 更换檀条数量（根） |  | =78根 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =78根 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 更换镀锌方管数量（根） |  | =20根 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =20根 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 更换单板面积（平方米） |  | =360平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =360平方米 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 维修验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 预计完成时间 |  | 2023年末12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年末12月31日 |  | 7.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 维修彩钢房经费(万元) |  | <=2万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付合规率（%） |  | =100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障职工办公、值班守备需求 |  | 有效保障 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效保障 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 提高干部工作积极性 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 相关部门满意度（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治州地质灾害群测群防体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金10.23万元，其中财政资金10.23万元，其他资金0万元。主要用于健全地质灾害隐患群测群防网络，适当补助群测群防员话费，同时购置简易群测群防巡查设备，切实压实地质灾害群测群防责任，提升地质灾害防范能力，最大限度减轻地质灾害造成人员伤亡及经济损失程度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为10.23万元，已完成：开展自治州地质灾害隐患群测群防监测点个数153个；保障群测群防员装备人数60人；保证克州地质灾害群测群防体系健全，减轻地质灾害造成较大经济损失；提高地质灾害预防、避险能力；避免地质灾害对生态林、居民区、交通道路的破坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展自治州地质灾害隐患群测群防监测点个数（个） |  | >=153个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =153个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障群测群防员装备人数（人） |  | >=60人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =60人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 自治州重要地质灾害隐患群测群防普及率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 群测群防员巡查设备第一批费用（万元） |  | <=5.56万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5.65万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 群测群防员巡查设备第二批费用（万元） |  | <=4.67万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4.67万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保证克州地质灾害群测群防体系健全，减轻地质灾害造成较大经济损失 |  | 有效减轻 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效减轻 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 提高地质灾害预防、避险能力 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 避免地质灾害对生态林、居民区、交通道路的破坏 |  | 有效避免 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效避免 |  | 5.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 上级部门及群众满意度（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治州地质灾害隐患风险调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 29.07 |  |  | 29.07 |  |  | 29.07 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.07 |  |  | 29.07 |  |  | 29.07 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金29.07万元，其中财政资金29.07万元，其他资金0万元，主要用于开展自治州自然资源局地质灾害群测群防体系建设项目，健全地质灾害隐患群测群防网络，适当补助群测群防员话费，同时购置简易群测群防巡查设备，切实压实地质灾害群测群防责任，最大限度减轻地质灾害造成人员伤亡及经济损失程度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为29.07万元，已完成：调查发现地质灾害隐患排查率95%；开展自治州地质灾害隐患风险调查个数153个；有效提高群众地质灾害预防、避险能力；有效减轻地灾造成生态损害减轻程度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 调查发现地质灾害隐患排查率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开展自治州地质灾害隐患风险调查个数（个） |  | =153个 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =153个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 自治州重要地质灾害隐患调查覆盖率（%） |  | =100 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 地质灾害隐患发现及时性（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 自治州地质灾害隐患风险调查等工作经费（万元） |  | <=29.07万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =29.065万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 预算成本控制率（%） |  | <=100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 群众地质灾害预防、避险能力 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 地灾造成生态损害减轻程度 |  | 有效减轻 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效减轻 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 上级部门及群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治州矿山安全隐患调查、矿业权实地调查、矿山地质环境恢复治理调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金40万元，其中：财政资金40万元，其他资金0万元。引进第三方1家，开展培训3次、监督检查9次、业务服务9次等，达到督促全州矿业权人依法依规勘查开发工作效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为40万元，已完成：我单位已完成矿山安全隐患调查个数80个/次；矿业权实地调查个数40个/次；矿山安全隐患调查报告提交数4套；矿业权实地调查报告提交数4套；矿山安全生产培训或演练3次；双随机、一公开抽查1次；有效降低违法违规勘查开采案件发生情况；有效遏制克州矿产资源开发生态破坏现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 矿山安全隐患排查个数（个/次） |  | >=80个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =80个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 矿业权实地调查个数（个/次） |  | >=40个/次 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =40个/次 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 矿山安全隐患调查报告提交数（套） |  | =4套 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4套 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 矿业权实地调查报告提交数（套） |  | >=1套 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1套 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 矿山安全生产培训或演练（次） |  | >=3次 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3次 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 双随机、一公开抽查次数 |  | >=1次 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1次 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 报告通过率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 调查隐患整改率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 报告提交及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 委托实施矿山安全隐患工程服务费用（万元） |  | <=18万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =18万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 委托实施矿山安全隐患地质环境治理调查费（万元） |  | <=22万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =22万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 降低违法违规勘查开采案件发生情况 |  | 有效减少 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效减少 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 克州矿产资源开发生态破坏现象 |  | 有效遏制 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效遏制 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 收益单位满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自然灾害防治体系建设补助资金（2022） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 45.65 |  |  | 45.65 |  |  | 45.65 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.65 |  |  | 45.65 |  |  | 45.65 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金投入总额为45.65万元，为自治区结余结转资金,资金文件是：《关于提前下达2022年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2021〕120号），主要用于开展阿图什市地质灾害风险调查评价工作，安装群专结合普适性监测设备 40处，加强地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为45.65万元，已完成：地质灾害风险调查4县/市；群专结合监测预警点40处；有效提高地质灾害预报能力；有效提高地质灾害隐患管控能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 地质灾害风险调查（县/市） |  | =1县/市 | 计划标准 |  | 1县/市 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1县/市 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 群专结合监测预警点（处） |  | =40处 | 计划标准 |  | 40处 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =40处 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 综合治理与搬迁工程完工验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 完工项目验收率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按时编制并启动2022年度实施方案及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 新疆克州专群结合监测预警点建设项目尾款（万元） |  | <=38.65万元 | 预算支出标准 |  | 347.85万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =38.65万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新疆阿图什地质灾害风险调查评价项目尾款（万元） |  | <=7万元 | 预算支出标准 |  | 63万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高地质灾害预报能力 |  | 有效提高 | 历史标准 |  | 有效提高 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 提高地质灾害隐患管控能力 |  | 有效提高 | 历史标准 |  | 有效提高 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自然资源统一确权登记工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 9.99 |  |  | 9.99 |  |  | 9.99 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.99 |  |  | 9.99 |  |  | 9.99 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金9.995万元，其中：财政资金9.995万元，其他资金0万元。主要用于对新疆帕米尔高原湿地自然保护区、克州奥依塔克冰川森林公园确权登记外业调查等工作所产生的差旅费、公务用车维护费等支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为9.99万元，已完成：自治州直接开展的自然资源确权登记年度计划1个；所有权登记发证1个；保障出差次数10次；外业工作车辆维修次数4次；有效界定自治州国土空间内自然资源产权主体界定情况；有效加快新城节约资源和保护环金新空间格局进程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 自治州直接开展的自然资源确权登记年度计划（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 所有权登记发证个数（个） |  | =2个 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障出差次数（次） |  | >=10次 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10次 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 外业工作车辆维修次数（次） |  | >=4次 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4次 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 所有权登记发证率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 符合标准比例（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 集中会审产生差旅费（万元） |  | <=6.50万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6.5万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 外业核查产生车辆维修费用（万元） |  | <=3.495万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3.495万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 自治州国土空间内自然资源产权主体界定情况 |  | 有效界定 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效界定 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新城节约资源和保护环境新空间格局进程 |  | 有效加快 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效加快 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 相关部门满意度（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》