## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 场馆运行经费项目
主管部门 |  | 克州党委老干部局 |  |  | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 4.05 | 4.05 |  |  | 4.05 |  |  | 10 | 100.0% | 10.00分
| 其中：当年财政拨款 |  | 4.05 | 4.05 |  |  | 4.05 |  |  | — | — | —
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — | — | —
三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目总投资4.05万元，其中：财政资金4.05万元，其他资金0万元，主要用于2023年改造用电线路，为老干部及办公楼今后使用电的安全做保障。通过该项目的实施，对老干部楼、活动室及其他活动场地提供用电安全，以此提升老干部活动场所环境条件。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，完成：改造用电线路1145米。通过该项目的实施，对老干部楼、活动室及其他活动场地提供用电安全，以此提升老干部活动场所环境条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 用电线路改造长度（米） | >=1145米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1145米 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量完成合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 改造维修按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 用电线路改造费用（万元） | <=4.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.05万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部活动场所环境条件 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部生活幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100分
项目负责人： |  | 梁立志 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 张明英 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13369083066