## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2026年)
预算单位 |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局
项目名称 |  | S227线阿图什至喀什公路新建工程（隧道）公路项目 |  |  |  | 项目负责人 |  | 任佳丽
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： | 2100 | 其中：财政拨款 | 2100 |  | 其他资金 | 0
项目总体目标 |  | 本项目总资金为 2100万元，其中：财政资金2100万元，其他资金0万元，主要用于主要用于S227阿图什至喀什公路新建工程（隧道）项目政府出资人代表在项目公司的资本金，支付工程款等，有利于项目推进建设，通过该项目的实施有效改善群众的出行条件，促进克州、喀什交通一体化建设。 目标 1：支持建设普通省道建设5公里以上，同步支持涵洞建设5道，实现两地联通。 目标 2：该项目是跨年度实施的项目，本年度计划实施路基和防护等工程，通过加强质量管控，实现当年工程验收合格率达到100%的效果。 目标 3：通过加强项目管理工作，工程建设按期完工比率达到80%以上、当年投资完成率80%以上的效果，实现年度预期目标。 目标 4：按照项目进度计划及时支付资金，达到上半年支付公路项目建设工程款小于等于500万元，下半年支付公路项目建设工程款小于等于1600万元的效果。 目标 5：通过大力推进项目建设工作，促使项目早日完成建设任务，使公路安全水平有效提升。 目标 6：通过规范资金使用、优化服务流程，达到改善通行服务水平群众满意度在80%以上的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持普通省道建设（公里） | >=5公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持涵洞建设（道） | =5道 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 当年工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程建设按期完工比率(%) | >=80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 当年投资完成率(%) | >=80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年支付公路项目建设工程款（万元） | <=500万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 下半年支付公路项目建设工程款（万元） | <=1600万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
绩效指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料
经 办 人： |  | 艾麦提江·依明 |  | 经办人联系电话： | 13345377746